## PMRT
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA
1. Descripción
El Proyecto Modernización de Refinería Talara es un megaproyecto de ingeniería, suministro y construcción, que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos y facilidades orientadas a mejorar la calidad de los productos, incrementar la capacidad de producción de la refinería y nuevos procesos más complejos con tecnología más avanzada. Los beneficios económicos y socioambientales son los siguientes: • Procesar crudos más pesados y económicos. • Mejorar el octanaje de naftas. • Disminuir la producción de residuales. • Implementar nuevas facilidades que requerirá la Refinería Modernizada. • Producir combustibles más limpios y de mayor valor comercial.
2. Componentes de la inversión
- Estudio de Factibilidad. - Gestión Ambiental. - Gestión Social. - Asesoría Financiera - Intereses por Financiamiento. - FEED - EPC. - PMC - PMO. - Proyectos Sociales - Instalaciones Complementarias. - Costes administrativos de carta fianzas. - Aranceles por materiales y equipos. - Mejora tratamiento soda gastada. - Servicios básicos. - Saneamiento de sistemas operativos. - Adquisición de equipos de laboratorio. - Unidades auxiliares.
3. Fuente de financiamiento
La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente: • Aporte de Capital: USD 325 MM • Emisión de Bono (15 y 30 años): USD 2,000 MM • Financiamiento garantizado por la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE): USD 1,300 MM • Reapertura Bonos (30 años): USD 1,155.3 MM • Recursos Propios: USD 1,750.01 MM
4. Avance fisico y financiero al Trim II
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20252 | Ejecución año 2025 | Programado al Trim II | Real al Trim II
Gestión del proyecto | 462429.5802 | 411227.4512 | 0 | 53.3617 | LOE 4 | LOE 4
Asesoría Financiera | 29529.4862 | 23446.369 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios FEED | 40801.5301 | 40468.6255 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios PMC | 1393191.4122 | 1316221.4242 | 0 | 8597.5434 | LOE 4 | LOE 4
Tecnologías y Licencias | 120269.1071 | 92532.2601 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Proyectos Sociales PMRT | 72180.8592 | 66919.2132 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Adquisición de inmuebles en Talara | 30302.9993 | 28614.9598 | 2629.3016 | 941.2621 | LOE 4 | LOE 4
Intereses por Financiamiento | 3558586.1605 | 3525973.9024 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Fase EPC - PMRT - US$ | 8841779.9411 | 8695693.132 | 106555.2614 | -1875.4535 | 100% | 100%
Fase EPC - PMRT – EUR | 2807066.6431 | 2745001.5567 | 38098.5069 | 4957.6125
Fase EPC - PMRT – YEN | 163048.1327 | 145851.1228 | 16191.1097 | 0
Instalaciones Complementarias PMRT | 148716.43 | 140862.0989 | 0 | 1034.9365 | LOE 4 | LOE 4
Costes Cartas Fianza EPC | 193601.4316 | 153197.4259 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios PMO | 114707.6582 | 114707.4869 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Aranceles por materiales y equipos | 9735.6068 | 4004.2684 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Saneamiento de sistemas operativos | 95484.0271 | 95484.0271 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Nuevas edificaciones área técnica | 181364.6718 | 180579.9985 | 784.6733 | 0 | 100% | 100%
Trabajos Complementarios | 466538.1097 | 379906.5548 | 11717.2875 | 85.7326 | 100% | 100%
Servicios básicos Campamentos TR | 6487.7121 | 2965.6343 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Control de accesos | 11030.9621 | 8245.8203 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Ejec. Unidades Auxiliares | 3858548.4291 | 3639972.0045 | 81420.0219 | 8717.9317 | 100% | 100%
Adquisición de Vehículos del PMRT | 330 | 266.466 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Demolición y Construcción Edificaciones (Colegio Villarreal, DICAPI) | 34593.434 | 17126.1648 | 6366.0732 | 34.3888 | 54.08% | 56.18%
Seguros y Avales a contratar por PETROPERU | 100073.1696 | 77612.4512 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Utilidades Temporales para Precomisionamiento | 46960.3875 | 46960.3875 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Contingencias PMRT | 0 | 0 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Total | 22787357.8814 | 21953840.806 | 263762.2355 | 22547.3158 | 100% | 99.97%
1 Mediante A.D N°080-2024-PP del 22.07.2024 el Directorio de PETROPERÚ S.A. aprobó la redistribución del monto de inversión del PMRT.
2 Presupuesto 2025, aprobado con A.D. N°118-2024-PP del 16.12.2024.
3 Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto.
4 LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.
Ejecución presupuestal negativa, debido a la devolución de repuestos por parte de los contratistas a PETROPERÚ S.A. durante el arranque de las Unidades de Proceso y Unidades Auxiliares.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- Se registró un avance físico global de 99.97% vs 100% programado, explicado principalmente por los mayores plazos requeridos para la ejecución de actividades relacionadas al cierre del proyecto. - El avance integral de los contratos EPC suscritos con Técnicas Reunidas para las Unidades de Proceso y el Consorcio Cobra SCL UA&TC para las Unidades Auxiliares, presentan un avance del 100%. - La mano de obra total al 30.06.2025 fue de 154 puestos de trabajo. La mano de obra local no calificada tuvo una participación de 87.5% superando el mínimo establecido en el EIA (70%), en tanto, la mano de obra calificada local tuvo una participación de 69.9%.

## PLANTA PUERTO MALDONADO
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO
1. Descripción
Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en el departamento de Madre de Dios, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.
2. Componentes de la inversión
• Obras civiles y sanitarias. • Trabajos metalmecánicos. • Sistema contra incendio. • Equipos para islas de despacho. • Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al Trim II
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20252 | Ejecución Año 2025 | Programado al Trim II | Real al Trim II
Ingeniería y trámites previos | 1300 | 1699 | - | - | - | -
Terreno | 733 | 733 | - | - | - | -
Materiales, equipos y obras | 63164 | 62732.6881 | 28428.4 | 0 | TBD | TBD
Total | 65197 | 65164.6881 | 28428.4 | 0 | TBD | TBD
1 Monto de inversión aprobado con A/D N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente, se encuentra en proceso de revaluación integral.
2 Presupuesto 2025, aprobado con A.D. N°118-2024-PP del 16.12.2024.
3 De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en setiembre 2023 / TBD (por determinar debido a que el proyecto se encuentra en evaluación)
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
El proyecto se encuentra en proceso de reevaluación integral, por lo cual las actividades actualmente están suspendidas.

## LOTE 64
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64
1. Descripción
Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.
2. Componentes de la inversión
• Gestión del proyecto: Incluye desembolsos realizados para la asociación de Petroperu con operador privado.
• Gastos Pre Operativos: Comprende los gastos durante el desarrollo del proyecto y previos al inicio de la producción (operación del Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social).
• Producción Temprana: Abarca el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de desarrollo, la construcción y montaje de las facilidades de producción y los trabajos en los pozos perforados SC-3X y SC-2X para el inicio del producción de petróleo.
• Perforación exploratoria: Incluye el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto exploratorio y el costo del pozo exploratorio.
• Desarrollo Total : Incluye la perforación de 4 pozos y pozos de inyección de agua.
3. Fuente de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
Proyecto : |  | 2672.2 | Millones de Soles 1
Participación de Petroperu : |  | 686.2 | Millones de Soles
4. Avance fisico y financiero al Trim II
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico5 (%)
| Inversión Petroperu 2 | Ejecución Acumulada 3 | Presupuesto Año 20254 | Ejecución año 2025 | Programado al Trim II | Real al Trim II
Gestión del proyecto | 61608 | 45093.529 | 1492.5175 | 2.8513 | 100 | 100
Gastos Pre Operativos | 128080 | 99350.7178 | 6226.079 | 3195.8007 | Actividad LOE
Perforación exploratoria | 1554 | 1898.7349 | 0 | 0 | 0 | 0
Producción temprana | 274957 | 7840.5289 | 3329.81 | 0 | 1.3177 | 0
Desarrollo total | 220047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 686246 | 154183.5106 | 11048.4065 | 3198.652 | 5.3 | 5.3
1 Inversión total del proyecto de desarrollo del yacimiento Situche Central. 2 Inversión estimada considerando un 21% de participación de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia del Lote 64. La participación de PETROPERÚ en el Lote 64 se definirá cuando se otorgue la buena pro en el proceso de selección. 3 Inversión realizada por Petroperu en el período 2013 - a junio 2025. 4 Presupuesto 2025, aprobado con A.D. N°118-2024-PP del 16.12.2024. 5 Proyecto sin avance físico previsto hasta la aprobación del Estudio Impacto Ambiental. El avance físico acumulado incluye estudios de ingeniería, compra de activos en Campamento Base Morona y gastos de gestión del proyecto. Se excluyen actividades de soporte (LOE).
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
Mediante Acuerdo de Directorio N°105-2024-PP, se aprobó el inicio de convocatoria pública y del proceso de selección de un socio estratégico para el desarrollo y financiamiento del proyecto. No obstante, el 15.05.2025 el proceso se declaró desierto debido a que no se presentaron propuestas, por lo que PETROPERÚ S.A. procederá con la negociación directa con posibles interesados.

## LOTE 192
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192
1. Descripción
Consiste en producir los volúmenes técnicos recuperables de hidrocarburos del Lote 192 en un periodo de Contrato de Licencia de Explotación de Hidrocarburos a 30 años. El proyecto comprende la perforación de 42 nuevos pozos de desarrollo y 1 pozo exploratorio, el reacondicionamiento de 19 pozos, la conversión de 06 pozos reinyectores y la construcción y montaje de facilidades de producción en las plantas y yacimientos del lote. También incluye la adecuación de ductos a la legislación vigente.
2. Componentes de la inversión
- Gestión del Proyecto: Comprende los estudios técnicos, asesorías legal y financiera y gastos administrativos para la asociación de PETROPERÚ con una empresa petrolera para el desarrollo conjunto del Proyecto. - Gastos Preoperativos: Incluye los gastos requeridos para la inspección in situ del estado operativo de las instalaciones, la rehabilitación de los servicios de apoyo críticos y los trabajos previos al reinicio de la producción de petróleo. - Rehabilitación de la infraestructura de producción: Abarca la inversión destinada a la rehabilitación de la capacidad operativa de las facilidades de producción (equipos de superficie y de subsuelo de los pozos productores, sistema de inyección de agua de producción y mantenimiento mayor de centrales eléctricas y plantas de refinación). - Desarrollo del proyecto: Comprende el reacondicionamiento y perforación de pozos para incrementar la producción de petróleo así como la perforación exploratoria para el hallazgo de nuevas reservas de hidrocarburos.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
Proyecto : |  | 3349.517 | Millones de Soles 1
Participación de Petroperu : |  | 1194.112 | Millones de Soles
4. Avance fisico y financiero al Trim II
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico (%)
| Inversión Total 2 | Ejecución Acumulada 3 | Presupuesto Año 20254 | Ejecución año 2025 | Programado al Trim II | Real al Trim II
Gestión del Proyecto | 30884 | 29599 | 0 | 0 | 100 | 100
Gastos Pre Operativos | 159926.5285 | 76969.8279 | 40438.7807 | 10044.8279 | Actividad LOE*
Rehabilitación infraestructura de producción | 208062 | 0 | 21570.5785 | 0 | 0 | 0
Desarrollo del proyecto | 795239.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1194112 | 106568.8279 | 62009.3592 | 10044.8279 | 2.7 | 2.7
1 Inversión total durante el contrato de licencia (Instrumentos de Gestión Ambiental, Rehabilitación de facilidades de producción y perforación y reacondicionamientos de pozos. Monto inversión según actualización de Junio 2023. 2 Comprende la inversión correspondiente al 39% de participación de Petroperu en el desarrollo conjunto del proyecto con el socio operador. 3 Inversión realizada por Petroperu en el período 2018 a junio 2025. 4 Presupuesto 2025, aprobado con A.D. N°118-2024-PP del 16.12.2024. *LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
Culminó el proceso de negociación directa para seleccionar un nuevo socio operador, siendo elegida la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC. Actualmente, se vienen consensuando los términos de los Contratos Asociativos y en paralelo, el nuevo socio operador solicitará la calificación a Perupetro con la finalidad de iniciar los trámites para su incorporación al Contrato de Licencia.