## PLANTA NINACACA
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA
1. Descripción
Consiste en la construcción de una Planta de Abastecimiento en el departamento de Pasco, con una capacidad de almacenamiento de 7.5 MB de combustibles (Fase 1), para el despacho de Diesel B5 y Gasolinas.
2. Componentes de la inversión
• Terreno. • Edificaciones. • tanques de almacenamiento de combustibles líquidos. • Sistema de recepción y despacho. • Red de tuberías con sistema de bombeo de productos. • Sistema contraincendios incluyendo una caseta tipo pump house. • Instalaciones eléctricas y otras facilidades.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance fisico y financiero al Trim I
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20242 | Ejecución Año 2024 | Programado al Trim I | Real al Trim I
Ingeniería y trámites previos | 1840 | 1606 | --- | --- | - | -
Terreno | 815 | 815 | --- | --- | - | - | inv total IP | 25138
Materiales, equipos y obras | 22483 | 18833.343 | 2303.8588 | 0 | 51.6 | 47.6
Total | 25138 | 21254.343 | 2303.8588 | 0 | 51.6 | 47.6
1 Monto de inversión aprobado con A/D N°066-2017-PP del 26.06.2017. Actualmente, en proceso de revisión | [6 empty] | ACUM AL 2023 | 21254.343 | 18833.343
2 Aprobado con A/D N°0166-2023-PP el 14.12.2023. | [6 empty] | EJEC A MAR 2024 | 0
3 De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en setiembre 2023. | [7 empty] | 21254.343
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El proyecto se encuentra detenido desde el mes de abril de 2020, debido inicialmente al proceso de resolución de controversias con el contratista Consorcio OBS – IMECON S.A., luego por resolución contractual en marzo del 2022 y finalmente, por encontrarse en proceso de revaluación, el que se estima concluir en julio 2024. Actualmente, se realizan las acciones estrictamente necesarias para la preservación y conservación de los equipos y materiales que se encuentran en el área de construcción del proyecto.