## PMRT
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA
1. Descripción
El Proyecto Modernización de Refinería Talara es un megaproyecto de ingeniería, suministro y construcción, que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos y facilidades orientadas a mejorar la calidad de los productos, incrementar la capacidad de producción de la refinería y nuevos procesos más complejos con tecnología más avanzada. Los beneficios económicos y socioambientales son los siguientes: • Procesar crudos más pesados y económicos. • Mejorar el octanaje de naftas. • Disminuir la producción de residuales. • Implementar nuevas facilidades que requerirá la Refinería Modernizada. • Producir combustibles más limpios y de mayor valor comercial.
2. Componentes de la inversión
- Estudio de Factibilidad. - Gestión Ambiental. - Gestión Social. - Asesoría Financiera - Intereses por Financiamiento. - FEED - EPC. - PMC - PMO. - Proyectos Sociales - Instalaciones Complementarias. - Costes administrativos de carta fianzas. - Aranceles por materiales y equipos. - Mejora tratamiento soda gastada. - Servicios básicos. - Saneamiento de sistemas operativos. - Adquisición de equipos de laboratorio. - Unidades auxiliares.
3. Fuente de financiamiento
La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente: • Aporte de Capital: USD 325 MM • Emisión de Bono (15 y 30 años): USD 2,000 MM • Financiamiento garantizado por la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE): USD 1,300 MM • Reapertura Bonos (30 años): USD 1,155.3 MM • Recursos Propios: USD 1,750.01 MM
4. Avance fisico y financiero al Trim IV
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20252 | Ejecución año 2025 | Programado al Trim IV | Real al Trim IV
Gestión del proyecto | 453859.6138 | 438614.9541 | 2000 | 1750.008 | LOE 4 | LOE 4
Asesoría Financiera | 25464.8897 | 25464.8897 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios FEED | 40468.6256 | 40468.6256 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios PMC | 1427277.6 | 1394097.9202 | 42302.7738 | 24620.1379 | LOE 4 | LOE 4
Tecnologías y Licencias | 120500.3171 | 98453.8793 | 875 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Proyectos Sociales PMRT | 72411.5551 | 69915.9532 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Adquisición de inmuebles en Talara | 30513.3821 | 27673.6977 | 1000 | 941.2621 | LOE 4 | LOE 4
Intereses por Financiamiento | 3558598.4597 | 3546594.6418 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Fase EPC - PMRT - US$ | 8853068.0586 | 8784331.0974 | 26783.2482 | 3865.0725 | 100% | 100%
Fase EPC - PMRT – EUR | 2806662.728 | 2792499.9874 | 4246.5097 | 949.8881
Fase EPC - PMRT – YEN | 163263.0452 | 149808.3604 | 4468.4035 | 1760.6636
Instalaciones Complementarias PMRT | 153915.8143 | 133801.0894 | 3500 | 2229.698 | LOE 4 | LOE 4
Costes Cartas Fianza EPC | 178119.0852 | 167154.5336 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios PMO | 114707.6582 | 114707.4869 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Aranceles por materiales y equipos | 6197.6011 | 4010.3977 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Saneamiento de sistemas operativos | 95484.0271 | 95484.0271 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Nuevas edificaciones área técnica | 181618.2948 | 180579.9985 | 784.6733 | 0 | 100% | 100%
Trabajos Complementarios | 465071.6445 | 453218.7984 | 1000 | 85.7326 | 100% | 100%
Servicios básicos Campamentos TR | 4830.3477 | 3154.7217 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Control de accesos | 9375.9204 | 8245.8203 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Ejec. Unidades Auxiliares | 3843728.1942 | 3743204.0892 | 20000 | 15574.9453 | 100% | 100%
Adquisición de Vehículos del PMRT | 330 | 266.466 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Demolición y Construcción Edificaciones (Colegio Villarreal, DICAPI) | 42413.3892 | 22774.7457 | 1500 | -12.7158 | 54.08% | 56.18%
Seguros y Avales a contratar por PETROPERU | 92517.2424 | 92517.2424 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Utilidades Temporales para Precomisionamiento | 46960.3875 | 46960.3875 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Contingencias PMRT | 0 | 0 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Total | 22787357.8814 | 22434003.8112 | 108460.6084 | 51764.6923 | 100% | 99.97%
1 Mediante Informe Técnico GCOP-1461-2025 del 22.05.2025, Gerencia Corporativa Operaciones aprueba la Redistribución de partidas que conforman el Monto de Inversión del PMRT.
2 Presupuesto Modificado 2025, aprobado con A.D. N°146-2025-PP del 12.12.2025
3 Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto.
4 LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- Se registró un avance físico del 99.97%, explicado por la paralización en la construcción de la nueva sede DICAPI Talara debido a la resolución del contrato con la empresa CT Capitanía. Se actualiza expediente técnico de obra a cargo de empresa Ayesa para la continuación de las actividades.

## PLANTA PUERTO MALDONADO
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO
1. Descripción
Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en el departamento de Madre de Dios, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.
2. Componentes de la inversión
• Obras civiles y sanitarias. • Trabajos metalmecánicos. • Sistema contra incendio. • Equipos para islas de despacho. • Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al Trim IV
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20252 | Ejecución Año 2025 | Programado al Trim IV | Real al Trim IV
Ingeniería y trámites previos | 1300 | 1699 | - | - | - | -
Terreno | 733 | 733 | - | - | - | -
Materiales, equipos y obras | 63164 | 62732.6881 | 4100 | 0 | TBD | TBD
Total | 65197 | 65164.6881 | 4100 | 0 | TBD | TBD
1 Monto de inversión aprobado con A/D N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente, se encuentra en proceso de revaluación integral.
2 Presupuesto Modificado 2025, aprobado con A.D. N°146-2025-PP del 12.12.2025
3 De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en setiembre 2023 / TBD (por determinar debido a que el proyecto se encuentra en evaluación)
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
-El proyecto se encuentra en proceso de reevaluación integral, por lo cual las actividades actualmente están suspendidas. - Se elabora informe técnico-económico sobre la situación actual del proyecto y actualización de sus costos, a solicitud del Directorio.

## LOTE 64
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64
1. Descripción
Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.
2. Componentes de la inversión
• Gestión del proyecto: Incluye desembolsos realizados para la asociación de Petroperu con operador privado.
• Gastos Pre Operativos: Comprende los gastos durante el desarrollo del proyecto y previos al inicio de la producción (operación del Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social).
• Producción Temprana: Abarca el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de desarrollo, la construcción y montaje de las facilidades de producción y los trabajos en los pozos perforados SC-3X y SC-2X para el inicio del producción de petróleo.
• Perforación exploratoria: Incluye el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto exploratorio y el costo del pozo exploratorio.
• Desarrollo Total : Incluye la perforación de 4 pozos y pozos de inyección de agua.
3. Fuente de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
Proyecto : |  | 2672.2 | Millones de Soles 1
Participación de Petroperu : |  | 686.2 | Millones de Soles
4. Avance fisico y financiero al Trim IV
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico5 (%)
| Inversión Petroperu 2 | Ejecución Acumulada 3 | Presupuesto Año 20254 | Ejecución año 2025 | Programado al Trim IV | Real al Trim IV
Gestión del proyecto | 61608 | 45200.5245 | 167.8513 | 109.8468 | 100 | 100
Gastos Pre Operativos | 128080 | 103144.8676 | 7653.5851 | 6989.9505 | Actividad LOE
Perforación exploratoria | 1554 | 1898.7349 | 0 | 0 | 0 | 0
Producción temprana | 274957 | 7840.5289 | 0 | 0 | 1.3177 | 0
Desarrollo total | 220047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 686246 | 158084.656 | 7821.4364 | 7099.7973 | 5.3 | 5.3
1 Inversión total del proyecto de desarrollo del yacimiento Situche Central. 2 Inversión estimada considerando un 21% de participación de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia del Lote 64. La participación de PETROPERÚ en el Lote 64 se definirá cuando se otorgue la buena pro en el proceso de selección. 3 Inversión realizada por Petroperu en el período 2013 - a diciembre 2025. 4 Presupuesto Modificado 2025, aprobado con A.D. N°146-2025-PP del 12.12.2025 5 Proyecto sin avance físico previsto hasta la aprobación del Estudio Impacto Ambiental. El avance físico acumulado incluye estudios de ingeniería, compra de activos en Campamento Base Morona y gastos de gestión del proyecto. Se excluyen actividades de soporte (LOE).
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
Mediante Acuerdo de Directorio N°105-2024-PP, se aprobó el inicio de convocatoria pública y del proceso de selección de un socio estratégico para el desarrollo y financiamiento del proyecto. No obstante, el 15.05.2025 el proceso se declaró desierto debido a que no se presentaron propuestas. Se gestiona expediente para la autorización del inicio del proceso de negoción directa, gestión que incorpora la participación de Proinversión considerando lo dispuesto en el numeral 4.3 del D.U. N°010-2025.

## LOTE 192
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192
1. Descripción
Consiste en producir los volúmenes técnicos recuperables de hidrocarburos del Lote 192 en un periodo de Contrato de Licencia de Explotación de Hidrocarburos a 30 años. El proyecto comprende la perforación de 42 nuevos pozos de desarrollo y 1 pozo exploratorio, el reacondicionamiento de 19 pozos, la conversión de 06 pozos reinyectores y la construcción y montaje de facilidades de producción en las plantas y yacimientos del lote. También incluye la adecuación de ductos a la legislación vigente.
2. Componentes de la inversión
- Gestión del Proyecto: Comprende los estudios técnicos, asesorías legal y financiera y gastos administrativos para la asociación de PETROPERÚ con una empresa petrolera para el desarrollo conjunto del Proyecto. - Gastos Preoperativos: Incluye los gastos requeridos para la inspección in situ del estado operativo de las instalaciones, la rehabilitación de los servicios de apoyo críticos y los trabajos previos al reinicio de la producción de petróleo. - Rehabilitación de la infraestructura de producción: Abarca la inversión destinada a la rehabilitación de la capacidad operativa de las facilidades de producción (equipos de superficie y de subsuelo de los pozos productores, sistema de inyección de agua de producción y mantenimiento mayor de centrales eléctricas y plantas de refinación). - Desarrollo del proyecto: Comprende el reacondicionamiento y perforación de pozos para incrementar la producción de petróleo así como la perforación exploratoria para el hallazgo de nuevas reservas de hidrocarburos.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
Proyecto : |  | 3349.517 | Millones de Soles 1
Participación de Petroperu : |  | 1194.112 | Millones de Soles
4. Avance fisico y financiero al Trim IV
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico (%)
| Inversión Total 2 | Ejecución Acumulada 3 | Presupuesto Año 20254 | Ejecución año 2025 | Programado al Trim IV | Real al Trim IV
Gestión del Proyecto | 30884 | 29599 | 0 | 0 | 100 | 100
Gastos Pre Operativos | 159926.5285 | 119356.1413 | 58565.4264 | 52431.1413 | Actividad LOE*
Rehabilitación infraestructura de producción | 208062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollo del proyecto | 795239.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1194112 | 148955.1413 | 58565.4264 | 52431.1413 | 2.7 | 2.7
1 Inversión total durante el contrato de licencia (Instrumentos de Gestión Ambiental, Rehabilitación de facilidades de producción y perforación y reacondicionamientos de pozos. Monto inversión según actualización de Junio 2023. 2 Comprende la inversión correspondiente al 39% de participación de Petroperu en el desarrollo conjunto del proyecto con el socio operador. 3 Inversión realizada por Petroperu en el período 2018 a setiembre 2025. 4 Presupuesto Modificado 2025, aprobado con A.D. N°146-2025-PP del 12.12.2025. *LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
Con memorando N°GGRL-3804-2025 del 29.12.2025 se autorizó reanudar el proceso de negociación directa con empresas interesadas. Asimismo, con carta N°GEYP-0043-2026 del 20.01.2026, se informó a Proinversión el estado del proceso de negociación directa, y se solicitó su participación en el citado proceso considerando lo dispuesto en el numeral 4.3 del D.U N°010-2025.