## 6-ESF
FORMATO N°6
PETROPERÚ S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 2026
CONCEPTOS | EJECUCIÓN |  |  | PRESUPUESTO1
(Miles de soles) | Año 2025 | Año 2026 | Año 2026 | Año 2026
| Al I Trim | Del I Trim | Al I Trim | Al I Trim
Activo corriente | 5853190.7898 | 4961609.7517 | 4961609.7517 | 5821721.484
Caja y bancos | 154486.2088 | 76471.4671 | 76471.4671 | 703224.309
Cuentas por cobrar comerciales, neto | 818829.6958 | 593254.422 | 593254.422 | 553816.554
Otras cuentas por cobrar, neto | 1478902.746 | 1238829.569 | 1238829.569 | 2025682.5289
Existencias, neto | 3395062.2856 | 3049375.0324 | 3049375.0324 | 2528376.3769
Otros2 | 5909.8536 | 3679.2612 | 3679.2612 | 10621.7152
Activo no corriente | 31583088.397 | 29960300.7604 | 29960300.7604 | 30018468.3585
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto | 25805049.825 | 24233965.3762 | 24233965.3762 | 24360928.8802
Activos intangibles | 460367.1423 | 469586.4184 | 469586.4184 | 435188.7575
Otras cuentas por cobrar a largo plazo | 4183968.4458 | 3997457.6666 | 3997457.6666 | 4199580.9059
Otros3 | 1133702.984 | 1259291.2992 | 1259291.2992 | 1022769.8149
| 0 | 0 | 0 | 0
Total Activo | 37436279.1869 | 34921910.5122 | 34921910.5122 | 35840189.8425
Pasivo corriente | 13424915.742 | 9521916.6425 | 9521916.6425 | 11302170.0314
Obligaciones financieras | 6570889.8622 | 1134301.5263 | 1134301.5263 | 4778965.7149
Cuentas por pagar comerciales | 5984595.8153 | 4079243.554 | 4079243.554 | 2519871.181
Tributos por pagar | 101038.2311 | 227727.4411 | 227727.4411 | 247788.3349
Préstamos accionistas | 0 | 3258691.8233 | 3258691.8233 | 3231662.3589
Otros4 | 768391.8333 | 821952.2978 | 821952.2978 | 523882.4417
Pasivo no corriente | 15478843.4653 | 17989566.2177 | 17989566.2177 | 14108693.4159
Financiamiento a largo plazo5 | 14012998.5378 | 12820187.5376 | 12820187.5376 | 12682575.2854
Préstamos accionistas y Banco de la Nación | 1211627.3481 | 4984967.1823 | 4984967.1823 | 1229959.2084
Impuesto a la renta diferido | 0 | 0 | 0 | 0
Otros4 | 254217.5793 | 184411.4978 | 184411.4978 | 196158.9221
Total Pasivo | 28903759.2072 | 27511482.8602 | 27511482.8602 | 25410863.4473
Patrimonio | 8532519.9796 | 7410427.6499 | 7410427.6499 | 10429326.3952
Capital social y adicional | 15784994.0809 | 15003686.2402 | 15003686.2402 | 18663979.5854
Capital adicional | 0 | 0 | 0 | 0
Resultados acumulados | -6837303.8948 | -8124333.7518 | -8124333.7518 | -7978538.2137
Reserva Legal | 32077.8847 | 30490.1298 | 30490.1298 | 30167.3444
Utilidad (Pérdida) neta | -447248.0912 | 500585.0317 | 500585.0317 | -286282.3208
Total Pasivo y Patrimonio | 37436279.1869 | 34921910.5101 | 34921910.5101 | 35840189.8425
1/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP del 12.12.2025.
2/ Corresponde a Gastos contratados por anticipado.
3/ Corresponde a Propiedades de inversión, Activo por derecho de uso LP, y Activos por Impuesto a la Renta Diferido.
4/ Corresponde a Provisiones para medio ambiente, Pensiones, Provisión por desvinculación laboral, Obligaciones por derecho de uso, y Otras cuentas por pagar.
5/ Corresponde al financiamiento obtenido a través de Emisión de bonos y Crédito CESCE.

## 7-ER
FORMATO N°7
PETROPERÚ S.A.
ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2026
CONCEPTOS | EJECUCIÓN |  |  | PRESUPUESTO1
(Miles de soles) | Año 2025 | Año 2026 | Año 2026 | Año 2026
| Al I Trim | Del I Trim | Al I Trim | Al I Trim
Ingresos | 3630992.5411 | 2620795.453 | 2620795.453 | 2940773.3584
Ingresos por ventas | 3579625.4873 | 2564900.7866 | 2564900.7866 | 2858709.839
Otros ingresos operacionales | 51367.0538 | 55894.6664 | 55894.6664 | 82063.5194
Costo de ventas | -3667477.1156 | -1668320.0523 | -1668320.0523 | -2666774.4165
Utilidad (Pérdida) bruta | -36484.5745 | 952475.4007 | 952475.4007 | 273998.9419
Gastos de venta y generales | -197386.9582 | -140466.3259 | -140466.3259 | -170719.4853
Otros ingresos | 12511.0605 | 20511.0395 | 20511.0395 | 2627.3455
Otros gastos | -7.6978 | -29.0726 | -29.0726 | -1766.9491
Utilidad (Pérdida) operativa | -221368.17 | 832491.0417 | 832491.0417 | 104139.8528
Financieros neto | -299630.3095 | -278294.0105 | -278294.0105 | -360187.3102
Gastos financieros | 0 | 0 | 0 | 0
Ganancia/pérdida por diferencia de cambio | 8532.7553 | 17473.416 | 17473.416 | -7549.1961
Resultado antes de impuesto a la renta | -512465.7242 | 571670.4472 | 571670.4472 | -263596.6535
Impuesto a la renta diferido | 65217.6331 | -71085.4153 | -71085.4153 | -22685.6673
Utilidad (Pérdida) neta | -447248.0911 | 500585.032 | 500585.032 | -286282.3208
1/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP del 12.12.2025.

## 8-CAJA
FORMATO N°8
PETROPERÚ S.A.
FLUJO DE CAJA - AÑO 2026
CONCEPTOS | EJECUCIÓN |  |  | PRESUPUESTO1
(Miles de soles) | Año 2025 | Año 2026 | Año 2026 | Año 2026
| Al I Trim | Del I Trim | Al I Trim | Al I Trim
Ingresos de operación | 4451577.7255 | 3277806.4447 | 3277806.4447 | 3877306.4389
Venta de bienes y servicios | 3528948.5545 | 2647067.3882 | 2647067.3882 | 2946493.3025
Retención de tributos | 871370.63 | 578471.423 | 578471.423 | 880792.0896
Otros ingresos2 | 51258.541 | 52267.6335 | 52267.6335 | 50021.0468
Egresos de operación | 4277451.6083 | 2804268.2057 | 2804268.2057 | 6303344.6221
Compra de bienes | 3362542.5761 | 2156225.6283 | 2156225.6283 | 5203197.5168
Gastos de operación | 677990.2302 | 430310.3161 | 430310.3161 | 727308.0404
Tributos | 184149.8692 | 144047.0641 | 144047.0641 | 357117.856
Otros egresos | 52768.9328 | 73685.1973 | 73685.1973 | 15721.209
Saldo operativo | 174126.1172 | 473538.239 | 473538.239 | -2426038.1832
Ingresos de capital | 0 | 0 | 0 | 0
Aportes de capital | 6100312.8599 | 6100312.8599 | 6100312.8599 | 0
Otros4 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos de capital | 81725.0918 | 32012.9087 | 32012.9087 | 133720.2498
Proyectos de inversión | 10238.8195 | 11326.0633 | 11326.0633 | 63029.9374
Inversiones corrientes | 66782.171 | 16885.4794 | 16885.4794 | 61074.799
Otras inversiones3 | 4704.1013 | 3801.366 | 3801.366 | 9615.5135
Saldo económico | 92401.0255 | 441525.3303 | 441525.3303 | -2559758.433
Financiamiento neto | -431240.3897 | -454086.4566 | -454086.4566 | 3216299.4806
Saldo neto de caja | -338839.3642 | -12561.1263 | -12561.1263 | 656541.0475
Saldo inicial de caja | 493325.573 | 89032.5934 | 89032.5934 | 46683.2615
Saldo final de caja | 154486.2088 | 76471.4671 | 76471.4671 | 703224.3091
1/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP del 12.12.2025.
2/ Corresponde a Ingresos financieros, Ingresos extraordinarios y Saldo a Favor de Materia del Beneficio.
3/ Inversiones adicionales realizadas por los operadores en terminales.

## 9-I Y E
FORMATO N°9
PETROPERÚ S.A.
INGRESOS Y EGRESOS - AÑO 2026
CONCEPTOS | EJECUCIÓN |  |  | PRESUPUESTO1
(Miles de soles) | Año 2025 | Año 2026 | Año 2026 | Año 2026
| Al I Trim | Del I Trim | Al I Trim | Al I Trim
Ingresos | 3580207.0963 | 2699335.0215 | 2699335.0215 | 2996514.3493
Venta de bienes | 3459807.9698 | 2589079.9956 | 2589079.9956 | 2864429.7831
Venta de servicios | 69140.5847 | 57987.3925 | 57987.3925 | 82063.5194
Otros ingresos2 | 51258.5418 | 52267.6333 | 52267.6333 | 50021.0468
Egresos | 4487125.226 | 2572387.4269 | 2572387.4269 | 2750173.0546
Compra de bienes | 3758343.4757 | 2083178.9369 | 2083178.9369 | 2091629.551
Gastos de operación | 660141.3206 | 427527.7476 | 427527.7476 | 618304.9242
Tributos | 29521.8319 | 48931.9735 | 48931.9735 | 25463.3813
Otros egresos | 39118.5978 | 12748.769 | 12748.769 | 14775.1982
Superavit (Déficit) de operación | -906918.1298 | 126947.5945 | 126947.5945 | 246341.2947
Ingresos de capital
Aportes de capital
Otros4
Gastos de capital | 77867.1661 | 36656.5966 | 36656.5966 | 150483.0207
Proyectos de inversión | 6380.8938 | 15969.7512 | 15969.7512 | 79792.7083
Inversiones corrientes | 66782.171 | 16885.4794 | 16885.4794 | 61074.799
Otras inversiones3 | 4704.1013 | 3801.366 | 3801.366 | 9615.5135
Superavit (Déficit) económico | -984785.2959 | 90290.998 | 90290.998 | 95858.274
Financiamiento neto | -431240.3897 | -454086.4566 | -454086.4566 | 3216299.4806
Saldos de balance4 | 493325.573 | 89032.5934 | 89032.5934 | 46683.2615
Saldo final | -922700.1126 | -274762.8652 | -274762.8652 | 3358841.0161
1/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP del 12.12.2025.
2/ Corresponde a Ingresos financieros, Ingresos extraordinarios y Saldo a Favor de Materia del Beneficio.
3/ Inversiones adicionales realizadas por los operadores en terminales.
4/ Corresponde al saldo inicial de caja para cada período.

## 10-INVER
FORMATO N°10
PETROPERÚ S.A.
GASTOS DE CAPITAL - AÑO 2026
CONCEPTOS | EJECUCIÓN |  |  | PRESUPUESTO1
(Miles de soles) | Año 2025 | Año 2026 | Año 2026 | Año 2026
| Al I Trim | Del I Trim | Al I Trim | Al I Trim
PROYECTOS DE INVERSIÓN | 6380.8938 | 15969.7512 | 15969.7512 | 79792.7083
Modernización Refinería Talara | -1929.3635 | 4670.1477 | 4670.1477 | 63834.6965
Construcción de Planta de Abastecimiento Ninacaca | 67.9551 | 0 | 0 | 0
Contrucción Nuevo Terminal Ilo | -33.9309 | 0 | 0 | 0
Explotación de Hidrocarburos en el Lote X | 0 | 4869.1321 | 4869.1321 | 0
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64 | 2460.1461 | 202.818 | 202.818 | 2011.5272
Explotación de Hidrocarburos del Lote 192 | 5816.0871 | 6227.6534 | 6227.6534 | 13946.4846
INVERSIONES CORRIENTES | 66782.171 | 16885.4794 | 16885.4794 | 61074.799
Refinería Talara | 18457.0877 | 7312.9568 | 7312.9568 | 33359.6138
Refinería Iquitos | 3821.9085 | 35.2 | 35.2 | 600
Refinería Conchán | 2643.5346 | 3610.4311 | 3610.4311 | 9437.3246
Oleoducto Norperuano | 27042.503 | 1673.4871 | 1673.4871 | 6412.8762
Cadena de Suministro | 14817.1372 | 4253.4045 | 4253.4045 | 11264.9844
OTRAS INVERSIONES | 4704.1013 | 3801.366 | 3801.366 | 9615.5135
Inversiones Adicionales en los Terminales | 4704.1013 | 3801.366 | 3801.366 | 9615.5135
Total gastos de capital | 77867.1661 | 36656.5966 | 36656.5966 | 150483.0207
1/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP del 12.12.2025.

## 12-PO
FORMATO N°12
PETROPERÚ S.A. - REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2026
CONCEPTOS |  |  |  |  | REAL |  |  | PLAN1
Objetivo | Indicador |  | Objetivo Específico | Unidad de Medida | Año 2023 al I Trim | Año 2026 del I Trim | Año 2026 al I Trim | Año 2026 al I Trim
Abastecer el mercado en forma eficiente oportuna y rentable | I1: | Ventas en el mercado interno2 | Cumplir con los objetivos de venta | MBDC |  | 61.0549 | 61.0549 | 90.2681
| I2: | Participación de mercado | Cumplir con los objetivos de venta | % |  | 19.73% | 19.73% | 31.21%
Sostenibilidad Financiera | I3: | EBITDA corporativo | Maximizar el beneficio bruto | MMUS$ |  | 273.1194 | 273.1194 | 76.6825
| I4: | EBITDA Lotes petroleros | Maximizar el beneficio bruto | MMUS$ |  | 18.1784 | 18.1784 | 5.6094
Operar en forma segura, eficiente y protegiendo el ambiente | I5: | Volumen de producción NRT | Cumplir con los objetivos de producción | MBDC |  | 57.3575 | 57.3575 | 75.5796
| I6: | Costo operativo NRT | Eficiencia de costos | US$/BL |  | 8.4016 | 8.4016 | 9.515
| I7: | Costo operativo Lote Z-69 3 | Eficiencia de costos | US$/BL |  | 44.5395 | 44.5395 | 53.1484
Notas:
1/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP del 12.12.2025.
2/ Corresponde a la venta de combustibles líquidos y GLP en el mercado interno.
3/ Corresponde a los contratos de licencia temporal firmados con Perupetro.

## 17-PMRT
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA
1. Descripción: El Proyecto Modernización de Refinería Talara (PMRT) es un megaproyecto de ingeniería, suministro y construcción, que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos y facilidades orientadas a mejorar la calidad de los productos, incrementar la capacidad de producción de la refinería y nuevos procesos más complejos con tecnología más avanzada. Los beneficios económicos y socioambientales son los siguientes:
- Procesar crudos más pesados y económicos. - Mejorar el octanaje de naftas. - Disminuir la producción de residuales. - Implementar nuevas facilidades que requerirá la Refinería Modernizada. - Producir combustibles más limpios y de mayor valor comercial.
2. Componentes de la inversión: Conformado por: Estudio de Factibilidad, Gestión Ambiental, Gestión Social, Asesoría Financiera, Intereses por Financiamiento, FEED - EPC, PMC - PMO, Proyectos Sociales, Instalaciones Complementarias, Costes administrativos de carta fianzas, Aranceles por materiales y equipos, Mejora tratamiento soda gastada, Servicios básicos, Saneamiento de sistemas operativos, Adquisición de equipos de laboratorio, Unidades Auxiliares.
3. Fuente de financiamiento: La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente:
- Aporte de Capital: USD 325 MM - Emisión de Bono (15 y 30 años): USD 2,000 MM - Financiamiento garantizado por la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE): USD 1,300 MM - Reapertura Bonos (30 años): USD 1,155.3 MM - Recursos Propios: USD 1,750.01 MM.
4. Avance fisico y financiero al I Trim 2026:
Componentes | Avance Financiero (miles de S/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejec. acum. al I Trim. 2026 | Presupuesto Año 20262 | Ejecución Año 2026 | Programado I Trim 2026 | Real al I Trim 2026
Gestión del proyecto | 453859.6138 | 440030.2302 | 610.7 | 26.6886 | LOE 4 | LOE 4
Asesoría Financiera | 25464.8897 | 25464.8897 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios FEED | 40468.6256 | 40468.6256 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios PMC | 1427277.6 | 1411908.8049 | 7612.5 | 4513.8412 | LOE 4 | LOE 4
Tecnologías y Licencias | 120500.3171 | 98453.8793 | 1998.2812 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Proyectos Sociales PMRT | 72411.5551 | 69915.9532 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Adquisición de inmuebles en Talara | 30513.3821 | 28614.9598 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Intereses por Financiamiento | 3558598.4597 | 3546594.6418 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Fase EPC - PMRT - US$ | 8853068.0586 | 8788191.8883 | 15225 | 0 | 100% | 100%
Fase EPC - PMRT – EUR | 2806662.728 | 2792566.2406 | 5874.8639 | 0
Fase EPC - PMRT – YEN | 163263.0452 | 149808.3604 | 7637.0962 | 0
Instalaciones Complementarias | 153915.8143 | 135036.0059 | 10212.6722 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Costes Cartas Fianza EPC | 178119.0852 | 167154.5336 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios PMO | 114707.6582 | 114707.4869 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Aranceles por materiales y equipos | 6197.6011 | 4010.3977 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Saneamiento de sistemas operativos | 95484.0271 | 95484.0271 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Nuevas edificaciones área técnica | 185247.4764 | 180579.9985 | 381.8797 | 0 | 100% | 100%
Trabajos Complementarios | 514113.3536 | 453321.431 | 4274.5937 | 16.9 | 100% | 100%
Servicios básicos Campamentos TR | 4830.3477 | 3154.7217 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Control de accesos | 9375.9204 | 8245.8203 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Ejec. Unidades Auxiliares | 3791057.3035 | 3752819.717 | 22837.5 | 112.9467 | 100% | 100%
Adquisición de Vehículos del PMRT | 330 | 266.466 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Demolición y Construcción Edificaciones | 42413.3892 | 22385.0097 | 13881.9162 | -0.22877 | 100% | 56.18%
Seguros y Avales | 92517.2424 | 92517.2424 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Utilidades Temporales Precomisionamiento | 46960.3875 | 46960.3875 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Contingencias PMRT | 0 | 0 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Total | 22787357.8814 | 22468661.7189 | 90547.003 | 4670.1477 | 100% | 99.97%
1Mediante Informe Técnico N°GCOP-3276-2025 del 29.10.2025, la Gerencia Corporativa Operaciones aprobó la redistribución de partidas que conforman el monto de inversión del PMRT.
2Corresponde al monto anual aprobado como parte del Plan Operativo y Presupuesto 2026 (AD N°147-2025-PP del 12.12.2025).
3Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto.
4LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual Se registró un avance físico del 99.97%, lo cual se explica por los mayores plazos requeridos para el cierre contractual con los consorcios Técnicas Reunidas y Cobra SCL UA&TC, así como por la paralización en la construcción de nueva sede DICAPI Talara por discrepancias económicas con empresa contratista, efectuándose en el presente año la actualización del expediente técnico de obra para la continuación de las actividades.

## 17-Maldonado
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO
1. Descripción: Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en el departamento de Madre de Dios, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.
2. Componentes de la inversión: - Obras civiles y sanitarias. - Trabajos metalmecánicos. - Sistema contra incendio. - Equipos para islas de despacho. - Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al I Trim. 2026
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución acumulada | Presupuesto Año 20262 | Ejecución Año 2026 | Programado I Trim 2026 | Real al I Trim 2026
Ingeniería y trámites previos | 1300 | 1699 | - | - | - | -
Terreno | 733 | 733 | - | - | - | -
Materiales, equipos y obras | 63164 | 62732.6881 | - | - | TBD | TBD
Total | 65197 | 65164.6881 | - | - | TBD | TBD
1 Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente, se encuentra en proceso de reevaluación integral.
2 El Presupuesto 2026 fue aprobado con AD N°147-2025-PP del 12.12.2025. Asignación presupuestal sujeta a resultados de proceso de reevaluación.
3 De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en setiembre 2023 / TBD (por determinar debido a que el proyecto se encuentra en evaluación).
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual El proyecto se encuentra en proceso de reevaluación integral, por lo cual las actividades actualmente se encuentran suspendidas.

## 17-Lote 64
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64
1. Descripción: Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.
2. Componentes de la inversión: - Gestión del proyecto: Incluye desembolsos realizados para la asociación de Petroperu con operador privado. - Gastos Pre Operativos: Comprende los gastos durante el desarrollo del proyecto y previos al inicio de la producción (operación del Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social). - Producción Temprana: Abarca el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de desarrollo, la construcción y montaje de las facilidades de producción y los trabajos en los pozos perforados SC-3X y SC-2X para el inicio del producción de petróleo. - Perforación exploratoria: Incluye el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto exploratorio y el costo del pozo exploratorio. - Desarrollo Total : Incluye la perforación de 4 pozos y pozos de inyección de agua.
3. Fuente de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
Proyecto: | 2672.2 | Millones de Soles 1
Participación de PETROPERÚ: | 686.2 | Millones de Soles
4. Avance fisico y financiero al I Trim. 2026
Componentes | Avance Financiero (miles de S/) |  |  |  | Avance Físico5 (%)
| Inversión Petroperu 2 | Ejec. acum. al I Trim. 2026 3 | Presupuesto Año 20264 | Ejecución Año 2026 | Programado I Trim 2026 | Real al I Trim 2026
Gestión del proyecto | 61608 | 45200.5245 | 1123.1403 | 0 | 100% | 100%
Gastos pre-operativos | 128080 | 103347.6856 | 3985.1086 | 202.818 | Actividad LOE
Perforación exploratoria | 1554 | 1898.7349 | 0 | 0 | 0% | 0%
Producción temprana | 274957 | 7840.5289 | 0 | 0 | 1.32% | 0%
Desarrollo total | 220047 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Total | 686246 | 158287.474 | 5108.2489 | 202.818 | 5.3% | 5.3%
1 Inversión total del proyecto de desarrollo del yacimiento Situche Central. 2 Inversión estimada considerando un 21% de participación de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia del Lote 64. La participación de PETROPERÚ en el Lote 64 se definirá cuando se otorgue la buena pro en el proceso de selección. 3 Inversión realizada por Petroperu en el período 2013 - marzo 2026. 4 Monto anual correspondiente al Plan Operativo y Presupuesto aprobado mediante AD N°147-2025-PP del 12.12.2025. 5 Proyecto sin avance físico previsto hasta la aprobación del Estudio Impacto Ambiental. El avance físico acumulado incluye estudios de ingeniería, compra de activos en Campamento Base Morona y gastos de gestión del proyecto. Se excluyen actividades de soporte (LOE).
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual: Se gestiona expediente para la autorización del inicio del proceso de negoción directa, gestión que incorpora la participación de Proinversión considerando lo dispuesto en el numeral 4.3 del D.U N°010-2025.

## 17-Lote 192
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192
1. Descripción: Consiste en producir los volúmenes técnicos recuperables de hidrocarburos del Lote 192 en un periodo de Contrato de Licencia de Explotación de Hidrocarburos a 30 años. El proyecto comprende la perforación de 42 nuevos pozos de desarrollo y 1 pozo exploratorio, el reacondicionamiento de 19 pozos, la conversión de 06 pozos reinyectores y la construcción y montaje de facilidades de producción en las plantas y yacimientos del lote. También incluye la adecuación de ductos a la legislación vigente.
2. Componentes de la inversión - Gestión del Proyecto: Comprende los estudios técnicos, asesorías legal y financiera y gastos administrativos para la asociación de PETROPERÚ con una empresa petrolera para el desarrollo conjunto del Proyecto. - Gastos Preoperativos: Incluye los gastos requeridos para la inspección in situ del estado operativo de las instalaciones, la rehabilitación de los servicios de apoyo críticos y los trabajos previos al reinicio de la producción de petróleo. - Rehabilitación de la infraestructura de producción: Abarca la inversión destinada a la rehabilitación de la capacidad operativa de las facilidades de producción (equipos de superficie y de subsuelo de los pozos productores, sistema de inyección de agua de producción y mantenimiento mayor de centrales eléctricas y plantas de refinación). - Desarrollo del proyecto: Comprende el reacondicionamiento y perforación de pozos para incrementar la producción de petróleo así como la perforación exploratoria para el hallazgo de nuevas reservas de hidrocarburos.
3. Fuente de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
Proyecto: | 3349.517 | Millones de Soles 1
Participación de PETROPERÚ S.A.: | 1194.112 | Millones de Soles
4. Avance fisico y financiero al I Trim. 2026
Componentes | Avance Financiero (miles de S/) |  |  |  | Avance Físico (%)
| Inversión Petroperu 2 | Ejec. acum. al I Trim. 2026 3 | Presupuesto Año 20264 | Ejecución Año 2026 | Programado I Trim 2026 | Real al I Trim 2026
Gestión del Proyecto | 30884 | 29599 | 0 | 0 | 100% | 100%
Gastos Pre Operativos | 159926.5285 | 125583.7947 | 34295.9737 | 6227.6534 | Actividad LOE*
Rehabilitación infraestructura de producción | 208062 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Desarrollo del proyecto | 795239.4715 | 0 | 5040 | 0 | 0% | 0%
Total | 1194112 | 155182.7947 | 39335.9737 | 6227.6534 | 2.7% | 2.7%
1 Inversión total durante el contrato de licencia (Instrumentos de Gestión Ambiental, Rehabilitación de facilidades de producción y perforación y reacondicionamientos de pozos. Monto inversión según actualización de Junio 2023. 2 Comprende la inversión correspondiente al 39% de participación de Petroperu en el desarrollo conjunto del proyecto con el socio operador. 3 Inversión realizada por Petroperu en el período 2013 - marzo 2026. 4 Monto anual correspondiente al Plan Operativo y Presupuesto aprobado mediante AD N°147-2025-PP del 12.12.2025. *LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual: Con Carta N°GEYP-0043-2026 del 20.01.2026, se informó a Proinversión el estado del proceso de negociación directa, y se solicitó su participación en el citado proceso considerando lo dispuesto en el numeral 4.3 del D.U N°010-2025.