## 10-INVER
FORMATO N°10
PETROPERÚ S.A.
GASTOS DE CAPITAL - AÑO 2021
CONCEPTOS | EJECUCIÓN |  |  | PRESUPUESTO1
(Miles de soles) | Año 2020 | Año 2021 | Año 2021 | Año 2021
| Al III Trim | Del III Trim | Al III Trim | Al III Trim
Proyectos de inversión | 2007925.3096 | 911253.2087 | 2194308.1257 | 2134403.4775
Modernización Refinería Talara | 1984190.9655 | 893873.2894 | 2154048.5959 | 2029613.5779
Construcción de Planta de Ventas en Puerto Maldonado | 4441.6397 | 15068.8563 | 30047.7379 | 39503.393
Construcción de Planta de Abastecimiento Ninacaca | 5377.3537 | 87.8825 | 459.5971 | 7214.7596
Contrucción Nuevo Terminal Ilo | 7145.5232 | 2200.1459 | 9076.865 | 50850.147
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64 | 3201.4166 | 18.2821 | 218.3746 | 6194.3
Explotación de Hidrocarburos del Lote 192 | 3568.411 | 4.7526 | 456.9553 | 1027.3
INVERSIONES CORRIENTES | 135197.1643 | 78715.8193 | 276623.7704 | 533998.2742
Refinería Talara | 47489.0991 | 31483.9976 | 89097.4195 | 140051.1257
Refinería Iquitos | 18006.3027 | 4649.503 | 27458.4868 | 47036.3455
Refinería Conchán | 10622.1546 | 11209.5632 | 21784.2335 | 41568.084
Oleoducto Norperuano | 46335.9801 | 24673.9029 | 117462.8667 | 241576.1306
Cadena de Suministro | 10438.5911 | 3203.7482 | 16953.5333 | 56369.8297
Facilidades Administrativas en OFP | 2305.0367 | 3495.1044 | 3867.2305 | 7396.7587
OTRAS INVERSIONES | 28619.1741 | 926627.3673 | 2464038.9705 | 30549.1179
Inversiones Financieras2 | 0 | 901920 | 2405120 | 0
Inversiones Adicionales en los Terminales | 28619.1741 | 24707.3673 | 58918.9705 | 30549.1179
Total gastos de capital | 2171741.648 | 1916596.3954 | 4934970.8665 | 2698950.8696
1/ Información en base a los Estados Financieros Auditados por la Sociedad Auditora PwC al 31.12.2020.
1/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 126-2020-PP del 17.12.2020.
2/ Corresponde a depósitos a plazo en instituciones financieras, realizados con los fondos provenientes de la Emisión de Bonos realizada en el 2021 (400.0 MMUSD en marzo y 370.0 MMUSD en julio).