## PMRT
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA
1. Descripción
El Proyecto Modernización de Refinería Talara es un megaproyecto de ingeniería, suministro y construcción, que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos y facilidades orientadas a mejorar la calidad de los productos, incrementar la capacidad de producción de la refinería y nuevos procesos más complejos con tecnología más avanzada. Los beneficios económicos y socioambientales son los siguientes: • Procesar crudos más pesados y económicos. • Mejorar el octanaje de naftas. • Disminuir la producción de residuales. • Implementar nuevas facilidades que requerirá la Refinería Modernizada. • Producir combustibles más limpios y de mayor valor comercial.
2. Componentes de la inversión
- Estudio de Factibilidad. - Gestión Ambiental. - Gestión Social. - Asesoría Financiera - Intereses por Financiamiento. - FEED - EPC. - PMC - PMO. - Proyectos Sociales - Instalaciones Complementarias. - Costes administrativos de carta fianzas. - Aranceles por materiales y equipos. - Mejora tratamiento soda gastada. - Servicios básicos. - Saneamiento de sistemas operativos. - Adquisición de equipos de laboratorio. - Unidades auxiliares.
3. Fuente de financiamiento
La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente: • Aporte de Capital: USD 325 MM • Emisión de Bono (15 y 30 años): USD 2,000 MM • Financiamiento garantizado por la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE): USD 1,300 MM • Reapertura Bonos (30 años): USD 1,155.3 MM • Recursos Propios: USD 1,437.7 MM
4. Avance fisico y financiero al Trim I
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20232 | Ejecución año 2023 | Programado al Trim I | Real al Trim I
Gestión del proyecto | 445635.4146 | 395079.869 | 31037.29 | 4849.5914 | LOE 4 | LOE 4
Asesoría Financiera | 37870.1049 | 21670.568 | 7433.6337 | 325.935 | LOE 4 | LOE 4
Servicios FEED | 47334.925 | 40801.5301 | 2367.5726 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios PMC | 1275729.2756 | 1242171.906 | 38407.6695 | 11556.7281 | LOE 4 | LOE 4
Tecnologías y Licencias | 99369.7951 | 59311.3087 | 5896.1956 | 2794.5198 | LOE 4 | LOE 4
Proyectos Sociales PMRT | 73095.9219 | 51075.9501 | 8855.7018 | -1385.357 | LOE 4 | LOE 4
Adquisición de inmuebles en Talara | 30293.6442 | 27673.6977 | 197.4836 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Intereses por Financiamiento | 3318694.5775 | 3315196.6501 | 30246 | 28133.2327 | LOE 4 | LOE 4
Fase EPC - PMRT - US$ | 8446640.6659 | 8300006.0535 | 184050.6849 | 69399.9219 | 99.89% | 99.79%
Fase EPC - PMRT – EUR | 2807339.6769 | 2704857.0147 | 23018.6486 | 21862.2983
Fase EPC - PMRT – YEN | 147949.2174 | 143396.1702 | 3000 | 1092.4953
Instalaciones Complementarias PMRT | 156851.6571 | 139529.2261 | 17189.2361 | 608.432 | LOE 4 | LOE 4
Costes Cartas Fianza EPC | 128826.755 | 119050.6964 | 3169.0622 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios PMO | 114707.6642 | 114707.4869 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Aranceles por materiales y equipos | 9835.4812 | 4000.9699 | 3058.6406 | 1.9632 | LOE 4 | LOE 4
Saneamiento de sistemas operativos | 108983.4797 | 95484.0271 | 3988.3795 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Nuevas edificaciones área técnica | 181290.4972 | 180579.9985 | 0 | 0 | 100% | 96.62%
Trabajos Complementarios | 470663.3098 | 398316.6845 | 49488.7585 | 36644.2994 | 100% | 96.62%
Servicios básicos Campamentos TR | 10458.1276 | 2857.7718 | 4058.5567 | 39.6906 | LOE 4 | LOE 4
Control de accesos | 11027.0832 | 8245.8203 | 1730.1104 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Ejec. Unidades Auxiliares | 3568689.9413 | 3110357.0665 | 75760 | 62066.2855 | 100% | 96.62%
Adquisición de Vehículos del PMRT | 330 | 330 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Demolición y Construcción Edificaciones Colegio Villarreal | 15135.9899 | 14194.8592 | 0 | 0 | 100% | 100%
Demolición y Construcción Edificaciones DICAPI | 11862.8532 | 0 | 10436.0428 | 0 | (**) | (**)
Seguros y Avales a contratar por PETROPERU | 83304.1458 | 63840.7792 | 8361.3386 | 5893.0163 | LOE 4 | LOE 4
Utilidades Temporales para Precomisionamiento | 56268.6919 | 46960.3875 | 8110.7201 | 29.6392 | LOE 4 | LOE 4
Contingencias PMRT | 0 |  |  |  | LOE 4 | LOE 4
Total | 21658188.8963 | 20599696.4921 | 519861.7258 | 243912.6917 | 99.93% | 98.75%
1 Corresponde a la actualización del Monto de Inversión del PMRT aprobado con A.D. N°128-PP-2022-PP del 27.12.2022, debido al incremento del componente de intereses por financiamiento.
2 Presupuestal Anual 2023, aprobado con Acuerdo de Directorio N°119-2022-PP del 07.12.2022.
3 Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto.
4 LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.
(*) El avance físico se reporta dentro del avance integral de Cobra.
(**) Estos datos serán informados una vez que el contratista encargado de ejecutar este trabajo, presente el cronograma contractual de ejecución.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El avance integral del proyecto al cierre de marzo 2023 es de 98.75% vs. 99.93% programado. - El avance Integral del Contrato EPC suscrito con Técnicas Reunidas (Unidades de Proceso), es de 99.77%. • Avance de Ingeniería: 100%. • Avance de Procura: 100%. • Avance de Construcción: 99.79%. • Avance de Comisionado: 95.42% - El Avance Integral del Contrato EPC con el Consorcio Cobra SCL UA&TC es de 96.62%. • Avance de Ingeniería: 99.71%. • Avance de Procura: 96.26%. • Avance de Construcción: 99.48%. • Avance de Comisionado: 76.46%.
- Cabe precisar que el 27.12.2022 con A.D. N°126-2022-PP, el Directorio de PETROPERÚ S.A. aprobó el Cronograma Maestro Nivel III Revisión 10 presentado por Técnicas Reunidas. - La mano de obra total al 31 de marzo de 2023 fue de 2,024 puestos de trabajo; la mano de obra local no calificada tuvo una participación de 96.6%, superando el mínimo establecido en el EIA (70%). En tanto, la mano de obra calificada local tuvo una participación de 65.0%.

## TERMINAL ILO
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL ILO
1. Descripción
Ubicado en la provincia Ilo, con una capacidad de almacenamiento de 1,053 MB. y 19 brazos de descarga y 01 de carga que se desarrollará en 4 etapas. La 1º Etapa consta de una capacidad de 296 MBls, 16 brazos de descarga y 01 de carga. También incluirá 03 tuberías submarinas de 18”, 14” y 10” y un amarradero multiboyas.
2. Componentes de la inversión
• Obras civiles y sanitarias. • Trabajos metalmecánicos. • Sistema contra incendio. • Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y líneas submarinas. • Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al Trim I
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20232 | Ejecución Año 2023 | Programado al Trim I | Real al Trim I
Estudios y Permisos | 5704 | 5704 | --- | --- | - | -
Adquisición de Terreno | 1663 | 1663 | --- | --- | - | - | inv total IP | 159376
Construcción de edificaciones y adquisición de equipos | 153672 | 106727.3115 | 16958.05 | 2581.1732 | 44.1 | 33.7
Total | 161039 | 114094.3115 | 16958.05 | 2581.1732 | 44.1 | 33.7
1 Revaluación del proyecto aprobada con Acuerdo de Directorio A.D. N°062-2015-PP (incluye la adquisición de terreno). Actualmente en proceso de actualización. | [6 empty] | ACUM A DIC | 109850.1384 | 106727.3115 | Los estudios forman parte del acum
2 Presupuesto Anual 2023, aprobado con Acuerdo de Directorio N°119-2022-PP del 07.12.2022 | [6 empty] | ACUM A MAR | 2581.1732
112431.3115
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El avance físico global fue 33.7% vs. 44.1% programado. - En ejecución el servicio de preservación de los equipos adquiridos a la fecha, asimismo se ejecuta la etapa final del servicio de prefabricado de planchas y accesorios para 9 tanques. - Así también, se amplió hasta el 31.12.2023 la autorización de uso del terreno asignado para la continuación de las actividades constructivas. Asimismo, se aprobó la ampliación de la Licencia de Edificación por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo hasta el 15.06.2024.

## PLANTA NINACACA
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA
1. Descripción
Consiste en la construcción de una Planta de Abastecimiento en el departamento de Pasco, con una capacidad de almacenamiento de 7.5 MB de combustibles (Fase 1), para el despacho de Diesel B5 y Gasolinas.
2. Componentes de la inversión
• Terreno. • Edificaciones. • tanques de almacenamiento de combustibles líquidos. • Sistema de recepción y despacho. • Red de tuberías con sistema de bombeo de productos. • Sistema contraincendios incluyendo una caseta tipo pump house. • Instalaciones eléctricas y otras facilidades.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance fisico y financiero al Trim I
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20232 | Ejecución Año 2023 | Programado al Trim I | Real al Trim I
Ingeniería y trámites previos | 1840 | 1606 | --- | --- | - | -
Terreno | 815 | 815 | --- | --- | - | - | inv total IP | 25138
Materiales, equipos y obras | 22483 | 18604.1513 | 3337.7175 | 114.2623 | 54.6 | 47.5
Total | 25138 | 21025.1513 | 3337.7175 | 114.2623 | 54.6 | 47.5
1 Monto de inversión aprobado con Acuerdo de Directorio Nº066-2017-PP del 26.06.2017. Actualmente, en proceso de actualización. | [6 empty] | EJEC ACUM DIC | 20910.889 | 18604.1513
2 Presupuesto Anual 2023, aprobado con Acuerdo de Directorio N°119-2022-PP del 07.12.2022 | [6 empty] | EJEC ACUM MAR | 114.2623
21025.1513
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El avance físico global fue 47.5% vs. 54.6% programado. - El proyecto se encuentra detenido desde abril 2020, debido al proceso de solución de controversias con el Consorcio OBS – IMECON S.A. cuyo peritaje culminó el 2021 con reconocimiento de 1.8 MMS/ incluido IGV a favor del Consorcio. El 08.03.2022, mediante Carta GCAD-0706-2022, PETROPERÚ comunicó al Consorcio la resolución del contrato por incumplimientos referidos a la custodia de accesos y seguridad del terreno donde se desarrolla el Servicio. - Se cuenta con Licencia de Edificación vigente hasta el 10.08.2023.

## PLANTA PUERTO MALDONADO
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO
1. Descripción
Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en el departamento de Madre de Dios, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.
2. Componentes de la inversión
• Obras civiles y sanitarias. • Trabajos metalmecánicos. • Sistema contra incendio. • Equipos para islas de despacho. • Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al Trim I
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20232 | Ejecución Año 2023 | Programado al Trim I | Real al Trim I
Ingeniería y trámites previos | 1300 | 1699 | - | - | - | -
Terreno | 733 | 733 | - | - | - | - | inv total IP | 65196.558
Materiales, equipos y obras | 63164 | 62295.5568 | 457.0431 | 5.1071 | 80.4 | 59.2
Total | 65197 | 64727.5568 | 457.0431 | 5.1071 | 80.4 | 59.2 | EJEC ACUM DIC | 64722.4497 | 62295.5568
1 Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente se encuentra en proceso de actualización. | [6 empty] | EJEC ACUM MAR | 5.1071
2 Presupuesto Anual 2023, aprobado con Acuerdo de Directorio N°119-2022-PP del 07.12.2022 | [7 empty] | 64727.5568
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El avance físico global fue 59.2% vs. 80.4% programado. - Con respecto al servicio de Procura y Construcción, a cargo de la contratista Tecnitanques, mantiene su avance físico, considerando que se viene revisando el alcance del proyecto. - Respecto al uso de servidumbre se realiza la gestión con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, trámite que inició con la solicitud de pronunciamiento por parte del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, se suscribió el contrato de tasación (tramo de Centro de Desarrollo de Ganadero), actualmente en ejecución.

## LOTE 64
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64
1. Descripción
Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.
2. Componentes de la inversión
• Actividades preliminares: - Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo y exploratorio. - Gestión operativa (Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social). - Otras actividades (supervisión y asesorías). • Producción temprana de pozos perforados SC-3X y SC-2X. • Perforación de un pozo exploratorio. • Desarrollo adicional del yacimiento (perforación de pozos, facilidades de producción, recolección y almacenamiento).
3. Fuente de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
Proyecto: 2,936,084 Miles de Soles Participación de Petroperú 694,562 Miles de Soles1
4. Avance fisico y financiero al Trim I
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico5 (%)
| Inversión Total 3 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20234 | Ejecución año 2023 | Programado al Trim I | Real al Trim I
Monitoreo Ambiental | 1879 | 2511 | 1641.1 | 0 | Actividad LOE
Gestión CBSP | 49136 | 29433.2854 | 6153.9 | 1029.2814
Gestión del Proyecto | 17259 | 36215.045 | 556.7548 | 235.116
EIA - Plan Inicial Desarrollo1 | 16675 | 4705.45 | 3473.925 | 0 | 0 | 0
EIA - Pozo Exploratorio1 | 2391 | 1554 | 2712 | 0 | 0 | 0
Relaciones Comunitarias | 1751 | 3402.742 | 7755.2 | 117.617 | Actividad LOE
Seguridad y Salud | 590 | 690 | 0 | 0
Estudios de Ingeniería1 | 2925 | 695 | 0 | 0 | 100 | 100
Asesoría Banca Inversión | 13872 | 18118 | 0 | 0 | 100 | 100
Adquisición Activos CBSP | 2361 | 544 | 0 | 0 | 100 | 100
Otros2 | 585724 | 0 | 0 | 0 | - | -
Total | 694563 | 97868.5224 | 22292.8798 | 1382.0144 | 5.3 | 5.3 | 97868.5224 | 1382.0144 | 99250.5368
1 Tomando en cuenta el retiro de GEOPARK, el Proyecto muestra un retraso significativo y se prevé la elaboración de un nuevo EIA para el desarrollo, cuya elaboración se inició en dicembre 2022. 2 Incluye las inversiones relacionadas con las fases inicial y complementaria de producción 3 Inversión correspondiente al 25% de participación de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia del Lote 64 en operación conjunta con la Cía. Geopark (aprobado con A/D N°088-2014-PP del 29.09.2014). Actualmente, se evalúa el nuevo modelo de negocio considerando que PETROPERU realizará la búsqueda de un nuevo operador ante el retiro de Geopark. 4 Presupuesto Anual 2023, aprobado con Acuerdo de Directorio N°118-2022-PP del 07.12.2022 5 Proyecto sin avance previsto en 2023 hasta la aprobación del Estudio Impacto Ambiental. El avance físico acumulado incluye estudios de ingeniería, compra de activos en CBSP y asesoría del Banco de Inversión. Se excluyen actividades de soporte (LOE), sin productos finales definitivos.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- Mediante el D.S. Nº024-2021-EM del 28.09.2021, fue aprobada la cesión de la participación de GeoPark Perú S.A.C. en el Lote a favor de PETROPERÚ S.A. De esta manera, PETROPERÚ S.A. asumió el 100% de los derechos y obligaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos. - Los plazos para la elaboración y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto Inicial de Desarrollo y del Proyecto Exploratorio están suspendidos al amparo de la cláusula de fuerza mayor por indefinición del proceso de Consulta Previa y por emergencia sanitaria, respectivamente. Sin embargo, PETROPERÚ S.A. contrató el servicio de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Desarrollo, cuyas actividades se encuentran en ejecución. A la fecha se ha obtenido el permiso de colecta de SERFOR y queda pendiente la obtención del permiso de PRODUCE. Asimismo, se elaboran los Términos de Referencia y Plan de Participación Ciudadana.

## LOTE 192
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192
1. Descripción
Consiste en producir los volúmenes técnicos recuperables de hidrocarburos del Lote 192 en un periodo de Contrato de Licencia de Explotación de Hidrocarburos a 30 años. El proyecto comprende la perforación de 42 nuevos pozos de desarrollo y 1 pozo exploratorio, el reacondicionamiento de 19 pozos, la conversión de 06 pozos reinyectores y la construcción y montaje de facilidades de producción en las plantas y yacimientos del lote. Así como, la adecuación de ductos pertenecientes al Lote.
2. Componentes de la inversión
• Actividades preliminares: -Estudios y Asesorías: incluye el estudio de Diligencia Debida Ambiental y Social, asesorías legal y financiera para la selección y asociación con un socio operador estratégico. -Gestión del Proyecto: Incluye el gasto de personal que apoya la gestión administrativa y operativa previa al Contrato de Licencia.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance fisico y financiero al Trim I
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20232 | Ejecución año 2023 | Programado al Trim I | Real al Trim I
Estudios y Asesorías | 26663 | 4590.3 | 22432 | 0 | 100 | 99
Gestión Proyecto Lote 192BSP | 3357 | 3858 | 0 | 0 | 100 | 0
Pozos | 9281.4 | 20.0669 | 9281 | 20.0669 | 0 | 0
Facilidades de produccion | 57661.5 | 0 | 57662 | 0 | 0 | 0
Gestión Social | 7539.7 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0
Seguridad, salud y ambiente | 17160 | 0 | 17160 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación operativa | 215727 | 0 | 71449 | 0 | 0 | 0
Gestión Logística | 24241.6 | 0 | 24241 | 0 | 0 | 0
Desarrollo del proyecto1 | 526128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857740 | 331611.2 | 526128.8
Total | 887760 | 8468.3669 | 209765 | 20.0669 | 0 | 0 |  | 758.27 | 265.3945
1 Inversión correspondiente al 39% de participación de PETROPERÚ S.A. en el Contrato de Licencia del Lote 192 en operación conjunta con socio operador (aprobado con Acuerdo de Directorio N°030-2023-PP del 27.02.2023).
2 Presupuesto Anual 2023, aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°119-2022-PP del 07.12.2022.
3 El avance físico iniciará cuando se incorpore el socio al Contrato de Licencia.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- Las actividades de producción se encuentran suspendidas desde febrero 2020 y se reanudarán una vez que el socio de PETROPERÚ se incorpore al Contrato de Licencia como Operador. Al respecto, mediante D.S. N°009-2022-EM del 25.07.2022, se aprobó el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos del Lote 192, a celebrarse entre Perupetro S.A. y PETROPERÚ S.A. Posteriormente, con Acuerdo de Directorio N°043-2023-PP, se autorizó a la Administración a continuar con la ejecución del “Contrato de Términos y Condiciones para la Inversión Conjunta en el Lote 192” y a enviar la correspondiente ‘Notificación a Perupetro’ solicitando se inicie la calificación de Altamesa Energy Canada Inc. con la finalidad de lograr la incorporación de esta empresa como socio estratégico al Contrato de Licencia para la explotación de Hidrocarburos en el Lote 192. - La rehabilitación operativa de la infraestructura productiva del Lote 192 se ejecutará en el marco del Plan de Trabajo de Actividades Preoperativas y/o rehabilitación que consta de 2 etapas, cada una de 6 meses de duración. Se estima que PETROPERÚ S.A. ejecute las actividades de la Etapa 1 y el Socio Operador, las actividades de la Etapa 2.