PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64

- Descripción

Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.

- Componentes

- Actividades preliminares:

- Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo y exploratorio.

- Gestión operativa (Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social).

- Otras actividades (supervisión y asesorías).

- Producción temprana de pozos perforados SC-3X y SC-2X.

- Perforación de un pozo exploratorio.

- Desarrollo adicional del yacimiento (perforación de pozos, facilidades de producción, recolección y almacenamiento).

- Inversión

Proyecto:				2,936,084	Miles de Soles

Participación de Petroperú:	   694,563	Miles de Soles 1.

- Fuentes de Financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ.

- Avance físico y financiero al II trimestre de 2021 (actividades preliminares)

| Actividades | Miles de Soles | % Avance Físico2 |
| --- | --- | --- |
|  | Inversión Total1 | Ejec. Ene - Jun 2021 | Presup. 2021 | Ejec. Acum. | Ejec. 2021 | Presup. 2021 | Ejec.5 Acum. |
| Monitoreo Ambiental | 1,879 | 0.0 | 2,429.4 | 2,494 | Actividad LOE |
| Gestión CBSP | 49,136 | 137.4 | 2,692.8 | 26,613 | Actividad LOE |
| Gestión del Proyecto | 17,259 | 51.7 | 13,277.8 | 35,1308 | Actividad LOE |
| EIA - Plan Inicial Desarrollo3 | 16,675 | 0.0 | 0.0 | 4,171 | 0 | 0 | 0 |
| EIA - Pozo Exploratorio3 | 2,391 | 0.0 | 0.0 | 1,554 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Comunitarias | 1,751 | 7.2 | 500.0 | 2,899 | Actividad LOE |
| Seguridad y Salud | 590 | 3.8 | 310.8 | 690 | Actividad LOE |
| Estudios de Ingeniería3 | 2,925 | 0.0 | 0.0 | 695 | - | - | 100 |
| Asesoría Banca Inversión | 13,872 | 0.0 | 0.0 | 18,118 | - | - | 100 |
| Adquisición Activos CBSP | 2,361 | 0.0 | 0.0 | 544 | - | - | 100 |
| Otros4 | 585,724 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | - |
| Total | 694,563 | 200.1 | 19,210.8 | 92,910 | 0 | 0 | 0 |

(1)  Inversión correspondiente a la participación de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia del Lote 64.

(2) Avance estimado según el cronograma de desarrollo de las etapas de producción temprana del proyecto. Se excluyen actividades de soporte (LOE), sin productos finales definitivos.

(3) Tomando en cuenta el retiro de GEOPARK, el Proyecto muestra un retraso significativo y se prevé la elaboración de un nuevo EIA para el desarrollo, cuya elaboración se iniciaría en el 2022 (cuando se cuente con un nuevo socio); por ello, a partir de este reporte, se considera que el avance del EIA de Desarrollo y Exploratorio es 0.

(4) Incluye las inversiones relacionadas con las fases inicial y complementaria de producción.

(5) A partir de este reporte, se considera cero el avance físico global del Lote 64, debido a que el EIA constituye el primer paso para la ejecución del proyecto y se tendrá que volver a elaborar otro EIA. En este contexto, el avance físico efectivo del proyecto recién empezaría en el año 2022, cuando se vuelva a iniciar la elaboración del EIA para el Desarrollo.

- Situación al 30.06.2021

- El Contrato de Licencia y el proyecto exploratorio (perforación de un pozo) se encuentran en situación de Fuerza Mayor hasta la aprobación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo y hasta que culmine la emergencia sanitaria, respectivamente.

- A partir de la segunda quincena de junio 2020, las actividades operativas en el Campamento Morona, están suspendidas debido a la emergencia sanitaria.

- Ante la decisión de GEOPARK de retiro del Contrato de Licencia, PERUPETRO otorgó a PETROPERÚ la Constancia de Calificación como Empresa Petrolera (EP) para la participación al 100% del contrato. Se coordina la transferencia del lote y sus activos.