PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA TALARA

- Descripción

El Proyecto Modernización de Refinería Talara es un megaproyecto de ingeniería, suministro y construcción, que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos y facilidades orientadas a mejorar la calidad de los productos, incrementar la capacidad de producción de la refinería y nuevos procesos más complejos con tecnología más avanzada. Los beneficios económicos y socioambientales son los siguientes:

- Procesar crudos más pesados y económicos.

- Mejorar el octanaje de naftas.

- Disminuir la producción de residuales.

- Implementar nuevas facilidades que requerirá la Refinería Modernizada.

- Producir combustibles más limpios y de mayor valor comercial.

- Componentes

  - Estudio de Factibilidad.

  - Gestión Ambiental.

  - Gestión Social.

  - Asesoría Financiera

  - Intereses por Financiamiento.

  - FEED - EPC.

  - PMC - PMO.

  - Proyectos Sociales

  - Instalaciones Complementarias.

  - Costes administrativos de carta fianzas.

  - Aranceles por materiales y equipos.

  - Mejora tratamiento soda gastada.

  - Servicios básicos.

  - Saneamiento de sistemas operativos.

  - Adquisición de equipos de laboratorio.

  - Unidades auxiliares.

- Fuentes de financiamiento:

La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente:

- La estructura financiera del PMRT es la siguiente:

- Aporte de Capital: USD 325 MM

- Recursos Propios: USD 808 MM

- Emisión de Bono I (15 y 30 años): USD 2,000 MM

- Financiamiento garantizado por la Compañía de Seguros de Crédito a la

- Exportación (CESCE): USD 1,300 MM

- Préstamos FIEM: USD 285 MM (en proceso de estructuración)

- Emisión de Bono II: USD 1,000 MM

- Avance físico y financiero al II trimestre del 2021

| DESCRIPCIÓN | Inversión Total1 | Avance Económico (Miles de Soles) | % Avance Físico2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ejecución Ene - Dic 21 (corte a Jun-2021) | Pres. 2021 | Ejec. Acum. (a Jun-2021) | Ejec. Junio 2021 | Prog. Junio - 2021 | Ejec. Acum a Junio 2021 |
| Gestión del proyecto | 378,305 | 36,003 | 86,939 | 319,487 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Asesoría Financiera | 35,661 | 4,480 | 11,627 | 16,658 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Servicios FEED | 46,679 | 176 | 300 | 40,803 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Servicios PMC | 1,181,921 | 52,487 | 108,330 | 1,009,416 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Tecnologías y Licencias | 90,030 | 3,357 | 30,395 | 36,609 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Proyectos Sociales PMRT | 70,241 | 1,785 | 10,730 | 43,288 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Adquisición de inmuebles en Talara | 30,491 | 3,259 | 3,746 | 27,632 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Intereses por Financiamiento | 2,449,701 | 365,043 | 672,750 | 2,150,607 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Fase EPC - PMRT - US$ | 5,774,808 | 9,509 | 96,255.00 | 5,443,958 | 1.59% | 2.69% | 97.43% |
| Fase EPC - PMRT – EUR | 2,746,269 | 3,661 | 34,327.50 | 2,585,484 |  |  |  |
| Fase EPC - PMRT – YEN | 147,027 | 58 | 1,839.41 | 138,348 |  |  |  |
| Variaciones aprobadas mediante O/C | 630,154 | 10,910 | 419,554.50 | 197,986 |  |  |  |
| Impacto EURO 6 en EPC Unidades de Proceso | 71,497 | 41,869 | 47,679.00 | 76,260 |  |  |  |
| Trabajos Asumidos por PP por Acuerdo de Principios | 28,072 | 7,190 | 74,175.00 | 9,707 |  |  |  |
| Monto por mayor plazo de ejecución EPC (Acuerdo de Principios: PyM, EoT, Riesgos,Vendors) | 978,992 | 193,205 | 216,004.97 | 968,378 |  |  |  |
| Instalaciones Complementarias PMRT | 151,455 | 712 | 15,000 | 137,927 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Costes Cartas Fianza EPC | 102,469 | 8,417 | 27,600 | 63,396 | LOE 3 | LOE 3 |  |
| Servicios PMO | 114,708 | 2 | 2 | 114,707 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Aranceles por materiales y equipos | 9,271 | 24 | 2,760 | 3,986 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Saneamiento de sistemas operativos | 107,615 | 586 | 3,500 | 95,207 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Nuevas edificaciones área técnica | 179,812 | 15,357 | 12,998 | 178,155 | 6.57% | 9.40% | 88.05% |
| Trabajos Complementarios | 452,764 | 51,113 | 116,442 | 344,042 | 6.57% | 9.40% | 88.05% |
| Servicios básicos Campamentos TR | 9,673 | 110 | 2,058 | 2,419 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Control de accesos | 10,618 | 744 | 1,800 | 7,196 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Ejec. Unidades Auxiliares | 2,537,640 | 111,603 | 155,904 | 2,260,327 | 6.57% | 9.40% | 88.05% |
| Cerro el Faro | 44,274 | 0 | 0 | 44,278 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Servicios e Insumos para Comisionamiento | 206,561 | 18,994 | 137,118 | 52,727 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Acuerdo de Principios - Cobra | 85,736 | 67,653 | 29,120 | 124,865 | (*) | (*) | - |
| Órdenes de Cambio - Cobra | 284,875 | 197,253 | 306,389 | 208,287 | (*) | (*) | - |
| Servicios O&M para COM y Arranque | 16,648 | 0 | 16,134 | 0 |  |  |  |
| Adquisición de Vehículos del PMRT | 330 | 0 | 0 | 330 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Demolición y Construcción Edificaciones Colegio Villarreal | 14,006 | 0 | 0 | 13,999 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Demolición y Construcción Edificaciones DICAPI | 12,142 | 0 | 7,990 | 0 | (**) | (**) | - |
| Seguros y Avales a contratar por PETROPERU | 42,591 | 0 | 12,779 | 30,851 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| Utilidades Temporales para Precomisionamiento | 54,262 | 7,637 | 21,735 | 38,178 | LOE 3 | LOE 3 |  |
| Contingencias PMRT | 261,909 | 0 | 0 | 0 | LOE 3 | LOE 3 | - |
| TOTAL PMRT | 19,359,206 | 1,213,442 | 2,683,980 | 16,785,747 | 2.53% | 4.50% | 95.27% |

El 05.02.2021 con Acuerdo de Directorio 014-2021-PP se aprobó el Monto de Inversión del PMRT.

2 Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto.

3 LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.

(*) El avance físico se reporta dentro del avance integral de Cobra.

(**) Estos datos serán informados una vez que el contratista encargado de ejecutar este trabajo, presente el cronograma contractual de ejecución.

- Situación al 30.06.2021

- En el período comprendido entre el 16.03.2020 y el 14.06.2020, las actividades de construcción del proyecto se encontraron suspendidas, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional como parte de las medidas establecidas por el Gobierno para detener el avance del COVID-19, manteniéndose solamente las actividades necesarias para cautelar la seguridad industrial de las instalaciones y equipos. En junio, los trabajos se reiniciaron progresivamente cumpliendo con los protocolos aprobados y establecidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 del Proyecto.

- Se viene gestionando la aprobación de las propuestas de cambio de Técnicas Reunidas y Cobra por los impactos en plazo y costos originados por el Estado de Emergencia Nacional debido al COVID- 19 durante el año 2021.

- A la fecha se encuentra aceptado técnicamente el Cronograma Maestro Nivel 3 Rev.9 presentado por Técnicas Reunidas y se encuentra en gestión de aprobación por los niveles correspondientes de PETROPERÚ. Para Unidades Auxiliares, se cuenta con estimación por parte de la Cía. Supervisora CPT y está sujeta a modificación cuando el Contratista EPC Cobra-SCL presente su Cronograma Maestro actualizado. A su vez, es preciso indicar que se viene analizando la rev. 10 del cronograma propuesto por Técnicas Reunidas.

- El Contrato EPC de las Unidades de Proceso, a cargo de Técnicas Reunidas (TR), presentó un avance de 97.43% y su avance a nivel de componentes es el siguiente:

  - Ingeniería: 100% (certificado).

  - Procura de equipos: 99.97%.

  - Construcción: 97.54%.

- El avance del EPC de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, a cargo del Consorcio Cobra SCL-UA&TC, presentó un avance de 88.05%, y su avance a nivel de componentes es el siguiente:

  - Ingeniería: 98.33%.

  - Procura de equipos: 94.36%.

  - Construcción: 84.84%.

- Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias

  - Al 29.06.2021, la mano de obra total fue de 6,867 puestos de trabajo; la mano de obra local no calificada tuvo una participación de 96% (de un total de 973 no calificados), superando el mínimo establecido en el EIA (70%). En tanto, la mano de obra calificada local tuvo una participación de 44% (de un total de 5,894 calificados).