## PMRT
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA
1. Descripción
El Proyecto Modernización de Refinería Talara es un megaproyecto de ingeniería, suministro y construcción, que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos y facilidades orientadas a mejorar la calidad de los productos, incrementar la capacidad de producción de la refinería y nuevos procesos más complejos con tecnología más avanzada. Los beneficios económicos y socioambientales son los siguientes: • Procesar crudos más pesados y económicos. • Mejorar el octanaje de naftas. • Disminuir la producción de residuales. • Implementar nuevas facilidades que requerirá la Refinería Modernizada. • Producir combustibles más limpios y de mayor valor comercial.
2. Componentes de la inversión
- Estudio de Factibilidad. - Gestión Ambiental. - Gestión Social. - Asesoría Financiera - Intereses por Financiamiento. - FEED - EPC. - PMC - PMO. - Proyectos Sociales - Instalaciones Complementarias. - Costes administrativos de carta fianzas. - Aranceles por materiales y equipos. - Mejora tratamiento soda gastada. - Servicios básicos. - Saneamiento de sistemas operativos. - Adquisición de equipos de laboratorio. - Unidades auxiliares.
3. Fuente de financiamiento
La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente: • Aporte de Capital: USD 325 MM • Recursos Propios: USD 821 MM • Emisión de Bono I (15 y 30 años): USD 2,000 MM • Financiamiento garantizado por la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE): USD 1,300 MM • Emisión o Préstamo Sindicato: USD 500 MM (en proceso de evaluación) • Emisión de Bono II: USD 1,155 MM
4. Avance fisico y financiero al Trim II
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico2 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20221 | Ejecución año 2022 | Programado al Trim II | Real al Trim II
Gestión del proyecto | 385613.2044 | 381165.2831 | 32796.79 | 25203.2215 | LOE 3 | LOE 3
Asesoría Financiera | 37371.4095 | 20031.8186 | 19433.6337 | 839.5619 | LOE 3 | LOE 3
Servicios FEED | 47169.1028 | 40801.5301 | 6770.0231 | 0 | LOE 3 | LOE 3
Servicios PMC | 1198112.7077 | 1145707.0999 | 115020.6695 | 52188.1085 | LOE 3 | LOE 3
Tecnologías y Licencias | 95924.2507 | 50477.1414 | 52378.6955 | 3694.8641 | LOE 3 | LOE 3
Proyectos Sociales PMRT | 72495.4545 | 50153.6216 | 27855.7018 | 3716.6968 | LOE 3 | LOE 3
Adquisición de inmuebles en Talara | 30226.3611 | 27673.6977 | 2733.8517 | 17.992 | LOE 3 | LOE 3
Intereses por Financiamiento | 2501153.3216 | 2507972.8021 | 0 | 0 | LOE 3 | LOE 3
Fase EPC - PMRT - US$ | 5819597.6641 | 5617555.7452 | 59758.533 | 18810.3444 | 99.97% | 99.36%
Fase EPC - PMRT – EUR | 2798966.9822 | 2633786.1266 | 101668.3326 | 6168.7909
Fase EPC - PMRT – YEN | 147642.89 | 142303.6749 | 5917.9097 | 46.036
Variaciones aprobadas mediante O/C | 844825.0365 | 800704.8004 | 285638.8763 | 184592.6683
Impacto EURO 6 en EPC Unidades de Proceso | 72385.7235 | 72190.361 | 29600.8217 | 267.3124
Trabajos Asumidos por PP por Acuerdo de Principios | 119205.6688 | 34918.2891 | 46050.4824 | 12074.7296
Monto por mayor plazo de ejecución EPC (Acuerdo de Principios: PyM, EoT, Riesgos,Vendors) | 1139422.3291 | 1470814.8054 | 131640.778 | 223698.0223
Instalaciones Complementarias PMRT | 152538.1034 | 138174.6635 | 15310.295 | 25.5 | LOE 3 | LOE 3
Costes Cartas Fianza EPC | 105897.0379 | 103257.9818 | 36500.6534 | 31320.6168 | LOE 3 | LOE 3
Servicios PMO | 114707.6597 | 114707.4869 | 0 | 0 | LOE 3 | LOE 3
Aranceles por materiales y equipos | 9687.2601 | 3991.4401 | 6058.6406 | 2.6416 | LOE 3 | LOE 3
Saneamiento de sistemas operativos | 108641.8612 | 95484.0271 | 13988.3795 | 0 | LOE 3 | LOE 3
Nuevas edificaciones área técnica | 180669.4433 | 180579.9985 | 0 | -2736.4158 | 100% | 94.17%
Trabajos Complementarios | 466212.5125 | 371765.284 | 81488.7585 | -19239.7811 | 100% | 94.17%
Servicios básicos Campamentos TR | 10253.2638 | 2757.1773 | 8058.5567 | 72.1002 | LOE 3 | LOE 3
Control de accesos | 10930.5287 | 8245.8203 | 3230.1104 | 327.4985 | LOE 3 | LOE 3
Ejec. Unidades Auxiliares | 2643640.2816 | 2750306.2029 | 153420.3125 | 357319.6729 | 100% | 94.17%
Cerro el Faro | 44274.0826 | 44278.7335 | 0 | 0.93635 | 100% | 100%
Servicios e Insumos para Comisionamiento | 212067.7587 | 99445.1911 | 137486.3513 | 21102.5784 | LOE 3 | LOE 3
Repuestos Capitales para Devolución |  | 762.9426 | 0 | 762.9426
Acuerdo de Principios - Cobra | 207790.7171 | 71995.4628 | 29150.8448 | 7172.4185 | (*) | (*)
Órdenes de Cambio - Cobra | 292469.2169 | 257633.0802 | 312524.6605 | 29530.358 | (*) | (*)
Servicios O&M para COM y Arranque | 17091.9191 | 0 | 16041.1191 | 0
Adquisición de Vehículos del PMRT | 330 | 330 | 0 | 0 | LOE 3 | LOE 3
Demolición y Construcción Edificaciones Colegio Villarreal | 14005.5977 | 14036.3361 | 0 | 0 | 100% | 100%
Demolición y Construcción Edificaciones DICAPI | 12665.6338 | 158.523 | 13436.0429 | 158.523 | (**) | (**)
Seguros y Avales a contratar por PETROPERU | 46800.2196 | 46997.7312 | 4044.5657 | 3902.4458 | LOE 3 | LOE 3
Utilidades Temporales para Precomisionamiento | 55940.388 | 45327.7703 | 14537.3635 | 2919.101 | LOE 3 | LOE 3
Contingencias PMRT |  |  | 0 | 0 | LOE 3 | LOE 3
Total | 20016725.592 | 19346492.6505 | 1762541.7536 | 963959.4855 | 99.98% | 97.84%
1 El 24.03.2022, con Acuerdo de Directorio 033-2022-PP se aprobó la actualización del Monto de Inversión del PMRT. Asimismo, se autorizó la actualización del Presupuesto 2022 del proyecto.
2 Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto.
3 LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.
(*) El avance físico se reporta dentro del avance integral de Cobra.
(**) Estos datos serán informados una vez que el contratista encargado de ejecutar este trabajo, presente el cronograma contractual de ejecución.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- A la fecha se encuentra aceptado técnicamente el Cronograma Maestro Nivel 3 Rev.9 presentado por Técnicas Reunidas y se encuentra en gestión de aprobación por los niveles correspondientes de PETROPERÚ. Para Unidades Auxiliares, se cuenta con estimación por parte de la Cía. Supervisora CPT y está sujeta a modificación cuando el Contratista EPC Cobra-SCL presente su Cronograma Maestro actualizado. A su vez, es preciso indicar que se viene analizando la rev. 10 del cronograma propuesto por Técnicas Reunidas. - Con A.D. N°033-2022-PP de fecha 24.03.2022 se actualizó el monto de inversión del proyecto, ascendiendo a 5,083.9 MMUSD (sin intereses operativos). - El avance integral del proyecto es de 97.84% vs. 99.98% programado. - El avance Integral del Contrato EPC suscrito con Técnicas Reunidas (Unidades de Proceso), es de 99.36%. • Avance de Ingeniería: 100.00%. • Avance de Procura: 99.99%. • Avance de Construcción: 99.60%. • Avance de Comisionado: 79.70%
'- El Avance Integral del Contrato EPC con el Consorcio Cobra SCL UA&TC es de 94.17%. • Avance de Ingeniería: 99.71%. • Avance de Procura: 96.26%. • Avance de Construcción: 94.82%. • Avance de Comisionado: 55.63%. - La mano de obra total al 30 de junio de 2022 fue de 3,288 puestos de trabajo; la mano de obra local no calificada tuvo una participación de 96.7% (de un total de 421 No Calificados), superando el mínimo establecido en el EIA (70%). En tanto, la mano de obra calificada local tuvo una participación de 55.5% (de un total de 2,867 Calificados).

## TERMINAL ILO
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL ILO
1. Descripción
Ubicado en la provincia Ilo, con una capacidad de almacenamiento de 1,053 MB. y 19 brazos de descarga y 01 de carga que se desarrollará en 4 etapas. La 1º Etapa consta de una capacidad de 296 MBls, 16 brazos de descarga y 01 de carga. También incluirá 03 tuberías submarinas de 18”, 14” y 10” y un amarradero multiboyas.
2. Componentes de la inversión
• Obras civiles y sanitarias. • Trabajos metalmecánicos. • Sistema contra incendio. • Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y líneas submarinas. • Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al Trim II
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20222 | Ejecución Año 2022 | Programado al Trim II | Real al Trim II
Estudios y Permisos | 5704 | 5704 | --- | --- | - | -
Adquisición de Terreno | 1663 | 1663 | --- | --- | - | -
Construcción de edificaciones y adquisición de equipos | 153672 | 90877.8174 | 111481.6182 | 6500 | 32.3 | 30.9
Total | 161039 | 98244.8174 | 111481.6182 | 6500 | 32.3 | 30.9 | ACUM A JUN | 96581.8174 | 90877.8174
1 Revaluación del proyecto aprobada con Acuerdo de Directorio A.D. N°062-2015-PP (incluye la adquisición de terreno). Actualmente en proceso de actualización.
2 Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021
3 En enero 2022, se actualizó de la línea base del cronograma del proyecto.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El avance físico global fue 30.9% vs. 32.3% programado, explicado por demoras en la aprobación de permisología por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo. - Se realiza la recepción de los equipos y materiales adquiridos por PETROPERÚ para el Servicio de Procura y Construcción (PC). Por otra parte, se continua con la indagación de mercado para determinar el Monto Estimado Referencial del Proyecto y determinar el nuevo monto de inversión. - Para el mes de julio se estima suscribir y elevar a Registros Públicos la adenda por la ampliación de plazo al Contrato de Compra Venta del Terreno para el Proyecto del Nuevo Terminal Ilo.

## PLANTA NINACACA
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA
1. Descripción
Consiste en la construcción de una Planta de Abastecimiento en la Pasco, con una capacidad de almacenamiento de 7.5 MB de combustibles (Fase 1), para el despacho de Diesel B5 y Gasolinas.
2. Componentes de la inversión
• Terreno. • Edificaciones. • tanques de almacenamiento de combustibles líquidos. • Sistema de recepción y despacho. • Red de tuberías con sistema de bombeo de productos. • Sistema contraincendios incluyendo una caseta tipo pump house. • Instalaciones eléctricas y otras facilidades.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance fisico y financiero al Trim II
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20222 | Ejecución Año 2022 | Programado al Trim II | Real al Trim II
Ingeniería y trámites previos | 1840 | 1606 | --- | --- | - | -
Terreno | 815 | 815 | --- | --- | - | -
Materiales, equipos y obras | 22483 | 17420 | 6044.2361 | 117.0639 | 47.4 | 46.7
Total | 25138 | 19841 | 6044.2361 | 117.0639 | 47.4 | 46.7 | 19840.5108 | 17419.5108
1 Monto de inversión aprobado con Acuerdo de Directorio Nº066-2017-PP del 26.06.2017. Actualmente, en proceso de actualización.
2 Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021.
3 Con Memorando N°GCAD-1671-2022 del 19.05.2022, se actualizó el cronograma del proyecto.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El avance físico global fue 46.7% vs. 47.4% programado, debido a la resolución y cierre del contrato PC a cargo del Consorcio OBS – IMECON. - El proyecto se encuentra detenido desde abril 2020, debido al proceso de solución de controversias con el Consorcio OBS – IMECON S.A. cuyo peritaje culminó el 2021 con reconocimiento de 1.8 MMS/ incluido IGV a favor del Consorcio. El 08.03.2022, mediante Carta GCAD-0706-2022, PETROPERÚ comunicó al Consorcio la resolución del contrato por incumplimientos referidos a la custodia de accesos y seguridad del terreno donde se desarrolla el Servicio. - Actualmente, se realiza el proceso de indagación de mercado para la contratación del servicio de elaboración de la ingeniería complementaria. - Se cuenta con Licencia de Edificación vigente hasta el 10.08.2023.

## PLANTA PUERTO MALDONADO
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO
1. Descripción
Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en la revisión Madre de Dios, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.
2. Componentes de la inversión
• Obras civiles y sanitarias. • Trabajos metalmecánicos. • Sistema contra incendio. • Equipos para islas de despacho. • Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al Trim II
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20222 | Ejecución Año 20224 | Programado al Trim II | Real al Trim II
Ingeniería y trámites previos | 1300 | 1699 | - | - | - | -
Terreno | 733 | 733 | - | - | - | -
Materiales, equipos y obras | 63164 | 60814 | 2.603 | 0.19847 | 60.6 | 60.6
Total | 65197 | 63242.9223 | 2.603 | 0.19847 | 60.6 | 60.6
1 Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente se encuentra en proceso de actualización.
2 Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021.
3 Con Memorando N°GCAD-1695-2022 del 23.05.2022, se actualizó el cronograma del proyecto.
4 Mayor ejecución por efecto del tipo de cambio.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El avance físico global fue 60.6% vs. 60.6% programado. - Con respecto al avance del servicio de Procura y Construcción, a cargo de la contratista Tecnitanques, se mantiene en 96% en trabajos preliminares generales, 85% en trabajos civiles, 92% en trabajos mecánicos y 57% en trabajos eléctricos e instrumentación. Este contrato se encuentra suspendido hasta concluir con el proceso de revisión del alcance y monto de inversión del proyecto. - Respecto al uso de servidumbre se esta realizando con la gestión con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), trámite que se inició solicitando pronunciamiento al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Asimismo, se suscribió el contrato de tasación (tramo de Centro de Desarrollo de Ganadero), actualmente en ejecución. - Se continúa la gestión con Provias - MTC para el uso de derecho de vía.

## LOTE 64
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64
1. Descripción
Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.
2. Componentes de la inversión
• Actividades preliminares: - Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo y exploratorio. - Gestión operativa (Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social). - Otras actividades (supervisión y asesorías). • Producción temprana de pozos perforados SC-3X y SC-2X. • Perforación de un pozo exploratorio. • Desarrollo adicional del yacimiento (perforación de pozos, facilidades de producción, recolección y almacenamiento).
3. Fuente de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
Proyecto: 2,936,084 Miles de Soles Participación de Petroperú 694,562 Miles de Soles1
4. Avance fisico y financiero al Trim II
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico2 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20226 | Ejecución año 2022 | Programado al Trim II | Real al Trim II
Monitoreo Ambiental | 1879 | 2505 | 594 | 11 | Actividad LOE
Gestión CBSP | 49136 | 27726 | 6232.8 | 857
Gestión del Proyecto | 17259 | 35766 | 947.4 | 453
EIA - Plan Inicial Desarrollo3 | 16675 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 0
EIA - Pozo Exploratorio3 | 2391 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0
Relaciones Comunitarias | 1751 | 3115 | 1136.34 | 216 | Actividad LOE
Seguridad y Salud | 590 | 690 | 0 | 0
Estudios de Ingeniería3 | 2925 | 695 | 0 | 0 | 100 | 100
Asesoría Banca Inversión | 13872 | 18118 | 0 | 0 | 100 | 100
Adquisición Activos CBSP | 2361 | 544 | 0 | 0 | 100 | 100
Otros4 | 585724 | 0 | 0 | 0 | - | -
Total | 694563 | 94884 | 8910.54 | 1537 | 5.3 | 5.3
1 Inversión correspondiente a la participación de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia del Lote 64. 2 Proyecto sin avance previsto en 2022 hasta la aprobación del Estudio Impacto Ambiental. El avance físico acumulado incluye estudios de ingeniería, compra de activos en CBSP y asesoría del Banco de Inversión. Se excluyen actividades de soporte (LOE), sin productos finales definitivos. 3 Tomando en cuenta el retiro de GEOPARK, el Proyecto muestra un retraso significativo y se prevé la elaboración de un nuevo EIA para el desarrollo, cuya elaboración se iniciaría en el 2022 (cuando se cuente con un nuevo socio); por ello, se considera que el avance del EIA de Desarrollo y Exploratorio es 0. 4 Incluye las inversiones relacionadas con las fases inicial y complementaria de producción 5 Se considera cero el avance físico global del Lote 64, debido a que el EIA constituye el primer paso para la ejecución del proyecto y se tendrá que volver a elaborar otro EIA. En este contexto, el avance físico efectivo del proyecto recién empezaría en el año 2022, cuando se vuelva a iniciar la elaboración del EIA para el Desarrollo. 6 Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- Mediante el Decreto Supremo Nº 024-2021-EM, publicado el 28.09.2021 en el diario oficial El Peruano, fue aprobada la cesión de la participación de GeoPark Perú S.A.C. en el Lote a favor de PETROPERÚ S.A. De esta manera, la empresa asume el 100% de los derechos y obligaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos. - El Contrato de Licencia se encuentra en Fuerza Mayor hasta la aprobación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo. Igual estatus se encuentra el proyecto exploratorio (perforación de un pozo), hasta que culmine la emergencia sanitaria. - A partir de la segunda quincena de junio 2020, las actividades operativas en el Campamento Morona, están suspendidas hasta el 31.07.2022, conforme a la prórroga del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Estado Peruano.

## LOTE 192
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192
1. Descripción
Consiste en producir los volúmenes técnicos recuperables de hidrocarburos del Lote 192 en un periodo de Contrato de Licencia de Explotación de Hidrocarburos a 30 años. El proyecto comprende la perforación de 42 nuevos pozos de desarrollo y 1 pozo exploratorio, el reacondicionamiento de 19 pozos, la conversión de 06 pozos reinyectores y la construcción y montaje de facilidades de producción en las plantas y yacimientos del lote. Así como, la adecuación de ductos pertenecientes al Lote.
2. Componentes de la inversión
• Actividades preliminares: -Estudios y Asesorías: incluye el estudio de Diligencia Debida Ambiental y Social, asesorías legal y financiera para la selección y asociación con un socio operador estratégico. -Gestión del Proyecto: Incluye el gasto de personal que apoya la gestión administrativa y operativa previa al Contrato de Licencia.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance fisico y financiero al Trim II
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20222 | Ejecución año 2022 | Programado al Trim II | Real al Trim II
Estudios y Asesorías | 26663 | 4223 | 21869 | 0 | 100 | 0
Gestión Proyecto Lote 192BSP | 3357 | 3858 | 0 | 0 | 100 | 0
Desarrollo del proyecto1 | 857740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 880760 | 8081 | 21869 | 0 | 0 | 0
1 Asume una participación de 35% de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia.
2 Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021
3 El avance físico iniciará cuando se incorporé el socio al Contrato de Licencia.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- Las actividades de producción se encuentran suspendidas desde febrero 2020 y se reanudarán una vez que el socio de PETROPERÚ se incorpore al Contrato de Licencia como Operador. Al respecto, PETROPERÚ culminó la negociación directa del Contrato de Licencia con Perupetro S.A. en el 2021, por lo que se está a la espera de la promulgación del Decreto Supremo que autoriza la suscripción del Contrato de Licencia con Perupetro S.A. - En febrero del 2021, Perupetro S.A. asumió la custodia y el mantenimiento de las instalaciones de producción en el Lote, así como las labores de vigilancia y monitoreo ambiental, hasta que se suscriba el Contrato de Licencia, el mismo que se ha tomado conocimiento que el Ministerio de Energía y Minas ha remitido como proyecto para el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas.