## PLANTA PUERTO MALDONADO
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO
1. Descripción
Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en el departamento de Madre de Dios, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.
2. Componentes de la inversión
• Obras civiles y sanitarias. • Trabajos metalmecánicos. • Sistema contra incendio. • Equipos para islas de despacho. • Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al Trim III
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20232 | Ejecución Año 2023 | Programado al Trim III | Real al Trim III
Ingeniería y trámites previos | 1300 | 1699 | - | - | - | -
Terreno | 733 | 733 | - | - | - | -
Materiales, equipos y obras | 63164 | 62732.5558 | 457.0431 | 106.2164 | 59.7 | 59.7
Total | 65197 | 65164.5558 | 457.0431 | 106.2164 | 59.7 | 59.7
1 Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente se encuentra en proceso de actualización.
2 Presupuesto Anual 2023, aprobado con Acuerdo de Directorio N°119-2022-PP del 07.12.2022
3 De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en setiembre 2023.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El avance físico global fue 59.7% vs. 59.7% programado. - Se han iniciado coordinaciones con la contratista TECNITANQUES Ingenieros S.A.S., a fin de resolver por mutuo disenso el Contrato N°4100008911 “Servicio de Procura y Construcción de la Nueva Planta de Abastecimiento Puerto Maldonado” suspendido desde el 01.01.2022, considerando que a la fecha el proyecto se encuentra en evaluación integral de su alcance y monto de inversión. - Por otro lado, se viene gestionando con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) la obtención de la servidumbre de paso del área donde se construirá y operará el drenaje pluvial exterior de la planta.