## PMRT
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA
1. Descripción
El Proyecto Modernización de Refinería Talara es un megaproyecto de ingeniería, suministro y construcción, que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos y facilidades orientadas a mejorar la calidad de los productos, incrementar la capacidad de producción de la refinería y nuevos procesos más complejos con tecnología más avanzada. Los beneficios económicos y socioambientales son los siguientes: • Procesar crudos más pesados y económicos. • Mejorar el octanaje de naftas. • Disminuir la producción de residuales. • Implementar nuevas facilidades que requerirá la Refinería Modernizada. • Producir combustibles más limpios y de mayor valor comercial.
2. Componentes de la inversión
- Estudio de Factibilidad. - Gestión Ambiental. - Gestión Social. - Asesoría Financiera - Intereses por Financiamiento. - FEED - EPC. - PMC - PMO. - Proyectos Sociales - Instalaciones Complementarias. - Costes administrativos de carta fianzas. - Aranceles por materiales y equipos. - Mejora tratamiento soda gastada. - Servicios básicos. - Saneamiento de sistemas operativos. - Adquisición de equipos de laboratorio. - Unidades auxiliares.
3. Fuente de financiamiento
La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente: • Aporte de Capital: USD 325 MM • Emisión de Bono (15 y 30 años): USD 2,000 MM • Financiamiento garantizado por la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE): USD 1,300 MM • Reapertura Bonos (30 años): USD 1,155.3 MM • Recursos Propios: USD 1,750.01 MM
4. Avance fisico y financiero al Trim IV
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20232 | Ejecución año 2023 | Programado al Trim IV | Real al Trim IV
Gestión del proyecto | 461526.2339 | 390230.2775 | 30074.0459 | 20943.8119 | LOE 4 | LOE 4
Asesoría Financiera | 37034.4003 | 21344.633 | 2295.935 | 2101.736 | LOE 4 | LOE 4
Servicios FEED | 47003.2806 | 40801.5301 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Servicios PMC | 1328515.0752 | 1230615.1779 | 77367.2262 | 77008.7028 | LOE 4 | LOE 4
Tecnologías y Licencias | 97384.2215 | 56516.7889 | 31784.2925 | 36015.4712 | LOE 4 | LOE 4
Proyectos Sociales PMRT | 71998.71 | 52461.3071 | 15261.4544 | 14457.9061 | LOE 4 | LOE 4
Adquisición de inmuebles en Talara | 30160.652 | 27673.6977 | 788 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Intereses por Financiamiento | 3554213.6755 | 3287063.4174 | 261120.4799 | 238910.485 | LOE 4 | LOE 4
Fase EPC - PMRT - US$ | 8791452.5248 | 8230606.1317 | 539697.6885 | 466962.4538 | 100% | 99.88%
Fase EPC - PMRT – EUR | 2796848.6143 | 2682994.7164 | 115538.0595 | 57049.2279
Fase EPC - PMRT – YEN | 162667.784 | 142303.6749 | 6332.7165 | 3547.4479
Instalaciones Complementarias PMRT | 155945.0082 | 138920.7942 | 2836.5958 | 906.3683 | LOE 4 | LOE 4
Costes Cartas Fianza EPC | 159427.0169 | 119050.6964 | 34184.3409 | 34146.7295 | LOE 4 | LOE 4
Servicios PMO | 114707.6552 | 114707.4869 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Aranceles por materiales y equipos | 9539.2594 | 3999.0067 | 12.4385 | 5.2617 | LOE 4 | LOE 4
Saneamiento de sistemas operativos | 108298.2283 | 95484.0271 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Nuevas edificaciones área técnica | 181254.4313 | 180579.9985 | 0 | 0 | 100% | 97.78%
Trabajos Complementarios | 464932.1622 | 361672.3851 | 25840.6387 | 18148.4371 | 100% | 97.78%
Servicios básicos Campamentos TR | 10070.6429 | 2818.0812 | 175.1668 | 147.553 | LOE 4 | LOE 4
Control de accesos | 10885.9023 | 8245.8203 | 157.6 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Ejec. Unidades Auxiliares | 3952292.4638 | 3048290.781 | 630233.4733 | 582963.2918 | 100% | 97.78%
Adquisición de Vehículos del PMRT | 330 | 330 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Demolición y Construcción Edificaciones (Colegio Villarreal, DICAPI) | 28603.0572 | 14194.8592 | 4393.1424 | 2896.9168 | 48.41% | 40.98%
Seguros y Avales a contratar por PETROPERU | 92441.8484 | 57947.7628 | 35043.3588 | 19664.6884 | LOE 4 | LOE 4
Utilidades Temporales para Precomisionamiento | 55795.091 | 46930.7482 | 817.6392 | 29.6392 | LOE 4 | LOE 4
Contingencias PMRT | 43447.7344 | 0 | 0 | 0 | LOE 4 | LOE 4
Total | 22766775.6736 | 20355783.8004 | 1813954.2926 | 1575906.1284 | 100% | 99.2%
1 Corresponde a la actualización del monto de inversión del PMRT aprobado con A/D N°175-PP-2023-PP del 29.12.2023, debido al incremento del componente de intereses por financiamiento.
2 Modificación Presupuestal aprobada con A/D N°0165-2023-PP el 14.12.2023.
3 Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto.
4 LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.
(*) El avance físico se reporta dentro del avance integral de Cobra.
(**) Estos datos serán informados una vez que el contratista encargado de ejecutar este trabajo, presente el cronograma contractual de ejecución.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El avance integral del proyecto al cierre del 2023 es de 99.2% vs. 100% programado. - El avance integral del Contrato EPC, suscrito con Técnicas Reunidas para las Unidades de Proceso fue de 99.88%, mientrasque el avance del Contrato EPC con el Consorcio Cobra SCL UA&TC para las Unidades Auxiliares fue de 97.78%.
- La mano de obra total al 31 de diciembre del 2023 fue de 301 puestos de trabajo, mientras que la mano de obra local no calificada tuvo una participación de 93.3%, superando el mínimo establecido en el EIA (70%). En tanto, la mano de obra calificada local tuvo una participación de 70.3%.

## TERMINAL ILO
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL ILO
1. Descripción
Ubicado en la provincia Ilo, con una capacidad de almacenamiento de 1,053 MB. y 19 brazos de descarga y 01 de carga que se desarrollará en 4 etapas. La 1º Etapa consta de una capacidad de 296 MBls, 16 brazos de descarga y 01 de carga. También incluirá 03 tuberías submarinas de 18”, 14” y 10” y un amarradero multiboyas.
2. Componentes de la inversión
• Obras civiles y sanitarias. • Trabajos metalmecánicos. • Sistema contra incendio. • Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y líneas submarinas. • Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al Trim IV
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20232 | Ejecución Año 2023 | Programado al Trim IV | Real al Trim IV
Estudios y Permisos | 5704 | 5704 | --- | --- | - | -
Adquisición de Terreno | 1663 | 1663 | --- | --- | - | -
Construcción de edificaciones y adquisición de equipos | 153672 | 109139.1336 | 5053.097 | 4992.9952 | 26.3 | 25.9
Total | 161039 | 116506.1336 | 5053.097 | 4992.9952 | 26.3 | 25.9
1 Revaluación del proyecto aprobada con Acuerdo de Directorio A/D N°062-2015-PP (incluye la adquisición de terreno). Actualmente en proceso de actualización.
2 Modificación Presupuestal aprobada con A/D N°0165-2023-PP el 14.12.2023.
3 De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en setiembre 2023.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- Culminó la procura de equipos y materiales en el marco de la resolución de contrato con Felguera I.H.I. S.A., debido a ello se ejecuta el servicio para su preservación. - Se concluyó el proceso de revisión del alcance del proyecto identificándose nuevos requerimientos, así como permisología pendiente, por lo que se estima necesario una actualización de la ingeniería de detalle, a fin de obtener el monto de inversión actualizado. - Finalmente, considerando los datos de revaluación del proyecto, se viene trabajando la documentación técnica para solicitar a la Municipalidad Provincial de Ilo una nueva extensión de plazo para la continuación de las actividades constructivas en el terreno del terminal, cuyo plazo venció el 31.12.2023.

## PLANTA NINACACA
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA
1. Descripción
Consiste en la construcción de una Planta de Abastecimiento en el departamento de Pasco, con una capacidad de almacenamiento de 7.5 MB de combustibles (Fase 1), para el despacho de Diesel B5 y Gasolinas.
2. Componentes de la inversión
• Terreno. • Edificaciones. • tanques de almacenamiento de combustibles líquidos. • Sistema de recepción y despacho. • Red de tuberías con sistema de bombeo de productos. • Sistema contraincendios incluyendo una caseta tipo pump house. • Instalaciones eléctricas y otras facilidades.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance fisico y financiero al Trim IV
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20232 | Ejecución Año 2023 | Programado al Trim IV | Real al Trim IV
Ingeniería y trámites previos | 1840 | 1606 | --- | --- | - | -
Terreno | 815 | 815 | --- | --- | - | -
Materiales, equipos y obras | 22483 | 18833.343 | 344.6188 | 343.454 | 49.3 | 47.5
Total | 25138 | 21254.343 | 344.6188 | 343.454 | 49.3 | 47.5
1 Monto de inversión aprobado con A/D N°066-2017-PP del 26.06.2017. Actualmente, en proceso de revisión
2 Modificación Presupuestal aprobada con A/D N°0165-2023-PP el 14.12.2023.
3 De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en setiembre 2023.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El proyecto se encuentra detenido desde abril 2020, debido inicialmente al proceso de solución de controversias con el contratista Consorcio OBS – IMECON S.A., luego por resolución contractual en marzo del 2022 y finalmente, por la revisión integral del proyecto. Actualmente, se realizan las acciones estrictamente necesarias para la preservación y conservación de los equipos y materiales que se encuentran en el área de construcción del proyecto, situación que se mantendrá hasta culminar con su revisión integral.

## PLANTA PUERTO MALDONADO
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO
1. Descripción
Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en el departamento de Madre de Dios, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.
2. Componentes de la inversión
• Obras civiles y sanitarias. • Trabajos metalmecánicos. • Sistema contra incendio. • Equipos para islas de despacho. • Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al Trim IV
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico3 (%)
| Inversión Total 1 | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 20232 | Ejecución Año 2023 | Programado al Trim IV | Real al Trim IV
Ingeniería y trámites previos | 1300 | 1699 | - | - | - | -
Terreno | 733 | 733 | - | - | - | -
Materiales, equipos y obras | 63164 | 62732.6881 | 457.0431 | 442.2384 | 60.6 | 59.7
Total | 65197 | 65164.6881 | 457.0431 | 442.2384 | 60.6 | 59.7
1 Monto de inversión aprobado con A/D N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente, se encuentra en proceso de actualización.
2 Modificación Presupuestal aprobada con A/D N°0165-2023-PP el 14.12.2023.
3 De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en setiembre 2023.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- El proyecto se encuentra en revaluación considerando la necesidad de incluir componentes adicionales, tales como: sistema de drenaje externo, vía de acceso, entre otros. - Con respecto al avance del servicio de Procura y Construcción, se realizan las coordinaciones con la contratista TECNITANQUES Ingenieros S.A.S., a fin de resolver por mutuo disenso el Contrato N°4100008911 “Servicio de Procura y Construcción de la Nueva Planta de Abastecimiento Puerto Maldonado” suspendido desde el 01.01.2022.

## LOTE 64
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64
1. Descripción
Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.
2. Componentes de la inversión
• Gestión del proyecto: Incluye desembolsos realizados para la asociación de Petroperu con operador privado.
• Gastos Pre Operativos: Comprende los gastos durante el desarrollo del proyecto y previos al inicio de la producción (operación del Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social).
• Producción Temprana: Abarca el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de desarrollo, la construcción y montaje de las facilidades de producción y los trabajos en los pozos perforados SC-3X y SC-2X para el inicio del producción de petróleo.
• Perforación exploratoria: Incluye el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto exploratorio y el costo del pozo exploratorio.
• Desarrollo Total : Incluye la perforación de 4 pozos y pozos de inyección de agua.
3. Fuente de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
Proyecto : |  | 2672.2 | Millones de Soles 1
Participación de Petroperu : |  | 697.9 | Millones de Soles
4. Avance fisico y financiero al Trim IV
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico5 (%)
| Inversión Petroperu 2 | Ejecución Acumulada 3 | Presupuesto Año 20234 | Ejecución año 2023 | Programado al Trim IV | Real al Trim IV
Gestión del proyecto | 18118 | 18118 | 0 | 0 | 100 | 100
Gastos Pre Operativos | 147648 | 94269.6864 | 21469.0606 | 19529.964 | Actividad LOE
Perforación exploratoria | 1803 | 1803 | 0 | 0 | 5 | 0
Producción temprana | 263649 | 12102 | 0 | 0 | 1.3177 | 0
Desarrollo total | 266694 | 534.45 | 1603.35 | 534.45 | 0 | 0
Total | 697912 | 126827.1364 | 23072.4106 | 20064.414 | 5.3 | 5.3
1 Inversión total del proyecto de desarrollo del yacimiento Situche Central. 2 Comprende la inversión correspondiente a Petroperu en el desarrollo conjunto del proyecto con el socio operador. Incluye la inversión acumulada al 2022. 3 Inversión realizada por Petroperu en el período 2013 - a dic. 2023. 4 Modificación Presupuestal aprobada con A/D N°0165-2023-PP el 14.12.2023. 5 Proyecto sin avance físico previsto en 2023 hasta la aprobación del Estudio Impacto Ambiental. El avance físico acumulado incluye estudios de ingeniería, compra de activos en Campamento Base Morona y gastos de gestión del proyecto. Se excluyen actividades de soporte (LOE).
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- Mediante el D.S. Nº024-2021-EM del 28.09.2021, fue aprobada la cesión de la participación de GeoPark Perú S.A.C. en el Lote a favor de PETROPERÚ S.A. De esta manera, la Empresa asumió el 100% de los derechos y obligaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos. - Los plazos para la elaboración y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de Desarrollo y Exploratorio están suspendidos al amparo de la cláusula de fuerza mayor por indefinición del Estado respecto a si corresponde o no un proceso de Consulta Previa. - PETROPERÚ S.A. contrató el servicio de elaboración del EIA de Desarrollo, obteniéndose a la fecha los permisos de colecta ante SERFOR, PRODUCE y SERNANP. Asimismo, se gestiona la presentación del Plan de Participación Ciudadana, los Términos de Referencia y la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para la aprobación del SENACE.

## LOTE 192
FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192
1. Descripción
Consiste en producir los volúmenes técnicos recuperables de hidrocarburos del Lote 192 en un periodo de Contrato de Licencia de Explotación de Hidrocarburos a 30 años. El proyecto comprende la perforación de 42 nuevos pozos de desarrollo y 1 pozo exploratorio, el reacondicionamiento de 19 pozos, la conversión de 06 pozos reinyectores y la construcción y montaje de facilidades de producción en las plantas y yacimientos del lote. También incluye la adecuación de ductos a la legislación vigente.
2. Componentes de la inversión
- Gestión del Proyecto: Comprende los estudios técnicos, asesorías legal y financiera y gastos administrativos para la asociación de PETROPERÚ con una empresa petrolera para el desarrollo conjunto del Proyecto. - Gastos Preoperativos: Incluye los gastos requeridos para la inspección in situ del estado operativo de las instalaciones, la rehabilitación de los servicios de apoyo críticos y los trabajos previos al reinicio de la producción de petróleo. - Rehabilitación de la infraestructura de producción: Abarca la inversión destinada a la rehabilitación de la capacidad operativa de las facilidades de producción (equipos de superficie y de subsuelo de los pozos productores, sistema de inyección de agua de producción y mantenimiento mayor de centrales eléctricas y plantas de refinación). - Desarrollo del proyecto: Comprende el reacondicionamiento y perforación de pozos para incrementar la producción de petróleo así como la perforación exploratoria para el hallazgo de nuevas reservas de hidrocarburos.
3. Fuente de financiamiento
Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
Proyecto : |  | 3349.517 | Millones de Soles 1
Participación de Petroperu : |  | 1194.112 | Millones de Soles
4. Avance fisico y financiero al Trim IV
Componentes | Avance Financiero (MS/) |  |  |  | Avance Físico5 (%)
| Inversión Total 2 | Ejecución Acumulada 3 | Presupuesto Año 20234 | Ejecución año 2023 | Programado al Trim IV | Real al Trim IV
Gestión del Proyecto | 30884 | 8452 | 0 | 0 | 100 | 100
Gastos Pre Operativos | 115884 | 38781.2285 | 57231.0418 | 38781.2285 | Actividad LOE
Rehabilitación infraestructura de producción | 208062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollo del proyecto | 839282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1194112 | 47233.2285 | 57231.0418 | 38781.2285 | 0 | 0
1 Inversión total durante el contrato de licencia (Instrumentos de Gestión Ambiental, Rehabilitación de facilidades de producción y perforación y reacondicionamientos de pozos. Monto inversión según actualización de Junio 2023. 2 Comprende la inversión correspondiente al % de participación de Petroperu en el desarrollo conjunto del proyecto con el socio operador. 3 Inversión realizada por Petroperu en el período 2018 - a dic. 2023. 4 Modificación Presupuestal aprobada con A/D N°0165-2023-PP el 14.12.2023. 5 Proyecto sin avance físico previsto en 2023 hasta la rehabilitación de la infraestructura de producción. Avance físico acumulado corresponde al proceso de asociación con operador privado para el desarrollo conjunto del plan de inversión.
5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
- La participación de PETROPERÚ en el proyecto del Lote 192 se inició el pasado 28 febrero de 2023 con la suscripción del Contrato de Licencia con Perupetro. Desde esa fecha, se ejecuta un plan preoperativo que entre otras actividades contempla la generación de energía eléctrica para las CCNN, la rehabilitación de carreteras, caminos y accesos, contención y respuesta de emergencia de eventos ambientales, habilitación del campamento Andoas, inspección de los bienes y equipos. Estas actividades continuarán durante el resto del 2023 y se intensificarán progresivamente en el 2024. - En setiembre 2023, Perupetro informó que Altamesa Energy Canada Inc. recibió la calificación positiva para ser el socio operador de PETROPERÚ S.A. y se han iniciaron los trámites para la cesión de participación de PETROPERÚ a favor de la empresa canadiense.