## Hoja1
ANEXO 1
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO TERMINAL ILO
ESPECIALIDAD | Nº Plano/Doc. FELGUERA-IHI | TITULO | ESTATUS | AVANCE DE INGENIERIA
TOPOGRAFIA | 1.02 | Topografía Complementaria para Diseño de Acceso | 100% | 2.238%
CALIDAD | 1.03.01 | Sistema de Gestión Integrado - Plan de Control y Aseguramiento de Calidad | 100% | 3.379%
SEGURIDAD | 1.03.02 | Sistema de Gestión Integrado - Plan de Seguridad Salud y Medio Ambiente | 100% | 3.379%
PERMISOLOGIA | 1.04.01.01 | Permisología y Manuales de Operación - Municipalidad de Ilo - Presentación de Expediente | 100% | 1.536%
PERMISOLOGIA | 1.04.01.02 | Permisología y Manuales de Operación - Municipalidad de Ilo - Levantamiento de Observaciones | 100% | 0.7679%
PERMISOLOGIA | 1.04.01.03 | Permisología y Manuales de Operación - Municipalidad de Ilo - Obtención de Licencia de Construcción | 100% | 0.7679%
PERMISOLOGIA | 1.04.02.01 | Autoridad Portuaria Nacional - Presentación del Expediente | 100% | 1.536%
PERMISOLOGIA | 1.04.02.02 | Autoridad Portuaria Nacional - Levantamiento de Observaciones | 100% | 0.7679%
PERMISOLOGIA | 1.04.02.03 | Autoridad Portuaria Nacional - Obtención de Habilitación Portuaria | 100% | 0.7679%
PERMISOLOGIA | 1.04.03.01 | OSINERGMIN - Presentación del Expediente | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.03.02 | OSINERGMIN - Levantamiento de Observaciones | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.03.03 | OSINERGMIN - Aprobación del Plan de Contingencias | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.04.01 | OSINERGMIN - Presentación del Expediente | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.04.02 | OSINERGMIN - Levantamiento de Observaciones | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.04.03 | OSINERGMIN - Autorización para Construcción del Ducto | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.05.01 | OSINERGMIN - Presentación del Expediente | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.05.02 | OSINERGMIN - Levantamiento de Observaciones | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.05.03 | OSINERGMIN - ITF para Inicio de Operación del Ducto | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.06.01 | Autoridad Nacional de Aguas - Presentación del Expediente | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.06.02 | Autoridad Nacional de Aguas - Levantamiento de Observaciones | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.06.03 | Autoridad Nacional de Aguas - Obtención de Autorización | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.07.01 | PROVIAS - Presentación del Expediente | 100% | 0.7679%
PERMISOLOGIA | 1.04.07.02 | PROVIAS - Levantamiento de Observaciones | 100% | 0.3839%
PERMISOLOGIA | 1.04.07.03 | PROVIAS - Obtención de Autorización | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.08.01 | Manuales de Operaciones - Presentación de los Manuales | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.08.02 | Manuales de Operaciones - Levantamiento de Observaciones | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | 1.04.08.03 | Manuales de Operaciones - Aprobación de Manuales | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0750 | PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 100% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0751 | ESPECIFICACIÓN DE CONSUMIBLES | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0752 | WPS 100 FCAW | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0753 | WPS 200 SAW | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0754 | WPS 300 SMAW | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0755 | WPS 400 GTAW + SMAW | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0756 | PQR 214 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0757 | PQR 232 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0758 | PQR 230 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0759 | PQR 242A | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0760 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL SOLDADURA POR LÍQUIDOS PENETRANTES | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0761 | PROCEDIMIENTO CONTROL DE SOLDADURA POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0762 | INSPECCIÓN RADIOGRAFIADO | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0763 | INSPECCIÓN ULTRASONIDOS | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0764 | INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0765 | PROCEDIMIENTO DE CAJA DE VACÍO | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0766 | IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0767 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN OBRA TK-1 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0768 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN TALLER TK-1 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0769 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN OBRA TK-3 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0770 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN TALLER TK-3 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0771 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN OBRA TK-8 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0772 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN TALLER TK-8 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0773 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN OBRA TK-SCI-1 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0774 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN TALLER TK-SCI-1 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0775 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN OBRA TK-SCI-2 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0776 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN TALLER TK-SCI-2 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0777 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN OBRA TK-10 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0778 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN TALLER TK-10 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0779 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN OBRA TK-11 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0780 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN TALLER TK-11 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0781 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN OBRA TK-9 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0782 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN TALLER TK-9 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0783 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN OBRA TK-13 | 100% | 0.02259%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-48-0784 | PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN TALLER TK-13 | 100% | 0.02259%
HORAS | Provisión horas F - QC | Provisión horas F - QC | HH | 0.09%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-07-7153 | Sistema Contra Incendios. Lista de Instrumentos Proteción Contra Incendios | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-07-7192 | Lista de Válvulas Sistema Contra Incendios (FASE 1) | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7195 | Sistema Contra Incendios. Plano Isométrico Espuma Tanques 1 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7196 | Sistema Contra Incendios. Plano Isométrico Espuma Tanques 2 | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-00-6132 | Skid de Medición - Procedimiento SAT | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-S-Q-07-7186 | Dossier final de Calidad del Sistema Contraincendios | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-07-7187 | Programa puntos de inspección bombas contraincendios | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-07-7188 | Programa puntos de inspección materiales contraincendios (detección y extinción) | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-Z-Q-07-7189 | Certificados de componentes del Sistema Contraincendios | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-S-Q-09-6133 | Dossier Calidad FAT DCS_ESD_SCA_TM | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-43-6751 | PPI para Bombas de Producto y Servicios Generales | 100% | 0%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-09-2184 | Losa LDS. Cálculo de cimentación | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-01-1733 | Cálculo Soportes de Tuberias | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7039 | Cálculos Anillo Red de Agua Sistema Contraincendios | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7051 | Sistema de Sprinklers Sala de Bombas contraincendios: Cálculos Hidráulicos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7055 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-8: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7059 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-11: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7063 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-9: Cálculos Hidráulicos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7067 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-13: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7071 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-10: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7075 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-1: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7079 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-3: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7087 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-8: Cálculos Hidráulicos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7091 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-11: Cálculos Hidráulicos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7095 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-9: Cálculos Hidráulicos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7099 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-13: Cálculos Hidráulicos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7103 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-10: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7107 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-1: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7111 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-3: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7115 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Isla 13: Cálculos Hidráulicos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7119 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 1: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7124 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 2: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7128 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 3: Cálculos Hidráulicos | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7132 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Bombas Gasolina: Cálculos Hidráulicos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7136 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Bombas Diesel: Cálculos Hidráulicos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-7140 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Aditivación: Cálculos Hidráulicos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-07-7032 | Especificación Sistema Contra Incendios | 50% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-E-ME-12-4101 | Memoria técnica de un Estudio de Distancia entre Tuberías | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-07-7177 | Sistema Contraincendios.Hojas de datos equipos de Detección | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-07-7178 | Sistema Contraincendios.Hojas de datos equipos de Extinción | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-07-7179 | Hojas de datos bombas contraincendios | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-07-7180 | Curvas funcionamiento bombas contraincendios | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-07-7197 | Hojas de datos Válvulas Contra Incendios (FASE 1) | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-07-7194 | Hojas de Datos Equipos de Extinción (Espuma) | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-I-ME-07-7033 | Diagrama de Tuberia e Instrumentos Sistema de Agua Contra Incendios | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-I-ME-07-7034 | Diagrama de Tuberia e Instrumentos Sistema de Espuma Contra Incendios | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7042 | Sistema Contraincendios.Plano sistemas refrigeración, zona tanques I. Layout | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7043 | Sistema Contraincendios.Plano sistemas espuma, zona tanque I. Layout | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7044 | Sistema Contraincendios.Plano sistemas refrigeración, zona tanques II. Layout | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7045 | Sistema Contraincendios.Plano sistemas espuma, zona tanque II. Layout | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7046 | Sistema contraincendios en Sala de Bombas contraincendios: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7049 | Sistema de Sprinklers Sala de Bombas contraincendios: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7050 | Sistema de Sprinklers Sala de Bombas contraincendios: Isométricos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7053 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-8: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7057 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-11: Layout | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7061 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-9: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7065 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-13: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7069 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-10: Layout | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7073 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-1: Layout | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7077 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-3: Layout | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7083 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma. Bladder Tank Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7085 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-8: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7089 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-11: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7093 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-9 Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7097 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-13 Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7101 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-10 Layout | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7105 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-1: Layout | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7109 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-3: Layout | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7113 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Isla 13: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7117 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 1: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7122 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 2: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7126 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 3: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7130 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Bombas Gasolina: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7134 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Bombas Diesel: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7138 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Aditivaciónl: Layout | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-L-ME-07-7148 | Sistema Contra Incendios. Plano de soportes zona Tanques I | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-07-7153 | Sistema Contraincendios.Lista de Instrumentos Proteción contraincendios | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-07-7151 | Sistema Contraincendios.Lista de Líneas contraincendios | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-07-7152 | Sistema Contraincendios.Lista de Válvulas contraincendios | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-07-7190 | MTO Tuberías y accesorios Sistema Agua Contra Incendios (FASE 1) | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-07-7191 | MTO Pernos de Tubería Sistema Contra Incendios (FASE 1) | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-07-7193 | MTO Pernos de Tubería Sistema Contra Incendios (FASE 2) | 0% | 0%
PERMISOLOGIA | NTI-FI-MAN-O-07-7185 | Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema Contraincendios | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-07-7173 | Sistema Contraincendios.Diagrama conexionado, lazo sistema de detección 1 | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-07-7174 | Sistema Contraincendios.Diagrama conexionado, lazo sistema de detección 2 | 0% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-09-2185 | Losa LDS. Geometría | 0% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-09-2186 | Losa LDS. Armado y despiece | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-07-7176 | Sistema Contraincendios.Planos detalles de conexionado equipos detección | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-07-7183 | Plano alimentación eléctrica zona bomba contraincendios | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-07-7184 | Sistema Contraincendios.Plano alimentación eléctrica a equipos sistema de detección | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-00-1636 | Planta de Tuberías por Áreas | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7035 | Sistema de Agua Contra Incendios Plano Red General | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7036 | Isometrico red principal de agua contraincendios | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7037 | Sistema de Espuma Contra Incendios Plano Red General | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7038 | Isometrico red de espuma contraincendios | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7040 | Sistema de agua contraincendios zona tanques PCI. Layouts | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7041 | Sistema Contraincendios zona tanques PCI. Isometrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7047 | Sistema contraincendios en Sala de Bombas contraincendios: Isométricos | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7048 | Sistema contraincendios en Sala de Bombas contraincendios: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7052 | Sistema de Sprinklers Sala de Bombas contraincendios: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7054 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-8: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7056 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-8: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7058 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-11: Isométrico | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7060 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-11: Soportes | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7062 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-9: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7064 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-9: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7066 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-13: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7068 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-13: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7070 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-10: Isométrico | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7072 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-10: Soportes | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7074 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-1: Isométrico | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7076 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-1: Soportes | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7078 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-3: Isométrico | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7080 | Sistema Contraincendios.Sistema de Refrigeración TK-3: Soportes | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7081 | Sistema Contraincendios.Colector M1A (Refrigeración): Planos Planta, Isométrico y Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7082 | Sistema Contraincendios.Colector M3A (Refrigeración): Planos Planta, Isométrico y Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7084 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma. Colector de Alimentación Bladder Tank: Isométrico y Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7086 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-8: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7088 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-8: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7090 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-11: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7092 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-11: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7094 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-9: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7096 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-9: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7098 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-13: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7100 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-13: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7102 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-10: Isométrico | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7104 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-10: Soportes | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7106 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-1: Isométrico | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7108 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-1: Soportes | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7110 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-3: Isométrico | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7112 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma TK-3: Soportes | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7114 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Isla 13: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7116 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Isla 13: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7118 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 1: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7120 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 1: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7123 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 2: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7125 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 2: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7127 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 3: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7129 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Canopy 3: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7131 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Bombas Gasolina: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7133 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Bombas Gasolina: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7135 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Bombas Diesel: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7137 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Bombas Diesel: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7139 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Aditivación: Isométrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7141 | Sistema Contraincendios.Sistema de Espuma Aditivación: Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7142 | Sistema Contraincendios.Colector M0E (Espuma): Planos Planta, Isométrico y Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7143 | Sistema Contraincendios.Colector M1E (Espuma): Planos Planta, Isométrico y Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7144 | Sistema Contraincendios.Colector M2E (Espuma): Planos Planta, Isométrico y Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7145 | Sistema Contraincendios.Colector M3E (Espuma): Planos Planta, Isométrico y Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7146 | Sistema Contraincendios.Colector Isla 13 y Canopys (Espuma): Planos Planta, Isométrico y Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7147 | Sistema Contraincendios.Colector Bombas de Trasiego - Aditivación (Espuma): Planos Planta, Isométrico y Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7149 | Sistema Contraincendios.Zona dosificacion espuma. Isometrico | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7150 | Sistema Contraincendios.Zona dosificación espuma. Soportes | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7154 | Edificio Administración y Sala De Control: Plano Detección | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7155 | Sistema de Detección en Patio de Bombas: Planos Detección, Alimentación Redes Eléctricas | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7156 | Sistema Contraincendios. Planos Equipos de Protección: Extintores | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7157 | Sistema Contraincendios.Cuarto de Bombas: Plano de extinción (Extintores) | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7158 | Sistema Contraincendios.Edificio Administración y Sala De Control. Plano de Extinción (Extintores) | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7159 | Sistema Contraincendios.Oficina de Ventas. Plano Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7160 | Sistema Contraincendios.Control de Ingreso: Plano de Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7161 | Sistema Contraincendios.Garita de Inspección: Plano de Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7162 | Sistema Contraincendios.Garita de Ingreso: Plano de Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7163 | Sistema Contraincendios.Garita de Salida: Plano de Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7164 | Sistema Contraincendios.Taller: Plano de Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7165 | Sistema Contraincendios.Almacén de Aditivos: Plano de Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7166 | Sistema Contraincendios.Laboratorio: Plano de Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7167 | Sistema Contraincendios.Banco: Plano de Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7168 | Sistema Contraincendios.Restaurante: Plano de Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7169 | Sistema Contraincendios.SS. HH. Estacionamiento: Plano de Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7170 | Sistema Contraincendios.Plano detección zona tanques I | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7171 | Sistema Contraincendios.Plano deteccion zona tanques II | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7172 | Sistema Contraincendios.Plano deteccion otras zonas de proceso | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7181 | Planos dimensionales fabricante, bombas contraincendio | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7182 | Planos dimensionales fabricante controladores bombas contraincendios | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0438 | Acceso Plataforma Superior TK-1 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0439 | Acceso Plataforma Superior II TK-1 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0440 | Acceso Plataforma Superior TK-3 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0441 | Acceso Plataforma Superior II TK-3 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0442 | Acceso Plataforma Superior TK-8 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0443 | Acceso Plataforma Superior II TK-8 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0444 | Acceso Plataforma Superior TK-10 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0445 | Acceso Plataforma Superior II TK-10 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0446 | Acceso Plataforma Superior TK-11 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0447 | Acceso Plataforma Superior II TK-11 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0448 | Acceso Plataforma Superior TK-3701 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0449 | Acceso Plataforma Superior II TK-3701 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0450 | Acceso Plataforma Superior TK-3702 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0451 | Acceso Plataforma Superior II TK-3702 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0452 | Acceso Plataforma Superior TK-9 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0453 | Acceso Plataforma Superior II TK-9 | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-53-1734 | Plano Modulariación Rack Islas de Despacho | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-53-1735 | Plano Modularización Rack a Islas | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-O-07-7175 | Sistema Contraincendios.Planos detalles de montaje equipos detección | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-S-IC-00-4501 | Informe HAZID Petroperu - ILO | 50% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-S-IC-00-4502 | Informe HAZOP Petroleru - ILO | 50% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-S-IC-00-4503 | Informe SIL Petroperu- ILO | 50% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-G-00-8000 | Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro - Movimiento de Tierras | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7198 | Sistema Contra Incendios. Subestación Eléctrica. Plano de Detección / Extinción | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-07-7199 | MTO Tuberías y Accesorios. Sistema de Agua Contra Incendios (FASE 2) | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-E-07-7202 | Sistema Contra Incendios. Listado de Cables y Conduits | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7201 | Sistema Contra Incendios. Plano Rutado de Cable y Conduit Areas Exteriores | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7203 | Sistema Contra Incendios. Plano Armario de Control Auxiliar ACP-3701 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7204 | Sistema Contra Incendios. Plano Armario de Control Auxiliar ACP-3702 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7205 | Sistema Contra Incendios. Plano Armario de Control Auxiliar ACP-3703 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7206 | Sistema Contra Incendios. Plano Armario de Control Auxiliar ACP-3704 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7207 | Sistema Contra Incendios. Plano Armario de Control Auxiliar ACP-3705 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-7208 | Sistema Contra Incendios. Plano Armario de Control Auxiliar ACP-3706 | 0% | 0%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-41-1974 | Poza de Recuperación. Cálculo cimentaciones | 100% | 0.03478%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-48-0427 | Memoria De Cálculo Cimentación Tk-1 Y Tk-3 Ø39.10M | 100% | 0.06648%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-48-0428 | Memoria De Cálculo Cimentación Tk-8 Y Tk-10 Ø23.80M | 100% | 0.06648%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-48-0429 | Memoria De Cálculo Cimentación TK-3701 Y TK-3702 Ø19.00M | 100% | 0.06648%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-48-0430 | Memoria De Cálculo Cimentación Tk-11 - Ø20.90M | 75% | 0.04986%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-48-0431 | Memoria De Cálculo Cimentación Tk-9 - Ø17.10M | 100% | 0.06648%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-48-0432 | Memoria De Cálculo Cimentación Tk-13 - Ø9.50M | 100% | 0.06648%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0046 | Memoria de cálculo Domo TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0048 | Memoria de cálculo Domo TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0050 | Memoria de cálculo Domo TK-8 | 75% | 0.02608%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0052 | Memoria de cálculo Domo TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0054 | Memoria de cálculo Domo TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0056 | Memoria de cálculo Domo TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0058 | Memoria de cálculo Domo TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0060 | Memoria de cálculo Domo TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0215 | Memoria de cálculo Pantalla Flotante IFR TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0216 | Memoria de cálculo Pantalla Flotante IFR TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0217 | Memoria de cálculo Pantalla Flotante IFR TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-48-0218 | Memoria de cálculo Pantalla Flotante IFR TK-9 | 100% | 0.03478%
CIVIL | NTI-FI-C-C-48-0421 | Criterios De Diseño Cimentación De Tanques | 50% | 0.01385%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-48-0001 | Bases de Diseño Tanques ILO | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-48-0002 | Diseños Básicos Según Código TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-48-0003 | Diseños Básicos Según Código TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-48-0004 | Diseños Básicos Según Código TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-48-0005 | Diseños Básicos Según Código TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-48-0006 | Diseños Básicos Según Código TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-48-0007 | Diseños Básicos Según Código TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-48-0008 | Diseños Básicos Según Código TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-48-0009 | Diseños Básicos Según Código TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-48-0010 | Diseños Básicos Según Código TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-48-0219 | Especificaciones y materiales Domo TK-01 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-48-0230 | Especificaciones y materiales Domo TK-03 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-48-0241 | Especificaciones y materiales Domo TK-08 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-48-0252 | Especificaciones y materiales Domo TK-09 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-48-0263 | Especificaciones y materiales Domo TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-48-0274 | Especificaciones y materiales Domo TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-48-0291 | Especificaciones y materiales Domo TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-48-0323 | Especificaciones y materiales Domo TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-48-0420 | Especificación Técnica de Suministro Chapa | 100% | 0.1288%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-48-0227 | Listado de Materiales y Uniones Atornilladas en Accesorios Domo TK-01 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-48-0238 | Listado de Materiales y Uniones Atornilladas en Accesorios Domo TK-03 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-48-0249 | Listado de Materiales y Uniones Atornilladas en Accesorios Domo TK-08 | 50% | 0.01739%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-48-0260 | Listado de Materiales y Uniones Atornilladas en Accesorios Domo TK-09 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-48-0271 | Listado de Materiales y Uniones Atornilladas en Accesorios Domo TK-10 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-48-0286 | Listado de Materiales y Uniones Atornilladas en Accesorios Domo TK-11 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-48-0307 | Listado de Materiales y Uniones Atornilladas en Accesorios Domo TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-48-0485 | Replanteo de Accesorios Domo TK-3702 | 50% | 0.01739%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-1968 | Poza de Recuperación. Disposición General | 100% | 0.03478%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-1969 | Poza de Recuperación. Cimentación. Geometría | 100% | 0.03478%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-1970 | Poza de Recuperación. Cimentación. Armados y Despiece | 100% | 0.03478%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0424 | Planos De Típicos Y Notas Generales (I) | 100% | 0.03989%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0425 | Planos De Típicos Y Notas Generales (II) | 100% | 0.03989%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0433 | Cimentación Tk-1 - Planta | 100% | 0.02992%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0434 | Cimentación Tk-1 - Formas | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0435 | Cimentación Tk-1 - Armado | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0436 | Cimentación Tk-1 - Despiece Y Mediciones | 100% | 0.03546%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0437 | Cimentación Tk-3 - Planta | 100% | 0.0144%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0438 | Cimentación Tk-3 - Formas | 100% | 0.02161%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0439 | Cimentación Tk-3 - Armado | 100% | 0.02161%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0440 | Cimentación Tk-3 - Despiece Y Mediciones | 100% | 0.01773%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0441 | Cimentación Tk-8 - Planta | 100% | 0.02992%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0442 | Cimentación Tk-8 - Formas | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0443 | Cimentación Tk-8 - Armado | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0444 | Cimentación Tk-8 - Despiece Y Mediciones | 100% | 0.03546%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0445 | Cimentación Tk-10 - Planta | 100% | 0.0144%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0446 | Cimentación Tk-10 - Formas | 100% | 0.02161%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0447 | Cimentación Tk-10 - Armado | 100% | 0.02161%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0448 | Cimentación Tk-10 - Despiece Y Mediciones | 100% | 0.01773%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0449 | Cimentación Tk-11 - Planta | 100% | 0.02992%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0450 | Cimentación Tk-11 - Formas | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0451 | Cimentación Tk-11 - Armado | 75% | 0.03366%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0452 | Cimentación Tk-11 - Despiece Y Mediciones | 75% | 0.02659%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0453 | Cimentación TK-3701 - Planta | 100% | 0.02992%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0454 | Cimentación TK-3701 - Formas | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0455 | Cimentación TK-3701 - Armado | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0456 | Cimentación TK-3701 - Despiece Y Mediciones | 100% | 0.03546%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0457 | Cimentación TK-3702- Planta | 100% | 0.0144%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0458 | Cimentación TK-3702 - Formas | 100% | 0.02161%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0459 | Cimentación TK-3702 - Armado | 100% | 0.02161%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0460 | Cimentación TK-3702 - Despiece Y Mediciones | 100% | 0.01773%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0461 | Cimentación Tk-9 - Planta | 100% | 0.02992%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0462 | Cimentación Tk-9 - Formas | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0463 | Cimentación Tk-9 - Armado | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0464 | Cimentación Tk-9 - Despiece Y Mediciones | 100% | 0.03546%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0465 | Cimentación Tk-13 Slop - Planta | 100% | 0.02992%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0466 | Cimentación Tk-13 Slop - Formas | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0467 | Cimentación Tk-13 Slop - Armado | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0468 | Cimentación Tk-13 Slop - Despiece Y Mediciones | 100% | 0.03546%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0469 | Cimentación Tk-1 - Detalles Constructivos y de Drenaje | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0470 | Cimentación Tk-3 - Detalles Constructivos y de Drenaje | 100% | 0.02161%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0471 | Cimentación Tk-8 - Detalles Constructivos y de Drenaje | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0472 | Cimentación Tk-10 - Detalles Constructivos y de Drenaje | 100% | 0.02161%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0473 | Cimentación Tk-9 - Detalles Constructivos y de Drenaje | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0474 | Cimentación TK-11 - Detalles Constructivos y de Drenaje | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0475 | Cimentación TK-13 - Detalles Constructivos y de Drenaje | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0476 | Cimentación TK-3701 - Detalles Constructivos y de Drenaje | 100% | 0.04488%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-0477 | Cimentación TK-3702 - Detalles Constructivos y de Drenaje | 100% | 0.02161%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0004 | Placa de Características TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0005 | Patillas de Puesta a Tierra TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0009 | Placa de Características TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0010 | Patillas de Puesta a Tierra TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0014 | Placa de Características TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0015 | Patillas de Puesta a Tierra TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0019 | Placa de Características TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0024 | Placa de Características TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0029 | Placa de Características TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0030 | Patillas de Puesta a Tierra TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0034 | Placa de Características TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0035 | Patillas de Puesta a Tierra TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0039 | Placa de Características TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0040 | Patillas de Puesta a Tierra TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0044 | Placa de Características TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0045 | Patillas de Puesta a Tierra TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0062 | Techo Conico TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0063 | Conexiones Techo M3 Paso Hombre TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0064 | Chapas de Envolvente TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0065 | Chapas de Fondo y Anillo Perimetral TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0066 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0067 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0068 | Sumidero de Fondo de Tanque TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0069 | Viga Contraviento TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0070 | Viga Contraviento TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0071 | Conexiones Envolvente N1 Ingreso TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0072 | Conexiones Envolvente N2 Descarga TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0073 | Conexion Envolvente N8 Camaras de espuma TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0074 | Conexiones Envolvente N3 N4 N5 N6 TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0075 | Conexiones Envolvente N7 N7a Drenajes TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0076 | Conexiones Envolvente M1 M2 Paso Hombre TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0080 | Chapas de Envolvente TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0081 | Chapas de Fondo y Anillo Perimetral TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0082 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0083 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0084 | Sumidero de Fondo de Tanque TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0085 | Viga Contraviento TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0086 | Viga Contraviento TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0087 | Conexiones Envolvente N1 Ingreso TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0088 | Conexiones Envolvente N7 N7a Drenajes TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0089 | Conexion Envolvente N8 Camaras de espuma TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0090 | Conexiones Envolvente N3 N4 N5 N6 TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0091 | Conexiones Envolvente N7 N7A Drenajes TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0092 | Conexiones Envolvente N7 N7a Drenajes TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0096 | Chapas de Envolvente TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0097 | Chapas de Fondo y Anillo Perimetral TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0098 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0099 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0100 | Sumidero de Fondo de Tanque TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0101 | Viga Contraviento TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0102 | Viga Contraviento TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0103 | Conexiones Envolvente N1 Ingreso TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0104 | Conexiones Envolvente N2 Descarga TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0105 | Conexion Envolvente N8 Camaras de espuma TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0106 | Conexiones Envolvente N3 N4 N5 N6 TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0107 | Conexiones Envolvente N7 N7A Drenajes TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0108 | Conexiones Envolvente M1 M2 Paso Hombre TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0109 | Anclajes Envolvente TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0113 | Chapas de Envolvente TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0114 | Chapas de Fondo y Anillo Perimetral TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0115 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0116 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0117 | Sumidero de Fondo de Tanque TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0118 | Viga Contraviento TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0119 | Viga Contraviento TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0120 | Conexiones Envolvente N1 Ingreso TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0121 | Conexiones Envolvente N2 Descarga TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0122 | Conexiones Envolvente N3 Recirculación TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0123 | Conexiones Envolvente N4 Rebase TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0124 | Conexiones Envolvente N5 Drenaje TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0125 | Conexiones Envolvente M1 M2 Paso Hombre TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0126 | Anclajes Envolvente TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0130 | Chapas de Envolvente TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0131 | Chapas de Fondo y Anillo Perimetral TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0132 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0133 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0134 | Sumidero de Fondo de Tanque TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0135 | Viga Contraviento TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0136 | Viga Contraviento TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0137 | Conexiones Envolvente N1 Ingreso TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0138 | Conexiones Envolvente N2 Descarga TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0139 | CONEXIONES ENVOLVENTE N3 RECIRCULACION TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0140 | Conexiones Envolvente N4 Rebalse TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0141 | Conexiones Envolvente N5 Drenaje TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0142 | Conexiones Envolvente M1 M2 Paso Hombre TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0143 | Anclajes Envolvente TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0147 | Chapas de Envolvente TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0148 | Chapas de Fondo y Anillo Perimetral TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0149 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0150 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0151 | Sumidero de Fondo de Tanque TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0152 | Viga Contraviento TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0153 | Viga Contraviento TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0154 | Conexiones Envolvente N1 Ingreso TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0155 | Conexiones Envolvente N2 Descarga TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0156 | Conexion Envolvente N8 Camaras de espuma TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0157 | Conexiones Envolvente N3 N4 N5 N6 TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0158 | Conexiones Envolvente N7 N7A Drenajes TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0159 | Conexiones Envolvente M1 M2 Paso Hombre TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0160 | Anclajes Envolvente TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0164 | Chapas de Envolvente TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0165 | Chapas de Fondo y Anillo Perimetral TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0166 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0167 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0168 | Sumidero de Fondo de Tanque TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0169 | Viga Contraviento TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0170 | Viga Contraviento TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0171 | Conexiones Envolvente N1 Ingreso TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0172 | Conexiones Envolvente N2 Descarga TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0173 | Conexion Envolvente N8 Camaras de espuma TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0174 | Conexiones Envolvente N3 N4 N5 N6 TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0175 | Conexiones Envolvente N7 N7A Drenajes TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0176 | Conexiones Envolvente N7 N7a Drenajes TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0177 | Anclajes Envolvente TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0181 | Chapas de Envolvente TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0182 | Chapas de Fondo y Anillo Perimetral TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0183 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0184 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0185 | Sumidero de Fondo de Tanque TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0186 | Viga Contraviento TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0187 | Viga Contraviento TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0188 | Conexiones Envolvente N1 Ingreso TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0189 | Conexiones Envolvente N2 Descarga TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0190 | Conexion Envolvente N8 Camaras de espuma TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0191 | Conexiones Envolvente N3 N4 N5 N6 TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0192 | Conexiones Envolvente N7 N7A Drenajes TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0193 | Conexiones Envolvente M1 M2 Paso Hombre TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0194 | Anclajes Envolvente TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0198 | Chapas de Envolvente TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0199 | Chapas de Fondo y Anillo Perimetral TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0200 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0201 | Chapa Anular de Fondo y Detalles TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0202 | Sumidero de Fondo de Tanque TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0203 | Viga Contraviento TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0204 | Viga Contraviento TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0205 | Conexiones Envolvente N1 Ingreso TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0206 | Conexiones Envolvente N7 N7a Drenajes TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0207 | Conexion Envolvente N7 Camaras de espuma TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0208 | Conexiones Envolvente N4 N5 N6 TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0209 | Conexiones Envolvente N3 N3A Drenajes TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0210 | Conexiones EnvolventeM1 M2 Paso Hombre TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0211 | Anclajes Envolvente TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0220 | Planta y Alzado general Domo TK-01 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0221 | Vigas, Platos y Cubrejuntas Domo TK-01 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0222 | Ensamblaje del Nudo Tipo Domo TK-01 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0223 | Soportes Domo TK-01 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0224 | Ensamblaje de Vierteaguas y Piezas de Remate Domo TK-01 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0225 | Perfiles Rigidizadores del Anillo Domo TK-01 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0226 | Replanteo de Accesorios Domo TK-01 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0228 | Accesorios Domo TK-01 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0229 | Plataforma Domo TK-01 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0231 | Planta y Alzado general Domo TK-03 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0232 | Vigas, Platos y Cubrejuntas Domo TK-03 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0233 | Ensamblaje del Nudo Tipo Domo TK-03 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0234 | Soportes Domo TK-03 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0235 | Ensamblaje de Vierteaguas y Piezas de Remate Domo TK-03 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0236 | Perfiles Rigidizadores del Anillo Domo TK-03 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0237 | Replanteo de Accesorios Domo TK-03 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0239 | Accesorios Domo TK-03 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0240 | Plataforma Domo TK-03 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0242 | Planta y Alzado general Domo TK-08 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0243 | Vigas, Platos y Cubrejuntas Domo TK-08 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0244 | Ensamblaje del Nudo Tipo Domo TK-08 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0245 | Soportes Domo TK-08 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0246 | Ensamblaje de Vierteaguas y Piezas de Remate Domo TK-08 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0247 | Perfiles Rigidizadores del Anillo Domo TK-08 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0248 | Replanteo de Accesorios Domo TK-08 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0250 | Accesorios Domo TK-08 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0251 | Plataforma Domo TK-08 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0253 | Planta y Alzado general Domo TK-09 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0254 | Vigas, Platos y Cubrejuntas Domo TK-09 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0255 | Ensamblaje del Nudo Tipo Domo TK-09 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0256 | Soportes Domo TK-09 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0257 | Ensamblaje de Vierteaguas y Piezas de Remate Domo TK-09 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0258 | Perfiles Rigidizadores del Anillo Domo TK-09 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0259 | Replanteo de Accesorios Domo TK-09 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0261 | Accesorios Domo TK-09 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0262 | Plataforma Domo TK-09 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0264 | Planta y Alzado general Domo TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0265 | Vigas, Platos y Cubrejuntas Domo TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0266 | Ensamblaje del Nudo Tipo Domo TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0267 | Soportes Domo TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0268 | Ensamblaje de Vierteaguas y Piezas de Remate Domo TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0269 | Perfiles Rigidizadores del Anillo Domo TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0270 | Replanteo de Accesorios Domo TK-10 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0272 | Accesorios Domo TK-10 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0273 | Plataforma Domo TK-10 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0275 | Planta y Alzado general Domo TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0276 | Vigas, Platos y Cubrejuntas Domo TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0277 | Ensamblaje del Nudo Tipo Domo TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0278 | Soportes Domo TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0279 | Ensamblaje de Vierteaguas y Piezas de Remate Domo TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0280 | Escalera Exterior Helicoidal I TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0281 | Escalera Exterior Helicoidal II TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0282 | Perfiles Rigidizadores del Anillo Domo TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0283 | Replanteo de Accesorios Domo TK-11 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0284 | Escalera Exterior Helicoida I TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0285 | Escalera Exterior Helicoidal II TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0287 | Accesorios Domo TK-11 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0288 | Escalera Exterior Helicoidal I TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0289 | Escalera Exterior Helicoidal II TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0290 | Plataforma Domo TK-11 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0292 | Escalera Exterior Helicoidal I TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0293 | Escalera Exterior Helicoidal II TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0294 | Planta y Alzado general Domo TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0295 | Vigas, Platos y Cubrejuntas Domo TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0296 | Escalera Exterior Helicoidal I TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0297 | Escalera Exterior Helicoidal II TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0298 | Ensamblaje del Nudo Tipo Domo TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0299 | Soportes Domo TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0300 | Escalera Exterior Helicoida I TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0301 | Escalera Exterior Helicoidal II TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0302 | Ensamblaje de Vierteaguas y Piezas de Remate Domo TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0303 | Perfiles Rigidizadores del Anillo Domo TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0304 | Escalera Exterior Helicoidal I TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0305 | Escalera Exterior Helicoidal II TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0306 | Replanteo de Accesorios Domo TK-3701 | 50% | 0.01739%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0308 | Conexiones techo N12-N13 TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0309 | Conexiones techo N11-N15 TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0310 | Barandilla techo conico TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0311 | Conexiones techo N12-N13 TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0312 | Conexiones techo N11-N15 TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0314 | Conexiones techo N12-N13 TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0315 | Conexiones techo N11-N15 TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0317 | Escalera Exterior Helicoidal I TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0318 | Escalera Exterior Helicoidal II TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0319 | Accesorios Domo TK-3701 | 50% | 0.01739%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0320 | Plataforma Domo TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0321 | Escalera Exterior Helicoidal I TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0322 | Escalera Exterior Helicoidal II TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0324 | Planta y Alzado general Domo TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0325 | Conexiones techo N6 TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0328 | Conexiones techo N6 TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0331 | Conexiones techo N12-N13 TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0332 | Conexiones techo N11-N15 TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0334 | Conexiones techo N12-N13 TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0335 | Conexiones techo N11-N15 TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0337 | Conexiones techo N12-N13 TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0338 | Conexiones techo N11-N15 TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0340 | Conexiones techo N11-N15 TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0341 | Conexiones techo N12-N13 TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0342 | Conexiones Techo N14-M4 TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0343 | Cargas en Fundación TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0344 | Conjunto General Alzado TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0345 | Orientación Fondo y Primera Virola TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0346 | Orientación de Envolvente TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0347 | Orientación de Techo TK-1 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0348 | Cargas en Fundación TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0349 | Conjunto General Alzado TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0350 | Orientación Fondo y Primera Virola TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0351 | Orientación de Envolvente TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0352 | Orientación de Techo TK-3 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0353 | Cargas en Fundación TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0354 | Conjunto General Alzado TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0355 | Orientación Fondo y Primera Virola TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0356 | Orientación de Envolvente TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0357 | Orientación de Techo TK-8 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0358 | Cargas en Fundación TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0359 | Conjunto General Alzado TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0360 | Orientación Fondo y Primera Virola TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0361 | Orientación de Envolvente TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0362 | Orientación de Techo TK-3701 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0363 | Cargas en Fundación TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0364 | Conjunto General Alzado TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0365 | Orientación Fondo y Primera Virola TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0366 | Orientación de Envolvente TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0367 | Orientación de Techo TK-3702 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0368 | Cargas en Fundación TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0369 | Conjunto General Alzado TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0370 | Orientación Fondo y Primera Virola TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0371 | Orientación de Envolvente TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0372 | Orientación de Techo TK-10 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0373 | Cargas en Fundación TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0374 | Conjunto General Alzado TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0375 | Orientación Fondo y Primera Virola TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0376 | Orientación de Envolvente TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0377 | Orientación de Techo TK-11 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0378 | Cargas en Fundación TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0379 | Conjunto General Alzado TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0380 | Orientación Fondo y Primera Virola TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0381 | Orientación de Envolvente TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0382 | Orientación de Techo TK-9 | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0383 | Cargas en Fundación TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0384 | Conjunto General Alzado TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0385 | Orientación Fondo y Primera Virola TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0386 | Orientación de Envolvente TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0387 | Orientación de Techo TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0388 | Welding and NDE Map de Fondo y Envolvente TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0389 | Welding and NDE Map Conexiones Envolvente TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0391 | Welding and NDE Map de Fondo y Envolvente TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0392 | Welding and NDE Map Conexiones Envolvente TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0394 | Welding and NDE Map de Fondo y Envolvente TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0395 | Welding and NDE Map Conexiones Envolvente TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0398 | Welding and NDE Map de Fondo y Envolvente TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0399 | Welding and NDE Map Conexiones Envolvente TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0401 | Welding and NDE Map de Fondo y Envolvente TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0402 | Welding and NDE Map Conexiones Envolvente TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0404 | Welding and NDE Map de Fondo y Envolvente TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0405 | Welding and NDE Map Conexiones Envolvente TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0408 | Welding and NDE Map de Fondo y Envolvente TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0409 | Welding and NDE Map Conexiones Envolvente TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0412 | Welding and NDE Map de Fondo y Envolvente TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0413 | Welding and NDE Map Conexiones Envolvente TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0416 | Welding and NDE Map de Fondo y Envolvente TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0417 | Welding and NDE Map Conexiones Envolvente TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0418 | Welding and NDE Map Techo Cónico TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0419 | Welding and NDE Map Conexiones Techo TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0420 | Escalera Exterior Helicoida III TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0421 | Escalera Exterior Helicoidal III TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0422 | Escalera Exterior Helicoidal III TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0423 | Escalera Exterior Helicoidal III TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0424 | Escalera Exterior Helicoidal III TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0425 | Escalera Exterior Helicoidal III TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0426 | Escalera Exterior Helicoidal III TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0427 | Escalera Exterior Helicoidal III TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0428 | Escalera Exterior Helicoidal III TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0429 | Barandilla de la Viga Contraviento TK-1 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0430 | Barandilla de la Viga Contraviento TK-3 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0431 | Barandilla De La Viga Contraviento TK-8 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0432 | Barandilla de la Viga Contraviento TK-10 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0433 | Barandilla De La Viga Contraviento TK-11 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0434 | Barandilla de la Viga Contraviento TK-3701 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0435 | Barandilla De La Viga Contraviento TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0436 | Barandilla de la Viga Contraviento TK-9 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0437 | Barandilla De La Viga Contraviento TK-13 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0480 | Vigas, Platos y Cubrejuntas Domo TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0481 | Ensamblaje del Nudo Tipo Domo TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0482 | Soportes Domo TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0483 | Ensamblaje de Vierteaguas y Piezas de Remate Domo TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0484 | Perfiles Rigidizadores del Anillo Domo TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0486 | Listado de Materiales y Uniones Atornilladas en Accesorios Domo TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0487 | Accesorios Domo TK-3702 | 50% | 0.01739%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0488 | Plataforma Domo TK-3702 | 100% | 0.03478%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0489 | Planos IFR TK-08 | 75% | 0.02608%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0490 | Planos IFR TK-09 | 75% | 0.02608%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0491 | Planos IFR TK-10 | 75% | 0.02608%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-48-0492 | Planos IFR TK-11 | 100% | 0.03478%
HORAS | Provisión horas F - TQ | Provisión horas F - TQ | HH | 0.58%
INSTRUM. | NTI-FI-CAL-IC-09-6032 | Calculo de consumo de potencia, aire de instrumentacion y disipacion de calor | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6007 | Arquitectura del Sistema | 50% | 0.0144%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6008 | Especificacion Funcional del Sistema (TAS) | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6009 | Workflow del proceso - TAS | 50% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6010 | Especificación y Típicos del Controlador de Carga | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6011 | Medidor de flujo por Desplazamiento Positivo - Especificaciones y Típicos | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6012 | Sensor de Temperatura (RTD) Especificaciones y Típicos | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6013 | Transmisores de Temperatura - Especificaciones y Típicos | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6014 | Especificación Detallada de Diseño (TAS) | 50% | 0.0144%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6017 | Monitor de aterramiento y sobrellenado - Especificaciones y Típicos | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6019 | Valvula de Control Digital (DCV) - Especificaciones y Típicos | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6021 | Actuadores de Valvulas - Especificaciones y Típicos | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6023 | Tarjeta Lectora de proximidad - Especificaciones y Típicos | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6024 | Barrera Vehicular - Especificaciones y Típicos | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6025 | Semaforo - Especificaciones y Típicos | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6035 | Especificación de Networking y políticas de acceso al Sistema Terminal Manager (TAS) | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6036 | Especificación de Integración al Sistema ERP-SAP (TAS) | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6037 | Especificación de Integración al Sistema SCOP (TAS) | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6051 | Especificacion de Diseño Funcional - Experion Tank Gauging System TGS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6054 | Especificacion indicador SmartView Tank Side | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6055 | Especificacion Vito Water and Temperature Probe | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6057 | Especificacion Vito Interface | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6059 | Especificacion Pressure Transmitter | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6065 | Especificaciones de Diseño Funcional -Sistema de Control DCS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6072 | Definición de sketch - criterios para desarrollo de los gráficos HMI (ASM Consortium) | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6078 | Especificación de Networking y políticas de acceso al Sistema de Control DCS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6081 | Especificación Funcional de diseño (FDS)-ESD | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6092 | Especificación Funcional de diseño-Sistema de Control de Acceso SCA | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6103 | Especificacion Funcional -LDS Atmos | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6104 | Especificacion de Instrumentos LDS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-6106 | Medidor de flujo de Ultrasonido - Especificaciones y Típicos | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-6076 | Hoja de datos y cálculo Válvula Motorizada (MOV) | 50% | 0.0144%
GENERALES | NTI-FI-LST-G-00-6000 | Listado de Materiales y equipos | 0% | 0%
GENERALES | NTI-FI-LST-G-00-6001 | Lista Repuestos para Comisionamiento | 0% | 0%
GENERALES | NTI-FI-LST-G-00-6002 | Lista de repuestos 2 años de operacion | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-6038 | Lista de señales de comunicación con Controlador de Carga (TAS) | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-6039 | Lista de cables de FO y Ethernet | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-6060 | Lista de mapa de Direcciones Modbus Tank Gauging | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-6068 | Listado de Señales de Comunicación DCS | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-6073 | Listado de asignacion de I/O Sistema DCS | 50% | 0.0144%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-6086 | Asignacion de I/O ESD | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-6130 | Lista de señales de comunicación LDS | 100% | 0.0288%
GENERALES | NTI-FI-MAN-G-00-6004 | Manuales de Configuración, Instalación, Operación y Mantenimiento Sistemas Honeywell (Inglés) | 0% | 0%
GENERALES | NTI-FI-MAN-G-00-6006 | Manual de curso de formación para Sistemas DCS,TAS,ESD,SCA,LDS | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-MAN-IC-09-6034 | Manual de Operación del Sistema de Gestión de la Terminal (TAS) | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-MAN-IC-09-6077 | Manual de Operación del Sistema de Control de la Terminal | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6026 | Cajas de Paso - Detalles y diagramas | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6027 | Detalle Diagrama de conexionado - Proximidad/RFID Sistema lectora | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6028 | Detalle Diagrama esquematico de conexionado - Isla de carga | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6029 | Detalle Diagrama esquematico de conexionado - Semaforo y Barrera Vehicular | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6030 | Detalle Diagrama esquematico de conexionado - Controlador de Carga | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6031 | Diagrama de tierra Sistema TAS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6033 | Diagrama de Comunicaciones LDS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6040 | Diagrama de bloques de cables de FO y Ethernet Sistema TAS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6052 | Diagramas y Especificaciones Enraf CIU 888 | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6053 | Diagramas y Especificaciones Flexline SmartRadar Gauge | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6062 | Diagrama de Comunicaciones Sistema TGS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6064 | Diagrama de bloques Cables de FO y Ethernet Sistema TGS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6131 | TGS - Diagrama de Cableado y Caja de Paso | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6066 | Diagrama de detalle de la RED con asignacion de IP Sistema DCS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6067 | Diagrama Lógico Funcional DCS | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6069 | Diagrama de Cableado y Arreglo general del Sistema de gabinetes Sistema DCS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6070 | Diagrama de cableado y Arreglo general del Gabinete marshallling DCS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6071 | Diagrama de cableado y arreglo general del Gabinete de Comunicaciones DCS | 75% | 0.0216%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6080 | Diagrama de bloques Cables de FO y Ethernet Sistema DCS | 50% | 0.0144%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6082 | Diagramas de arreglo general de Gabinete del sistema ESD | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6084 | Diagrama de Conexionado Gabinete del sistema ESD | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6085 | Diagrama de Lazo tipico ESD | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6087 | Diagrama Logico Funcional ESD | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6091 | Diagrama de bloques Cables de FO y Ethernet Sistema ESD | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6094 | Especificaciones de dispositivos de Control de Acceso SCA | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6095 | Diagrama general del Control de Accesos SCA | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6096 | Detalle de Cableado en campo Sistema SCA | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6097 | Diagrama típico de conexionado SCA | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6100 | Diagrama de Comunicaciones Sistema TAS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6102 | Diagrama de bloques Cables de FO y Ethernet Sistema SCA | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6105 | Detalles de Diagrama de Bloques del LDS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6107 | Diagramas de Instalacion de equipos LDS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6108 | Diagrama típico de conexionado LDS | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6109 | Diagrama de arreglo general LDS | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-6112 | Diagrama de Comunicaciones Sistema SCA | 100% | 0.0288%
INSTRUM. | NTI-FI-S-IC-09-6098 | Reporte de Prueba de Lazo Sistema SCA | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-S-Q-00-6049 | Formato de Reporte Típico TAS | 50% | 0.01694%
HORAS | Provisión horas H - IC | Provisión horas H - IC | HH | 0.63%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5007 | Cálculo de Flujo de Cargas y Arranque de Motores | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5008 | Cálculo de Cables de Media Tensión | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5009 | Cálculo de Cables de Baja Tensión | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5010 | Cálculo de Coordinación de Aislamiento | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5011 | Cálculo de Corrientes de Cortocircuito | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5012 | Cálculo de la Red de Tierras | 75% | 0.008384%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5014 | Cálculo de Transformadores | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5016 | Cálculo Dimensionamiento Generador Diesel de Emergencia | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5017 | Cálculo Dimensionamiento Sistema UPS | 75% | 0.008384%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5018 | Cálculo Factor de Potencia | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5020 | Cálculo Sistema Protección Descargas Atmosféricas | 50% | 0.005589%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-08-5024 | Cálculos de Alumbrado Exterior | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-C-EL-08-5000 | Criterios de Diseño Eléctricos | 75% | 0.02515%
INSTRUM. | NTI-FI-C-IC-09-5116 | DESCRIPCIÓN ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO | 100% | 0.03388%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5003 | Especificación para Equipos Eléctricos en Plantas Paquete | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5039 | Especificación Técnica de Cabinas MT | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5041 | Especificación Técnica de CCMS | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5043 | Especificación Técnica de CDBTS | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5045 | Especificación Técnica de Transformadores | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5046 | Especificación Técnica de Equipos de Alimentación Segura (UPS) | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5048 | Especificación Técnica de Equipos de Corriente Contínua y Baterías | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5050 | Especificación Técnica para Generadores Diesel de Emergencia | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5051 | Especificación Técnica Tablero de Alumbrado General | 75% | 0.02515%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5053 | Especificación Técnica de Bandejas Portacables | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5057 | Especificación Técnica de Cables MT | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5059 | Especificación Técnica de Cables BT | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5061 | Especificación Técnica de Material de Alumbrado y Tomacorrientes | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5065 | Especificación Técnica de Conduits | 75% | 0.02515%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5066 | Especificación Técnica de Material de Puesta Tierra. Red Aérea | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5069 | Especificación Técnica de Material de Puesta a Tierra. Red Enterrada | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5074 | Especificación Técnica para Suministro de Cuadros Auxiliares | 50% | 0.005589%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5075 | Especificación Técnica para Suministro de Equipos de Compensación de Factor de Potencia | 75% | 0.02515%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-5076 | Especificación Técnica Sub-Tableros de Válvulas | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-08-5089 | Fichas de Cables Comando | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-08-5093 | Fichas de Conexionado Cables de Baja Tensión | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-08-5097 | Hojas de Datos Sub-Tableros de Válvulas | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-08-5111 | Hoja de Datos Generador de Emergencia | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-08-5112 | Hojas de Datos de los Cables de MT | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-08-5113 | HOJA DE DATOS CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN 480 V (CGBTs) | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-08-5123 | Hoja de Datos Cables Baja Tensión | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-08-5124 | Hoja de Datos de Material de Alumbrado y Tomacorrientes | 100% | 0.03388%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-08-5531 | Hoja de Datos Equipos de Compensación de Factor de Potencia (BC-01 / BC-02) | 100% | 0.01673%
ELECTRICA | NTI-FI-J-EL-08-5038 | Proyecto Acometida Eléctrica desde ENERSUR | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5004 | Lista de Equipos Eléctricos | 50% | 0.005589%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5005 | Mediciones de Materiales Bandejas portacables Subestación Eléctrica | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5056 | Mediciones de Materiales de Bandejas y Conduits | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5058 | Medición de Cables de Media Tensión | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5060 | Medición de Cables de Baja Tensión | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5062 | Medición de Material de Alumbrado y Tomas de Corriente | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5068 | Medición de Material. Red de Tierras Aérea y Pararrayos | 50% | 0.005589%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5071 | Medición de Material. Red de Tierras Enterrada | 50% | 0.005589%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5086 | Lista de Cables de Media Tensión | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5087 | Lista de Cables de Baja Tensión | 50% | 0.005589%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5088 | Lista de cables de comando | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5094 | Lista de Cargas y Consumidores Eléctricos | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5107 | Lista de Señales por BUS Sistemas Eléctricos | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5108 | Lista de Señales Sistemas Eléctricos | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5110 | Listas Señales por BUS. Generador Diesel | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-08-5120 | Lista de Ocupación de Canalizaciones y Ductos | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-08-5027 | Diagrama Unifilar General Simplificado | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-08-5028 | Diagrama Unifilar Media Tensión | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-08-5029 | Diagrama Unifilar Baja Tensión | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-08-5030 | Diagrama Unifilar Sistema de Alumbrado | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-08-5031 | Diagrama Unifilar Sistema de Corriente Contínua | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-08-5032 | Diagrama Unifilar Sistema UPS | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-08-5077 | Esquemas de Control y Cableado Barras de Media Tensión | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-P-EL-08-5001 | Procedimiento para la Identificación y Numeración de Cables | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-P-EL-08-5114 | Procedimiento de Identificación Equipos Eléctricos | 100% | 0.03388%
ELECTRICA | NTI-FI-P-EL-08-5115 | Procedimiento de Identificación Canalizaciones | 100% | 0.03388%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5002 | Simbología Eléctrica | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5013 | Disposición General Red de Tierras | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5015 | Típicos de Montaje de Bandejas Portacables | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5021 | Plano del Sistema Protección Descargas Atmosféricas | 50% | 0.005589%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5025 | Planos de Implantación de Alumbrado Exterior y Tomas | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5033 | Disposición General de Canalizaciones Eléctricas | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5034 | Disposición General de Canalizaciones Eléctricas Enterradas. Secciones y Detalles | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5036 | Planos de Disposición Física de Recorridos de Cables | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5040 | Esquemas Típicos de Cabinas de MT | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5042 | Esquemas Típicos de Centro de Control de Motores | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5044 | Esquemas Típicos de Centros de Fuerza | 50% | 0.005589%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5047 | Esquemas Típicos Sistema de C.A. Ininterrumpida | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5049 | Esquemas Típicos Sistema de Corriente Contínua | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5052 | Esquemas Típicos Tablero de Alumbrado General | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5054 | Detalles Típicos de Canalizaciones Eléctricas y Conduits | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5055 | Canalizaciones Aéreas (Bandejas y Conduits). Rutas, Secciones y Detalles | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5067 | Red de Tierras Aéreas. Planos Generales y Detalles | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5070 | Red de Tierras Enterrada. Planos Generales y Detalles | 50% | 0.005589%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5073 | Típicos de Montaje Eléctrico e I&C | 75% | 0.008384%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5092 | Implantación Equipos en Salas de Edificios Eléctricos | 100% | 0.03354%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5095 | Esquemas Típicos Sub-Tableros de Válvulas | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5105 | Planos de Implantación de Equipos Eléctricos en Campo | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5119 | Disposición de bandejas - Sala Eléctrica | 100% | 0.005576%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5121 | Típicos de Montaje Equipos de Alumbrado | 100% | 0.01118%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-08-5122 | Típicos de Montaje Tomas de Corriente | 100% | 0.01118%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-5117 | ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 100% | 0.03388%
ELECTRICA | NTI-FI-S-EL-08-5019 | Estudio de Armónicos | 0% | 0%
ELECTRICA | NTI-FI-S-EL-08-5091 | Estudio de Ajustes y Coordinación de Protecciones | 0% | 0%
HORAS | Provisión horas N - EL | Provisión horas N - EL | HH | 0.11%
MECANICA | NTI-FI-LST-O-00-5805 | Lista de Repuestos para PEM | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-LST-O-00-5806 | Lista de Repuestos para 2 años de Operación | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-O-00-5800 | Procedimientos y Protocolos de PEM | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-00-5801 | Programa de Puntos de Inspección Eléctrico + I&C | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-00-5803 | Procedimientos y Protocolos Pruebas FAT Eléctrico + I&C | 0% | 0%
CALIDAD | NTI-FI-P-Q-00-5804 | Procedimientos y Protocolos Pruebas SAT Eléctrico + I&C | 0% | 0%
HORAS | Provisión horas N - GE | Provisión horas N - GE | HH | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-C-IC-09-5500 | Criterios de Diseño de Instrumentación | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5503 | Especificación Cables de Comunicaciones (Ethernet, RS 485, Coaxial,…) | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5504 | Especificación de Indicadores Locales de Nivel | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5506 | Especificación de Cable de Instrumentación y Control | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5507 | Especificación de Cajas de Conexión de Instrumentos | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5508 | Especificación Sistema de CCTV | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5512 | Especificación de Fibra Óptica para Instrumentación y Control | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5513 | Especificación de Interruptores de Caudal | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5514 | Especificación de Interruptores de Nivel | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5516 | Especificación de Manómetros e Indicadores de Presión Diferencial | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5517 | Especificación de Medidores de Caudal | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5518 | Especificación de Sistema de Interfonía y Megafonía | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5519 | Especificación de Termómetros y Termopozos | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5521 | Especificación de Transmisores de Nivel | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5522 | Especificación de Transmisores de Presión y Presión Diferencial | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5523 | Especificación de Transmisores de Temperatura | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5525 | Especificación Técnica de Plantas Paquete. Requisitos de Instrumentación Control e Interfase con DCS | 100% | 0.01129%
INSTRUM. | NTI-FI-E-IC-09-5526 | Especificación Técnica Sistema de Pesaje de Camiones | 100% | 0.03387%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-08-5533 | Hojas de Datos CCM | 100% | 0.01129%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-09-5529 | Hojas de Datos Cabinas de MT | 100% | 0.03387%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-09-5530 | Hojas de Datos Transformadores | 100% | 0.03387%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-09-5535 | Hojas de Datos Tablero de Alumbrado General | 100% | 0.03387%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-09-5536 | Hojas de Datos UPS | 100% | 0.01129%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-09-5537 | Hojas de Datos Rectificadores 110 Vdc | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-5538 | Hojas de Datos de Indicadores Locales de Nivel | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-5541 | Hojas de Datos de Interruptores de Caudal | 100% | 0.01129%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-5542 | Hojas de Datos de Interruptores de Nivel | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-5544 | Hojas de Datos de Manómetros e Indicadores de Presión Diferencial | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-5546 | Hojas de Datos de Termómetros y Elementos Primarios de Temperatura | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-5547 | Hojas de Datos de Transmisores de Caudal | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-5549 | Hojas de Datos de Transmisores de Presión y Presión Diferencial | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-5550 | Hojas de Datos de Transmisores, Termómetros y Elementos Primarios de Temperatura | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-5552 | Hojas de Datos Sistema CCTV | 100% | 0.01129%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-5588 | Especificación Sistema de Control de Accesos | 100% | 0.03388%
INSTRUM. | NTI-FI-HD-IC-09-5590 | Hojas de Datos de Cableado - Cables de Instrumentación | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-5555 | Lista de Alarmas y Puntos de Ajuste | 100% | 0.01129%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-5557 | Lista de Cables y Rutas de Fibra Óptica | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-5558 | Lista de Cables y Rutas de I&C | 100% | 0.01129%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-5559 | Lista de Cajas de Concentración de Instrumentos | 100% | 0.01129%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-5560 | Lista de Instrumentos | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-5582 | Recuento Cables Fibra Óptica | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-5583 | Recuento Cables I&C | 50% | 0.005645%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-5584 | Recuento Cajas Conexiones | 100% | 0.01129%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-5586 | Recuento Materiales Montaje Mecánico I&C | 100% | 0.01129%
INSTRUM. | NTI-FI-LST-IC-09-5587 | Lista de Entradas/Salidas al SCD | 100% | 0.03091%
INSTRUM. | NTI-FI-O-IC-08-5078 | Esquemas de Control y Cableado Islas de Carga | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-O-IC-08-5079 | Esquemas de Control y Cableado Tanques y Trasiego | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-O-IC-08-5080 | Esquemas de Control y Cableado Manifold de Carga | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-O-IC-08-5081 | Esquemas de Control y Cableado Sistemas Auxiliares de Proceso | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-O-IC-09-5527 | Esquema de Conexionado de Fibra Óptica | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-5501 | Detalles de Instalación de Instrumentos. Conexionado a Proceso | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-5556 | Arquitectura Sistema de Control, Medida y Protección | 0% | 0%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-5563 | Plano Disposición de Equipos en Salas Electrónicas | 100% | 0.01129%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-5564 | Plano Disposición Sistema de CCTV | 100% | 0.03387%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-5565 | Plano Disposición Equipos de Sala de Control | 100% | 0.01129%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-5567 | Plano Distribución Sistema de Interfonía y Megafonía | 50% | 0.005645%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-5568 | Planos Implantación de Instrumentos y Cajas de Concentración | 100% | 0.01129%
INSTRUM. | NTI-FI-PL-IC-09-5589 | Plano Sistema de Control de Accesos | 100% | 0.01129%
HORAS | Provisión horas N - IC | Provisión horas N - IC | HH | 0.29%
ING. MARINA | NTI-FI-CAL-C-11-4051 | Estabilidad en Fondo | 100% | 0.29%
ING. MARINA | NTI-FI-CAL-C-11-4054 | Notas de Cálculo Elementos Amarre | 0% | 0%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-12-4097 | Elemento de reacción para el tendido de tuberías. Notas de cálculo | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-D-C-12-4043 | Memoria Descriptiva del Diseño PLEM | 0% | 0%
CIVIL | NTI-FI-E-C-10-4000 | Especificación Técnica de Geotécnia | 100% | 0.29%
CIVIL | NTI-FI-E-C-10-4001 | Especificación Técnica de Topografía y Batimetría | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-E-C-11-4012 | Especificación Técnica de Movimientos de Tierra lado mar | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-E-C-11-4014 | Especificación Técnica: Hormigón | 50% | 0.145%
ING. MARINA | NTI-FI-E-C-11-4024 | Especificación Técnica Ganchos QRH | 50% | 0.145%
ING. MARINA | NTI-FI-E-C-11-4025 | Especificación Técnica Cadenas | 50% | 0.145%
ING. MARINA | NTI-FI-E-C-11-4026 | Especificación Técnica Anclas | 50% | 0.145%
ING. MARINA | NTI-FI-E-C-11-4027 | Especificación Técnica Boyas | 50% | 0.145%
ING. MARINA | NTI-FI-E-C-12-4016 | Especificación Técnica: Acero Estructural | 50% | 0.145%
ING. MARINA | NTI-FI-E-C-12-4017 | Especificación Técnica: Soldadura | 100% | 0.29%
ING. MARINA | NTI-FI-E-C-12-4028 | Especificación Técnica PLEM | 0% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-10-4100 | Restitución del Acantilado | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-11-4059 | Información Batimétrica | 75% | 0.2175%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-11-4060 | Información Topográfica | 100% | 0.29%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-11-4061 | Disposición Campo de Boyas | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-11-4063 | Definición Boyas de Amarre | 100% | 0.29%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-11-4064 | Boyas de Amarre Requerimientos y Detalles | 75% | 0.2175%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-11-4065 | Boyas de Señalización y Boyarines de Izaje | 100% | 0.29%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-11-4067 | Anclas y Cadenas | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-11-4084 | Movimiento de Tierras lado mar. Planta y perfiles Transversales | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-11-4085 | Planta de Movimiento de Tierras Preparación Terreno | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-11-4086 | Perfil Longitudinal Conducciones | 100% | 0.29%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-11-4087 | Secciones Tipo Conducciones | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-12-4069 | Definición Geométrica del PLEM | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-12-4070 | Definición Estructural del PLEM | 0% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-12-4098 | Elemento de Reacción para el Tendido de Tuberías. Plano | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-C-12-4099 | Tuberia Submarina. Spools Lado Tierra. | 0% | 0%
HORAS | Provisión horas P - CV | Provisión horas P - CV | HH | 0.06%
ING. MARINA | NTI-FI-D-EL-11-4044 | Memoria Descriptiva Eléctrica. Cálculos de Diseño y dimensionamiento Sistema de Protección Catódica | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-E-EL-11-4020 | Especificación Técnica: Equipos Eléctricos | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-E-EL-12-4013 | Especificación Técnica: Sistema Protección contra la Corrosión | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-LST-EL-11-4031 | Lista de Cargas Eléctricas | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-LST-EL-11-4032 | Lista de Cables Eléctricos | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-LST-EL-11-4033 | Listas de Equipos Eléctricos | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-O-EL-11-4068 | Diagrama Unifilar Instalación Eléctrica | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-EL-11-4081 | Sistema de Protección Catódica en Boyas de Amarre | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-EL-12-4076 | Sistema de Protección Catódica del PLEM y las Conducciones Submarinas | 0% | 0%
HORAS | Provisión horas P - EL | Provisión horas P - EL | HH | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-CAL-G-11-4052 | Shore Approach | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-CAL-G-12-4095 | Cálculo de Transitorios | 100% | 0.2685%
ING. MARINA | NTI-FI-C-G-11-4042 | Criterios de Diseño lado mar | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-D-G-11-4041 | Descripción Técnica Terminal | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-D-G-12-4096 | Procesos Constructivos | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-G-11-4011 | Plan de Contingencias por Hidrocarburos del Mar | 100% | 0.2685%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-G-11-4057 | Plano de Ubicación, Situación y Emplazamiento | 100% | 0.2685%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-G-11-4058 | Planta General | 75% | 0.2014%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-G-11-4062 | Áreas de Navegación | 75% | 0.2014%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-G-11-4090 | Instalaciones Auxiliares | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-S-G-11-4002 | Estudio de Clima Marítimo en Aguas Profundas | 50% | 0.1343%
ING. MARINA | NTI-FI-S-G-11-4003 | Estudio de Clima Marítimo y Propagación | 100% | 0.2685%
ING. MARINA | NTI-FI-S-G-11-4005 | Estudio de Dinámica Litoral | 100% | 0.2685%
ING. MARINA | NTI-FI-S-G-11-4006 | Estudio Dinámico de Buque Amarrado en Dominio de la Frecuencia | 75% | 0.2014%
ING. MARINA | NTI-FI-S-G-11-4009 | Estudio de Operatividad | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-S-G-11-4010 | Informe de Riesgos Naúticos | 100% | 0.2685%
HORAS | Provisión horas P - GE | Provisión horas P - GE | HH | 1.3%
HORAS | Provisión horas P - IC | Provisión horas P - IC | HH | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-CAL-ME-12-4047 | Cálculos Mécanicos PLEM | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-CAL-ME-12-4049 | Diseño Mecánico Conducciones | 100% | 0.3314%
ING. MARINA | NTI-FI-CAL-ME-12-4050 | Cálculos de Free Span | 100% | 0.3314%
ING. MARINA | NTI-FI-CAL-ME-12-4055 | Cálculos Hidráulicos de las Líneas | 100% | 0.3314%
ING. MARINA | NTI-FI-E-ME-11-4022 | Especificación Técnica: Ayudas a la Navegación | 100% | 0.3314%
ING. MARINA | NTI-FI-E-ME-12-4015 | Especificación Técnica: Coating | 75% | 0.2485%
ING. MARINA | NTI-FI-E-ME-12-4023 | Especificación Técnica: Válvulas y Accesorios | 100% | 0.3314%
ING. MARINA | NTI-FI-E-ME-12-4029 | Especificación Mangueras | 100% | 0.3314%
ING. MARINA | NTI-FI-E-ME-12-4030 | Especificación Técnica: Piping | 100% | 0.3314%
ING. MARINA | NTI-FI-LST-ME-07-1729 | Lista de Válvulas del Contraincendios | 100% | 0.03515%
ING. MARINA | NTI-FI-LST-ME-12-4034 | Lista de Accesorios y Equipos Mecánicos | 100% | 0.3314%
ING. MARINA | NTI-FI-LST-ME-12-4036 | Lista de Válvulas de Proceso | 75% | 0.2485%
ING. MARINA | NTI-FI-LST-ME-12-4056 | MTO | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-ME-12-4066 | Definición Mangueras | 75% | 0.2485%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-ME-12-4071 | Definición Equipos Mecánicos del PLEM | 0% | 0%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-ME-12-4094 | Planos de Planta de Montaje de Tuberías | 100% | 0.3314%
HORAS | Provisión horas P - ME | Provisión horas P - ME | HH | 2%
ING. MARINA | NTI-FI-I-P-12-4091 | P-ID Sistema de Recepción de Productos Submarina | 75% | 0.1078%
ING. MARINA | NTI-FI-I-P-12-4092 | Diagrama de Flujo Sistema de Recepción de Productos Submarina | 0% | 0%
HORAS | Provisión horas P - PR | Provisión horas P - PR | HH | 0.01%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2124 | Carretera de Acceso. Señalización , Balizamiento y Defensas | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-03-1933 | Cercos Perimetrales. Cálculos | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-04-1924 | Sistema de Drenaje Industrial. Cálculos | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-04-1927 | Sistema de Drenaje Pluvial. Cálculos | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-04-1930 | Sistema de Drenaje Doméstico. Cálculos | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-05-1921 | Estructura Cruce Tuberías Enterradas. Cálculos | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-21-2102 | Pórtico de Entrada. Cálculo estructura, cimentación y uniones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-27-2131 | Zonas de Estacionamiento / Áreas Pavimentadas. Cálculo Paquete de Firmes | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-28-2135 | Cisterna de Agua. Cálculo Cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-29-2089 | Almacenamiento Equipos de Protección contra Derrames. Cálculo estructura | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-29-2091 | Almacenamiento Equipos de Protección contra Derrames. Cálculo Cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-31-2025 | Estación Contraincendios. Cálculo estructura | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-31-2027 | Estación Contraincendios. Cálculo cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-32-2050 | Torreones de vigilancia. Cálculo estructura. | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-32-2052 | Torreones de vigilancia. Cálculo cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-33-2012 | Subestación Eléctrica. Cálculo estructura. | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-33-2014 | Subestación Eléctrica. Cálculo cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-34-2001 | Oficina Administración y Sala de Control. Cálculo de estructura y cimentación | 100% | 0.03754%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-35-1954 | PTAR. Cálculo cimentación | 50% | 0.009384%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-41-2038 | Caseta de Recepción de Productos. Cálculo estructura | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-41-2040 | Caseta de Recepción de Productos. Cálculo cimentación. | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-41-2139 | Cámara De Hidrocarburos Recuperados. Cálculo Cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-41-2175 | Losa Sistema Venteo De Gases. Cálculos | 100% | 0.03754%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-43-1981 | Bombas. Cálculo cimentaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-43-2063 | Caseta de Bombas Alcoholes. Cálculo estructura | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-43-2065 | Caseta de Bombas Alcoholes. Cálculo cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-43-2101 | Caseta Bombas de Aditivos. Cálculo estructura | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-43-2104 | Caseta Bombas de Aditivos. Cálculo cimentaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-43-2114 | Caseta de Bombas Diesel. Cálculo estructura | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-43-2117 | Caseta de Bombas Diesel. Cálculo cimentaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-44-2076 | Islas de Despacho. Canopys. Cálculo Estructura | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-44-2078 | Islas de Despacho. Canopys. Cálculo Cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-44-2166 | ISLAS DE DESPACHO. RACKS. CÁLCULO ESTRUCTURA | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-44-2167 | ISLAS DE DESPACHO. RACKS. CÁLCULO CIMENTACIÓN | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-48-1936 | Áreas Estancas (Cubetos de Retención). Cálculos | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-51-2115 | Escalera de Acceso a Playa. Cálculo estructura, Cimentación y uniones | 75% | 0.01408%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-52-1946 | Poza Recolección Residuos Sólidos. Cálculo estructura y de uniones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-52-1947 | Poza Recolección Residuos Sólidos. Cálculo cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-53-1965 | Racks. Cálculo estructura | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-53-1967 | Racks. Cálculo Cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-53-2143 | Estructuras Auxiliares. Plataformas De Mantenimiento. Cálculo Estructura | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-53-2150 | Estructuras Auxiliares. Plataformas De Mantenimiento. Cálculo Cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-53-2158 | ESTRUCTURAS AUXILIARES. PLATAFORMA DE INSPECCIÓN. CÁLCULO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-53-2159 | Estructuras Auxiliares. Escaleras. Cálculo Estructura Y Cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-53-2162 | Estructuras Auxiliares. Colectores De Incendios. Cálculo Estructura Y Cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-54-1988 | Equipos Auxiliares. Cálculo cimentación | 0% | 0%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-45-2176 | Losa Sistema Muestreo Alcohol. Cálculo De Cimentación | 50% | 0.009384%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-07-2179 | Losas Hidrantes. Cálculo De Cimentación | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-C-C-00-1900 | Criterios de Diseño de Obra Civil y Estructuras | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-E-C-00-1901 | Especificación para la Realización de las Obras Civiles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-00-1903 | Planta de Replanteo/Trazado Plataformado de Áreas y Accesos | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-00-1904 | Planta Perfiles Longitudinales Plataformado de Áreas y Accesos | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-00-1906 | Perfiles Transversales Plataformado de Áreas y Accesos. Secciones Transversales | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-1902 | Plano de circulación exterior | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-1905 | Plano de circulación peatonal | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-1911 | Urbanización y Áreas Verdes. Disposición general. | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-1912 | Urbanización y Areas Verdes. Secciones Tipo y Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-1913 | Plano de Circulación Interior | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-1914 | Viales interiores. Señalización | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2122 | Carretera de Acceso. Secciones Tipo | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2118 | Carretera de Acceso. Planta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2119 | Carretera de Acceso. Plano de Replanteo | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2121 | Carretera de Acceso. Perfiles Transversales | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2120 | Carretera de Acceso. Pefll longitudinal | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-02-2165 | Carretera de Acceso. Memoria Descriptiva | 75% | 0.01408%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2123 | Carretera de Acceso. Drenaje Longitudinal | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2125 | Viales de acceso restringido (área cubetos). Planta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2126 | Viales de acceso restringido (área cubetos). Replanteo | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2127 | Viales de acceso restringido (área cubetos) Perfil longitudinal | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2128 | Viales de acceso restringido (área cubetos) Perfiles transversales | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-02-2129 | Viales de acceso restringido (área cubetos). Secciones Tipo | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-03-1931 | Cercos Perimetrales. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-03-1932 | Cercos Perimetrales. Secciones y Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-04-1922 | Sistema de Drenaje Industrial. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-04-1923 | Sistema de Drenaje Industrial. Secciones y Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-04-1925 | Sistema de Drenaje Pluvial. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-04-1926 | Sistema de Drenaje Pluvial. Secciones y Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-04-1928 | Sistema de Drenaje Doméstico. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-04-1929 | Sistema de Drenaje Doméstico. Secciones y Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-05-1915 | Redes Enterradas. Conjunto de Redes | 50% | 0.009384%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-46-4525 | Red de Agua Potable. Disposición General | 50% | 0.009384%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-46-4526 | Red de Agua Potable. Secciones Tipo y Detalles | 50% | 0.009384%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-05-1919 | Estructura Cruce Tuberías Enterradas. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-05-1920 | Estructura Cruce Tuberías Enterradas. Secciones y Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-05-2173 | Cimentaciones Auxiliares de Soportes de Tuberías | 0% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-2092 | Pórtico de Entrada. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-2093 | Pórtico de Entrada. Estructura. Alzados y Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-2094 | Pórtico de Entrada. Cimentación . Geometría, Armados y Despiece. | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-27-1907 | Zonas de Estacionamiento/ Areas Pavimentadas. Planta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-27-1908 | Zonas de Estacionamiento / Áreas Pavimentadas. Replanteo | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-27-1909 | Zonas de Estacionamiento / Áreas Pavimentadas. Perfiles Transversales | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-27-1910 | Zonas de Estacionamiento / Áreas Pavimentadas. Secciones Tipo | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-28-2132 | Cisterna de Agua. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-28-2133 | Cisterna de Agua. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-28-2134 | Cisterna de Agua. Cimentación. Armados y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-29-2079 | Almacenamiento Equipos de Protección contra Derrames. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-29-2080 | Almacenamiento Equipos de Protección contra Derrrames. Estructura. Pórticos y Alineaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-29-2081 | Almacenamiento Equipos de Protección contra Derrames. Estructura. Cubierta. | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-29-2082 | Almacenamiento Equipos de Protección contra Derrames. Estructura. Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-29-2083 | Almacenamiento Equipos de Protección contra Derrames. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-29-2084 | Almacenamiento Equipos de Protección contra Derrames. Cimentación. Armado y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-31-2015 | Estación Contraincendios. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-31-2016 | Estación Contraincendios. Pórticos y Alineaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-31-2017 | Estación Contraincendios. Estructura. Cubierta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-31-2018 | Estación Contraincendios. Estructura. Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-31-2019 | Estación Contraincendios. Cimentaciones. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-31-2020 | Estación Contraincendios. Cimentaciones. Armado y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-32-2041 | Torreones de vigilancia. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-32-2042 | Torreones de vigilancia. Estructura . Pórticos y Alineaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-32-2043 | Torreones de vigilancia. Estructura. Planta y Cubierta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-32-2044 | Torreones de vigilancia. Estructura. Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-32-2045 | Torreones de vigilancia. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-32-2046 | Torreones de vigilancia. Cimentación. Armado y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-33-2002 | Subestación Eléctrica. Arquitectura | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-33-2003 | Subestación Eléctrica. Pórticos y Alineaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-33-2004 | Subestación Eléctrica. Planta y Cubierta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-33-2005 | Subestación Eléctrica. Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-33-2006 | Subestación Eléctrica. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-33-2007 | Subestación Eléctrica. Cimentación. Armado y Despiece. | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-33-2008 | Subestación Eléctrica. Redes | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-34-1989 | Oficina Administración y Sala de Control. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-34-1990 | Oficina Administración y Sala de Control. Pórticos y Alineaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-34-1991 | Oficina Administración y Sala de Control. Plantas y Cubierta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-34-1992 | Oficina Administración y Sala de Control. Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-34-1993 | Oficina Administración y Sala de Control. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-34-1994 | Oficina Administración y Sala de Control. Cimentación. Armados y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-34-1995 | Oficina Administración y Sala de Control. Redes | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-34-1996 | Oficina Administración y Sala de Control. Arquitectura | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-35-1948 | PTAR. Disposición General | 50% | 0.009384%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-35-1949 | PTAR. Cimentación. Geometría | 50% | 0.009384%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-35-1950 | PTAR. Cimentación. Armados y Despiece. | 50% | 0.009384%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-2028 | Caseta de Recepción de Productos. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-2029 | Caseta de Recepción de Productos. Estructura. Pórticos y Alineaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-2030 | Caseta de Recepción de Productos. Estructura. Cubierta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-2031 | Caseta de Recepción de Productos. Estructura. Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-2032 | Caseta de Recepción de Productos. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-2033 | Caseta de Recepción de Productos. Cimentación. Armado y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-2136 | Cámara De Hidrocarburos Recuperados. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-2137 | Cámara De Hidrocarburos Recuperados. Cimentación Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-2138 | Cámara De Hidrocarburos Recuperados. Cimentación Armado Y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-2140 | Losa Sistema Venteo De Gases. Geometría Y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-41-2141 | Losa Sistema Venteo De Gases. Cimentación. Armado Y Replanteo | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-1975 | Bombas. Disposición General. | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-1976 | Bombas. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-1977 | Bombas. Cimentación. Armados y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2053 | Caseta de Bombas Alcoholes. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2054 | Caseta de Bombas alcoholes. Estructura. Pórticos y Alineaciones. | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2055 | Caseta de Bombas Alcoholes. Estructura. Cubierta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2056 | Caseta de Bombas Alcoholes. Estructura. Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2057 | Caseta de Bombas Alcoholes. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2058 | Caseta de Bombas Alcoholes. Cimentación. Armados y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2095 | Caseta Bombas de Aditivos. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2096 | Caseta Bombas de Aditivos. Estructura. Pórticos y Alineaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2097 | Caseta Bombas de Aditivos. Estructura. Cubierta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2098 | Caseta Bombas de Aditivos. Estructura. Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2099 | Caseta Bombas de Aditivos. Cimentaciones. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2100 | Caseta Bombas de Aditivos. Cimentaciones. Armados y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2108 | Caseta de Bombas Diésel. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2109 | Caseta de Bombas Diesel. Estructura. Pórticos y Alineaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2110 | Caseta de Bombas Diesel. Estructura. Cubierta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2111 | Caseta de Bombas Diesel. Estructura . Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2112 | Caseta de Bombas Diesel. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-43-2113 | Caseta de Bombas Diesel. Cimentación. Armados y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-44-2066 | Islas de Despacho. Canopys. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-44-2067 | Islas de Despacho. Canopys. Estructura. Pórticos y Alineaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-44-2068 | Islas de Despacho. Canopys. Estructura. Cubierta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-44-2069 | Islas de Despacho. Canopys. Estructura. Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-44-2070 | Islas de Despacho. Canopys. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-44-2071 | Islas de Despacho. Canopys. Cimentación. Armado y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-44-2168 | ISLAS DE DESPACHO. RACKS. DISPOSICIÓN GENERAL | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-44-2169 | ISLAS DE DESPACHO. RACKS. ESTRUCTURA. PÓRTICOS Y ALINEACIONES | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-44-2170 | ISLAS DE DESPACHO. RACKS. ESTRUCTURA. DETALLES | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-44-2171 | ISLAS DE DESPACHO. RACKS. CIMENTACIÓN. GEOMETRÍA | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-44-2172 | ISLAS DE DESPACHO. RACKS. CIMENTACIÓN. ARMADO Y DESPIECE | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-1934 | Áreas Estancas (Cubetos de Retención). Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-48-1935 | Áreas Estancas (Cubetos de Retención). Secciones y Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-51-2105 | Escalera de Acceso a Playa. Disposición General | 75% | 0.01408%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-51-2106 | Escalera de Acceso a Playa. Estructura. Alzados y Detalles | 75% | 0.01408%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-51-2107 | Escalera de Acceso a Playa. Cimentación. Geometría, Armados y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-52-1937 | Poza Recolección Residuos Sólidos. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-52-1938 | Poza Recolección Residuos Sólidos. Estructura. Pórticos y Alineaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-52-1939 | Poza Recolección Residuos Sólidos. Estructura. Cubierta | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-52-1940 | Poza Recolección Residuos Sólidos. Estructura. Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-52-1941 | Poza Recolección Residuos Sólidos. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-52-1942 | Poza Recolección Residuos Sólidos. Cimentación. Armados y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-1955 | Racks. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-1956 | Racks. Pórticos y Alineaciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-1957 | Racks. Secciones | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-1958 | Racks. Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-1959 | Racks. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-1960 | Racks. Armados y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-2144 | Estructuras Auxiliares. Plataformas De Mantenimiento. Armados Y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-2145 | Estructuras Auxiliares. Plataformas De Mantenimiento. Cimentación. Geometría | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-2146 | Estructuras Auxiliares. Plataformas De Mantenimiento. Detalle | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-2147 | Estructuras Auxiliares. Plataformas De Mantenimiento. Disposición General | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-2148 | ESTRUCTURAS AUXILIARES. PLATAFORMAS DE MANTENIMIENTO. PÓRTICOS, ALINEACIONES Y SECCIONES | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-2154 | ESTRUCTURAS AUXILIARES. PLATAFORMA DE INSPECCIÓN. PLANO ESTRUCTURA | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-2155 | ESTRUCTURAS AUXILIARES. PLATAFORMA DE INSPECCIÓN. DISPOSICIÓN GENERAL Y CIMENTACIÓN | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-2160 | Estructuras Auxiliares. Escaleras. Cimentación. Geometría, Armados Y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-2161 | Estructuras Auxiliares. Escaleras. Disposición General, Secciones Y Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-2163 | Estructuras Auxiliares. Colectores De Incendios. Cimentación. Geometría, Armados Y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-53-2164 | Estructuras Auxiliares. Colectores De Incendios. Disposición General, Secciones Y Detalles | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-45-2177 | Losa sistema muestreo alcohol. Geometría y replanteo | 75% | 0.01408%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-07-2180 | Losas Hidrantes. Geometría y Replanteo | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-45-2178 | Losa sistema muestreo alcohol y losas hidrantes. Armado y despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-07-2181 | Losas Hidrantes. Armado y Despiece | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-54-1983 | Equipos auxiliares. Cimentación. Geometría. | 0% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-54-1984 | Equipos auxiliares. Cimentación. Armados y Despiece | 0% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-05-2182 | Redes enterradas eléctricas. Disposición General. | 100% | 0.01877%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-05-2183 | Redes enterradas eléctricas. Detalles. | 100% | 0.01877%
HORAS | Provisión horas T - CV | Provisión horas T - CV | HH | 0.36%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-07-1300 | Cálculo Justificativo de Líneas Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-07-1302 | Cálculos Luminotécnicos Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-33-1318 | Cálculo Justificativo de Líneas Edificio Subestación Eléctrica | 75% | 0.02635%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-33-1320 | Cálculos Luminotécnicos Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-34-1336 | Cálculo Justificativo de Líneas Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-34-1338 | Cálculos Luminotécnicos Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-07-1303 | Especificación Técnica de Materiales: Armarios Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-07-1305 | Especificación Técnica de Materiales: Alumbrado y Tomas Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-07-1306 | Especificación Técnica de Materiales: Cables Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-07-1307 | Especificación Técnica de Camino de Cables Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-08-1390 | Especificación Técnica Motores Baja Tensión | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-29-1359 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MATERIALES. ÁREA ALMACENAMIENTO EQUIPO PROTECCIÓN CONTRA DERRAMES | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-32-1377 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MATERIALES. EDIFICIO TORRE DE VIGILANCIA (6 TORRES) | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-33-1321 | Especificación Técnica de Materiales: Armarios Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-33-1323 | Especificación Técnica de Materiales: Alumbrado y Tomas Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-33-1324 | Especificación Técnica de Materiales: Cables Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-33-1325 | Especificación Técnica de Camino de Cables Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-34-1339 | Especificación Técnica de Materiales: Armarios Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-34-1341 | Especificación Técnica de Materiales: Alumbrado y Tomas Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-34-1342 | Especificación Técnica de Materiales: Cables Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-E-EL-34-1343 | Especificación Técnica de Camino de Cables Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-HD-EL-08-1391 | Hoja de Datos Motores de Baja Tensión | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-07-1314 | Lista de Materiales: Alumbrado y Tomas Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-07-1315 | Lista de Materiales: Camino de Cables Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-07-1316 | Lista de Materiales: Conductores Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-29-1368 | LISTA DE MATERIALES. ÁREA ALMACENAMIENTO EQUIPO PROTECCIÓN CONTRA DERRAMES | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-30-1337 | Lista de Materiales Red de Tierras Edificios Técnicos | 100% | 0.03531%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-32-1386 | Lista de Materiales: Alumbrado y Tomas Edificio Torre de Vigilancia (6 Torres) | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-33-1332 | Lista de Materiales: Alumbrado y Tomas Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-33-1333 | Lista de Materiales: Camino de Cables Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-33-1334 | Lista de Materiales: Conductores Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-34-1350 | Lista de Materiales: Alumbrado y Tomas Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-34-1351 | Lista de Materiales: Camino de Cables Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-LST-EL-34-1352 | Lista de Materiales: Conductores Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-07-1308 | Plano Unifilar Edificio Estación Contraincendios | 75% | 0.02635%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-29-1362 | Plano Unifilar Edificio Área Almacenamiento Equipo Protección Contra Derrames | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-32-1380 | Plano Unifilar Edificio Torre de Vigilancia (6 Torres) | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-33-1326 | Plano Unifilar Edificio Edificio Subestación Eléctrica | 75% | 0.02635%
ELECTRICA | NTI-FI-O-EL-34-1344 | Plano Unifilar Edificio Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-07-1309 | Plano Canalizaciones Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-07-1310 | Plano Alumbrado Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-07-1311 | Plano Alumbrado de Emergencia Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-07-1312 | Plano Mecanismos Estación Contraincendios | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-07-1317 | Plano de Disposición General y Detalles de la Red de Tierras - Estación Contraincendio | 100% | 0.03531%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-29-1364 | PLANO ALUMBRADO Y FUERZA ÁREA ALMACENAMIENTO EQUIPO PROTECCIÓN CONTRA DERRAMES | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-29-1371 | Plano de Disposición General y Detalles de la Red de Tierras - Almacenamiento equipos de protección contra derrames | 100% | 0.03531%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-32-1376 | Plano de Disposición General y Detalles de la Red de Tierras - Torres de vigilancia (6) | 100% | 0.03531%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-32-1382 | PLANO ALUMBRADO Y FUERZA EDIFICIO TORRE DE VIGILANCIA (6 TORRES) | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-33-1327 | Plano Canalizaciones Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-33-1328 | Plano Alumbrado Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-33-1329 | Plano Alumbrado de Emergencia Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-33-1330 | Plano Mecanismos Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-33-1335 | Plano de Disposición General y Detalles de la Red de Tierras - Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-34-1345 | Plano Canalizaciones Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-34-1346 | Plano Alumbrado Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-34-1347 | Plano Alumbrado de Emergencia Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-34-1348 | Plano Mecanismos Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03513%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-34-1353 | Plano de Disposición General y Detalles de la Red de Tierras - Oficina Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-41-1358 | Plano de Disposición General y Detalles de la Red de Tierras - Caseta de Recepción de productos | 75% | 0.02648%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-43-1304 | Plano de Disposición General y Detalles de la Red de Tierras - Caseta de Bombas Alcoholes | 75% | 0.02648%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-43-1322 | Plano de Disposición General y Detalles de la Red de Tierras - Caseta de Bombas Diesel | 75% | 0.02648%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-43-1340 | Plano de Disposición General y Detalles de la Red de Tierras - Caseta de Bombas de Aditivos | 75% | 0.02648%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-52-1373 | Plano de Disposición General y Detalles de la Red de Tierras - Poza recolección de residuos sólidos | 75% | 0.02648%
HORAS | Provisión horas T - EL | Provisión horas T - EL | HH | 0.95%
GENERALES | NTI-FI-E-G-00-1003 | Guía de Identificación de Equipos y Componentes | 100% | 0.2079%
GENERALES | NTI-FI-E-G-00-1004 | Código de Colores Modelo 3D | 100% | 0.1039%
GENERALES | NTI-FI-E-G-00-1013 | Código de Colores de Equipos de Proyecto | 100% | 0.1039%
PERMISOLOGIA | NTI-FI-MAN-G-00-1007 | Manuales de Operación, Puesta en Marcha y Mantenimiento | 50% | 0%
SEGURIDAD | NTI-FI-P-H-00-0750 | Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 0.02117%
SEGURIDAD | NTI-FI-P-H-00-0785 | Plan de Seguridad Salud y Medio Ambiente | 100% | 0%
GENERALES | NTI-FI-PL-G-00-1009 | Plano de Vías de Evacuación | 100% | 0.2079%
GENERALES | NTI-FI-PL-G-00-1010 | Plano de Señalización de Materias Peligrosas | 100% | 0.2079%
GENERALES | NTI-FI-PL-G-01-1000 | Plano de Implantación General de Equipos | 100% | 0.2079%
GENERALES | NTI-FI-PL-G-01-1001 | Plano de Implantación General. Layout | 100% | 0.2079%
GENERALES | NTI-FI-PL-G-01-1006 | Plano de Clasificación de Áreas Peligrosas | 100% | 0.2079%
GENERALES | NTI-FI-PL-G-01-1011 | Identificación de Áreas. Planta | 100% | 0.03218%
GENERALES | NTI-FI-PL-G-01-1012 | Identificación de Áreas. Secciones Tipo | 100% | 0.03218%
GENERALES | NTI-FI-PL-G-30-1002 | Planos de Implantación de Edificios | 100% | 0.2079%
GENERALES | NTI-FI-Z-G-00-1005 | Maqueta 3D | 75% | 0.3811%
HORAS | Provisión horas T - GE | Provisión horas T - GE | HH | 0.44%
ING. MARINA | NTI-FI-CAL-ME-00-1623 | Cálculos Hidraúlicos de Piping | 100% | 0.03531%
ING. MARINA | NTI-FI-CAL-ME-00-1624 | Análisis de Golpe Ariete | 100% | 0.03531%
ING. MARINA | NTI-FI-CAL-ME-00-1625 | Análisis de Tensiones y Esfuerzos Tuberías | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-00-1634 | Cálculo de Válvulas de Seguridad | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-07-1666 | Cálculos Red de Agua Contraincendios | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-33-1677 | Cálculos Cargas Térmicas Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-33-1678 | Cálculos Ventilación Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-33-1679 | Cálculos Hidraúlicos HVAC Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-33-1680 | Cálculos Hidraúlicos Fontanería Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-33-1681 | Cálculos Hidraúlicos Saneamiento Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-34-1696 | Cálculos Cargas Térmicas Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-34-1697 | Cálculos Ventilación Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-34-1698 | Cálculo Conductos HVAC Edificio Oficinas de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-34-1699 | Cálculos Hidraúlicos Fontanería Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-34-1700 | Cálculos Hidraúlicos Saneamiento Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-00-1600 | Criterios de Diseño Mecánico | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-33-1668 | Criterios de Diseño HVAC Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-33-1669 | Criterios de Diseño Fontanería Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-33-1670 | Criterios de Diseño Saneamiento Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-34-1687 | Criterios de Diseño HVAC Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-34-1688 | Criterios de Diseño Fontanería Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-C-ME-34-1689 | Criterios de Diseño Saneamiento Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-00-1601 | Especificación de Tubería y Accesorios | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-00-1602 | Especificación Técnica de Aislamiento | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-00-1603 | Especificación de Soportes de Tubería | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-00-1616 | Especificación de Pintura | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-00-1617 | Especificación General de Válvulas | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-00-1618 | Especificación de Válvulas de Seguridad | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-00-1620 | Clases de Tuberías | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-07-1662 | Especificación Sistema Contraincendios | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-43-1609 | Especificación Equipos Sistema de Dosificación de Aditivos | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-43-1612 | Especificación Bombas de Producto | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-43-1613 | Especificación Bombas Sistema Dosificación de Aditivos | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-43-1614 | Especificación Bombas Servicios Generales | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-44-1607 | Especificación Equipos Sistema de Despacho de Productos | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-45-1608 | Especificación Equipos Sistema de Muestreo y Medición de Alcohol | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-E-ME-47-1610 | Especificación Equipos Sistema de Recuperación de Vapores | 100% | 0.03531%
ING. MARINA | NTI-FI-E-ME-12-1730 | Especificación Bombas Sistema Detección de Fugas | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1628 | Lista de Equipos Mecánicos | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1629 | Lista de Líneas por Sistema y General | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1630 | Lista de Soportes de Tubería | 75% | 0.02648%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1631 | Lista de Consumidores Mecánicos | 75% | 0.02648%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1632 | Lista de Cargas Edificios | 0% | 0%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1633 | Lista de Válvulas de Proceso | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1649 | Hojas de Datos Válvulas de Proceso | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1650 | Hojas de Datos Válvulas de Seguridad | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1651 | Hojas de Datos Válvulas Automáticas | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1653 | Hojas de Datos Duchas Seguridad y Pileta Lavaojos | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1654 | Hojas de Datos Filtros | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1658 | Hojas de Datos Válvulas de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-HD-ME-00-1659 | Hojas de Datos de Especialidades de Tubería(Mirillas, Mangueras, Orificios de Restricción, Purgadores, etc) | 100% | 0.03531%
ING. MARINA | NTI-FI-HD-ME-12-1731 | Hojas de Datos Tanques Sistema Detección de Fugas | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-33-1684 | Lista de Materiales Instalación HVAC Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-33-1685 | Lista de Materiales Instalación Fontanería Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-33-1686 | Lista de Materiales Instalación Saneamiento Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-34-1701 | Hoja Consumidores Fontanería Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-34-1702 | Hoja Consumidores Saneamiento Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-34-1703 | Lista de Materiales Instalación HVAC Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-34-1704 | Lista de Materiales Instalación Fontanería Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-LST-ME-34-1705 | Lista de Materiales Instalación Saneamiento Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-00-1635 | Plano Llave de Plantas de Tuberías | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-00-1637 | Alzados de Tuberías | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-00-1648 | Interfaces Mecánicos en Planta | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-04-1718 | Isométricas sistema drenajes sanitarios | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-04-1719 | Isométricas sistema drenajes industriales | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-04-1720 | Isométricas sistema drenajes pluviales | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-1645 | Isométricas sistema espuma contraincendios | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-1663 | Planos Red de Agua Contraincendios | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-1664 | Planos Red de Espuma Contraincendios | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-1665 | Plano Equipos de Protección | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-1717 | Isométricas sistema agua contraincendios | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-1724 | Estación Contraincendios. Plano De Señalización Y Evacuación | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-1725 | Estación Contraincendios. Plano De Detección | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-1726 | Estación Contraincendios. Plano De Extinción | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-07-1727 | Estación Contraincendios. Plano De Saneamiento | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-33-1671 | Esquema Principio HVAC Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-33-1672 | Planos HVAC Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-33-1673 | Esquema Principio Fontanería Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-33-1674 | Planos Fontanería Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.07063%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-33-1675 | Esquema Principio Saneamiento Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-33-1676 | Planos Saneamiento Edificio Subestación Eléctrica | 100% | 0.07063%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-34-1690 | Esquema Principio HVAC Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-34-1691 | Planos HVAC Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-34-1692 | Esquema Principio Fontanería Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-34-1693 | Planos Fontanería Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-34-1694 | Esquema Principio Saneamiento Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-34-1695 | Planos Saneamiento Edificio Oficina de Administración y Sala de Control | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-34-1721 | Oficina Administración Y Sala De Control. Plano De Señalización Y Evacuación | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-34-1722 | Oficina Administración Y Sala De Control. Plano De Detección | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-34-1723 | Oficina Administración Y Sala De Control. Plano De Extinción | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-10-1714 | Planos de Soportes por Sistemas y Listas de Materiales | 75% | 0.05297%
ING. MARINA | NTI-FI-PL-ME-41-1638 | Isométricas de Sistema de Recepción de Productos por Líneas Submarinas y Cisternas | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-42-1639 | Isométricas Sistema de Almacenamiento de Productos | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-42-1641 | ISOMÉTRICAS SISTEMA DE DESPACHO DE EFLUENTES | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-43-1640 | Isométricas Sistema de Bombeo de Productos | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-46-1643 | Isométricas Sistema de Agua Potable | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-46-1716 | Layout Red de Agua Potable | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-47-1644 | Isométricas Sistema de Recuperación de Vapores | 100% | 0.03531%
MECANICA | NTI-FI-S-ME-00-1626 | Estudio de Clasificación de Áreas | 100% | 0.03531%
HORAS | Provisión horas T - ME | Provisión horas T - ME | HH | 0.69%
PROCESO | NTI-FI-D-P-00-1126 | Filosofía de Operación y Control General | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-D-P-04-1134 | Descripción Funcional Sistema de Drenajes Industriales y Sistemas de Tratamiento y Disposición | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-D-P-04-1135 | Descripción Funcional Sistema de Drenaje Pluvial | 100% | 0.06748%
ING. MARINA | NTI-FI-D-P-41-1128 | Descripción Funcional de Sistema de Recepción de Productos por Líneas Submarinas y Cisternas | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-D-P-42-1129 | Descripción Funcional Sistema de Almacenamiento de Productos | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-D-P-43-1130 | Descripción Funcional Sistema de Bombeo de Productos | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-D-P-44-1131 | Descripción Funcional Sistema de Despacho de Productos | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-D-P-45-1132 | Descripción Funcional Sistema de Toma de Muestras de Alcohol y y Medición de Alcohol | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-D-P-46-1136 | Descripción Funcional Sistema de Agua Potable | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-D-P-47-1138 | Descripción Funcional Sistema de Recuperación de Vapores | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-E-P-04-1137 | Especificación Técnica Sistema de Drenaje Sanitario | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-04-1118 | P-ID Sistema de Drenajes Industriales y Sistemas de Tratamiento y Disposición | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-04-1119 | P-ID Sistema de Drenaje Pluvial | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-04-1121 | P-ID Sistema de Drenaje Sanitario (Desagüe, Tratamiento y Disposición Doméstica) | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-07-1123 | P-ID Sistema de Agua Contraincendios | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-07-1124 | P-ID Sistema de Espuma de Extinción de Incendios | 100% | 0.06748%
ING. MARINA | NTI-FI-I-P-12-1125 | P-ID Líneas Submarinas | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-40-1113 | P-ID Simbología y Nomenclaturas | 100% | 0.06748%
ING. MARINA | NTI-FI-I-P-41-1102 | PFD Process Flow Diagram Sistema de Recepción de Productos por Líneas Submarinas y Cisternas | 100% | 0.06748%
ING. MARINA | NTI-FI-I-P-41-1114 | P-ID de Sistema de Recepción de Productos por Líneas Submarinas y Cisternas | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-42-1115 | P-ID Sistema de Almacenamiento de Productos | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-43-1116 | P-ID Sistema de Bombeo de Productos | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-44-1105 | PFD Process Flow Diagram Sistema de Despacho de Productos | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-44-1117 | P-ID Sistema de Despacho de Productos | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-46-1120 | P-ID Sistema de Agua Potable | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-I-P-47-1122 | P-ID Sistema de Recuperación de Vapores | 100% | 0.06748%
PROCESO | NTI-FI-O-P-00-1139 | Matriz Causa Efecto (Condiciones de Disparo de Proceso) | 100% | 0.06748%
MECANICA | NTI-FI-PL-P-40-1140 | Plano Tie In | 100% | 0.06748%
HORAS | Provisión horas T - PR | Provisión horas T - PR | HH | 1.02%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-20-3000 | Control de Ingreso e Informes.Cimentación y estructura. Memoria de Cálculo | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-20-3149 | Oficina de ventas y facturación.Cimentación y estructura. Memoria de Cálculo | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-21-3021 | Garita de inspección.Cimentación y estructura. Memoria de Cálculo | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-21-3191 | Garita de Salida. Cimentación y Estructura. Memoria de Cálculo | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-21-3199 | Garita de Ingreso. Cimentación y Estructura. Memoria de Cálculo | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-22-3107 | Taller.Cimentación y estructura. Memoria de Cálculo | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-23-3128 | Almacén de aditivos.Cimentación y estructura. Memoria de Cálculo | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-24-3063 | Laboratorio.Cimentación y estructura. Memoria de Cálculo | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-25-3086 | Banco.Cimentación y estructura. Memoria de Cálculo | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-26-3170 | Restaurante. Cimentación y estructura. Memoria de Cálculo | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-CAL-C-27-3042 | SS.HH.Estacionamiento.Cimentación y estructura. Memoria de Cálculo | 100% | 0.0401%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-20-3010 | Control de Ingreso e Informes. Electricidad. Memoria de Cálculo | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-20-3159 | Oficina de ventas y facturación. Electricidad. Memoria de Cálculo | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-21-3031 | Garita de inspección. Electricidad. Memoria de Cálculo | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-21-3219 | Garita de ingreso. Electricidad. Memoria de Cálculo | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-21-3225 | Garita de salida. Electricidad. Memoria de Cálculo | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-22-3117 | Taller. Electricidad. Memoria de Cálculo | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-23-3138 | Almacén de aditivos. Electricidad. Memoria de Cálculo | 50% | 0.01289%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-24-3073 | Laboratorio. Electricidad. Memoria de Cálculo | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-25-3096 | Banco. Electricidad. Memoria de Cálculo | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-26-3180 | Restaurante. Electricidad. Memoria de Cálculo | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-CAL-EL-27-3052 | SS.HH.Estacionamiento. Electricidad. Memoria de Cálculo | 75% | 0.01934%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-20-3017 | Control de Ingreso e Informes. HVAC. Memoria de Cálculo | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-20-3166 | Oficina de ventas y facturación. HVAC. Memoria de Cálculo | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-21-3038 | Garita de inspección. HVAC. Memoria de Cálculo | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-21-3233 | Garita de ingreso. HVAC. Memoria de Cálculo | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-21-3240 | Garita de salida. HVAC. Memoria de Cálculo | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-22-3124 | Taller. HVAC. Memoria de Cálculo | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-23-3145 | Almacén de aditivos. HVAC. Memoria de Cálculo | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-24-3080 | Laboratorio. HVAC. Memoria de Cálculo | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-25-3092 | Banco. Agua potable. Memoria de Cálculo | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-25-3103 | Banco. HVAC. Memoria de Cálculo | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-26-3187 | Restaurante. HVAC. Memoria de Cálculo | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-CAL-ME-27-3059 | SS.HH.Estacionamiento. HVAC. Memoria de Cálculo | 100% | 0.01032%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3001 | Control de Ingreso e Informes.Cimentación y estructura. Geometría y detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3002 | Control de Ingreso e Informes. Arquitectura. Plantas y cubiertas | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3003 | Control de Ingreso e Informes. Arquitectura. Alineación y secciones | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3004 | Control de Ingreso e Informes. Arquitectura. Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3005 | Control de Ingreso e Informes. Seguridad. Señalización y evacuación | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3020 | Control de Ingreso e Informes. Redes. Disposición y detalles | 50% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3150 | Oficina de ventas y facturación. Cimentación y estructura. Geometría y Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3151 | Oficina de ventas y facturación. Arquitectura. Plantas y Cubiertas | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3152 | Oficina de ventas y facturación. Arquitectura. Alineaciones y Secciones | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3153 | Oficina de ventas y facturación. Arquitectura. Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3154 | Oficina de ventas y facturación. Seguridad. Señalización y Evacuación | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-20-3169 | Oficina de ventas y facturación. Redes. Disposición y Detalles | 50% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3022 | Garita de inspección.Cimentación y estructura. Geometría y detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3023 | Garita de inspección. Arquitectura. Plantas y cubiertas | 100% | 0.04023%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3024 | Garita de inspección. Arquitectura. Alineación y secciones | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3025 | Garita de inspección. Arquitectura. Detalles | 100% | 0.04023%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3026 | Garita de inspección. Arquitectura. Señalización y evacuación | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3192 | Garita de Salida. Cimentación y Estructura. Geometría y Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3193 | Garita de Salida. Arquitectura. Plantas y Cubiertas | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3194 | Garita de Salida. Arquitectura. Alineaciones y Secciones | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3195 | Garita de Salida. Arquitectura. Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3196 | Garita de Salida. Seguridad. Señalización y Evacuación | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3200 | Garita de Ingreso. Cimentación y Estructura. Geometría y Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3201 | Garita de Ingreso. Arquitectura. Plantas y Cubiertas | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3202 | Garita de Ingreso. Arquitectura. Alineaciones y Secciones | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3203 | Garita de Ingreso. Arquitectura. Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3204 | Garita de Ingreso. Seguridad. Señalización y Evacuación | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-21-3206 | Garita de Ingreso. Redes. Disposición y Detalles | 50% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-22-3108 | Taller.Cimentación y estructura. Geometría y Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-22-3109 | Taller. Arquitectura. Plantas y Cubiertas | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-22-3110 | Taller. Arquitectura. Alineaciones y Secciones | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-22-3111 | Taller. Arquitectura. Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-22-3112 | Taller. Seguridad. Señalización y Evacuación | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-22-3127 | Taller. Redes. Disposición y Detalles | 50% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-23-3129 | Almacén de aditivos.Cimentación y estructura. Geometría y Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-23-3130 | Almacén de aditivos. Arquitectura. Plantas y Cubiertas | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-23-3131 | Almacén de aditivos. Arquitectura. Alineaciones y Secciones | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-23-3132 | Almacén de aditivos. Arquitectura. Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-23-3133 | Almacén de aditivos. Seguridad. Señalización y Evacuación | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-23-3148 | Almacén de aditivos. Redes. Disposición y Detalles | 50% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-24-3064 | Laboratorio. Cimentación y Estructura. Geometría y Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-24-3065 | Laboratorio. Arquitectura. Plantas y Cubiertas | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-24-3066 | Laboratorio. Arquitectura. Alineaciones y Secciones | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-24-3067 | Laboratorio. Arquitectura. Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-24-3068 | Laboratorio. Seguridad. Señalización y Evacuación | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-25-3087 | Banco.Cimentación y estructura. Geometría y Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-25-3088 | Banco. Arquitectura. Plantas y Cubiertas | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-25-3089 | Banco. Arquitectura. Alineaciones y Secciones | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-25-3090 | Banco. Arquitectura. Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-25-3091 | Banco. Seguridad. Señalización y Evacuación | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-25-3106 | Banco. Redes. Disposición y Detalles | 50% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-26-3171 | Restaurante. Cimentación y estructura. Geometría y Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-26-3172 | Restaurante. Arquitectura. Plantas y Cubiertas | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-26-3173 | Restaurante. Arquitectura. Alineaciones y Secciones | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-26-3174 | Restaurante. Arquitectura. Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-26-3175 | Restaurante. Seguridad. Señalización y Evacuación | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-26-3190 | Restaurante. Redes. Disposición y Detalles | 50% | 0%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-27-3043 | SS.HH.Estacionamiento.Cimentación y estructura. Geometría y Detalles | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-27-3044 | SS.HH.Estacionamiento. Arquitectura. Plantas y Cubiertas | 100% | 0.04023%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-27-3045 | SS.HH.Estacionamiento. Arquitectura. Alineaciones y Secciones | 100% | 0.0401%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-27-3046 | SS.HH.Estacionamiento. Arquitectura. Detalles | 100% | 0.04023%
CIVIL | NTI-FI-PL-C-27-3047 | SS.HH.Estacionamiento. Seguridad. Señalización y Evacuación | 100% | 0.0401%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-20-3011 | Control de Ingreso e Informes. Instalaciones eléctricas. | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-20-3160 | Oficina de ventas y facturación. Instalaciones eléctricas | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-21-3032 | Garita de inspección. Instalaciones eléctricas | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-21-3220 | Garita de ingreso. Instalaciones eléctricas | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-21-3226 | Garita de salida. Instalaciones eléctricas | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-22-3118 | Taller. Instalaciones eléctricas | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-23-3139 | Almacén de aditivos. Instalaciones eléctricas | 50% | 0.01289%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-24-3074 | Laboratorio. Instalaciones eléctricas | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-25-3097 | Banco. Instalaciones eléctricas | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-26-3181 | Restaurante. Instalaciones eléctricas | 75% | 0.01934%
ELECTRICA | NTI-FI-PL-EL-27-3053 | SS.HH.Estacionamiento. Instalaciones eléctricas | 75% | 0.01934%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-20-3007 | Control de Ingreso e Informes. Agua potable. Planos de fontanería | 75% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-20-3009 | Control de Ingreso e Informes. Aguas residuales. Planos de saneamiento edificio | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-20-3014 | Control de Ingreso e Informes. Plano de detección y extinción contraincendios | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-20-3018 | Control de Ingreso e Informes. HVAC. Planos | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-20-3156 | Oficina de ventas y facturación. Agua potable. Planos de fontanería | 75% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-20-3163 | Oficina de ventas y facturación. Plano de detección y extinción contraincendios | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-20-3167 | Oficina de ventas y facturación. HVAC. Planos | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-20-3158 | Oficina de ventas y facturación. Aguas residuales. Planos de saneamiento edificio | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-21-3035 | Garita de inspección. Plano de detección y extinción contraincendios | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-21-3039 | Garita de inspección. HVAC. Planos | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-21-3234 | Garita de ingreso. HVAC. Planos | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-21-3235 | Garita de ingreso. Plano de detección y extinción contraincendios | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-21-3230 | Garita de ingreso. Agua potable. Planos de fontanería | 50% | 0.005158%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-21-3241 | Garita de salida. HVAC. Planos | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-21-3242 | Garita de salida. Plano de detección y extinción contraincendios | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-22-3114 | Taller. Agua potable. Planos de fontanería | 75% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-22-3116 | Taller. Aguas residuales. Planos de saneamiento edificio | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-22-3121 | Taller. Plano de detección y extinción contraincendios | 75% | 0.007737%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-22-3125 | Taller. HVAC. Planos | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-23-3142 | Almacén de aditivos. Plano de detección y extinción contraincendios | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-23-3146 | Almacén de aditivos. HVAC. Planos | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-23-3137 | Almacén de aditivos. Aguas residuales. Planos de saneamiento edificio | 75% | 0.007737%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-24-3077 | Laboratorio. Plano de detección y extinción contraincendios | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-24-3081 | Laboratorio. HVAC. Planos | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-25-3093 | Banco. Agua potable. Planos de fontanería | 50% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-25-3095 | Banco. Aguas residuales. Planos de saneamiento edificio | 75% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-25-3100 | Banco. Plano de detección y extinción contraincendios | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-25-3104 | Banco. HVAC. Planos | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-26-3177 | Restaurante. Agua potable. Planos de fontanería | 75% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-26-3179 | Restaurante. Aguas residuales. Planos de saneamiento edificio | 100% | 0%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-26-3184 | Restaurante. Plano de detección y extinción contraincendios | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-26-3188 | Restaurante. HVAC. Planos | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-27-3056 | SS.HH.Estacionamiento. Plano de detección y extinción contraincendios | 100% | 0.01032%
MECANICA | NTI-FI-PL-ME-27-3060 | SS.HH.Estacionamiento. HVAC. Planos | 100% | 0.01032%
HORAS | Provisión horas X - ED | Provisión horas X - ED | HH | 0.18%
|  |  | % DE AVANCE DELA INGENIERIA | 71.14%